- Obsah

1	Identifikácia žiadateľa ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2	Identifikácia partnera ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

3	Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu …………………………………………………………………… 2

4	Komunikácia vo veci žiadosti ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

5	Identifikácia projektu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

6	Miesto realizácie projektu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

7	Popis projektu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

7.1	Účel projektu a jeho očakávané výsledky	2

7.1.1	Výstupy projektu (kritérium 3a)	2

7.2	Popis východiskovej situácie	4

7.2.1	Stručný profil žiadateľa a partnerov (ak relevantné) (kritérium 1c, 3b, 3c)	4

7.2.2	Východisková situácia realizácie predkladaného projektu	11

7.2.3	Súlad projektu s SK RIS3 2021+	16

7.3	Spôsob realizácie aktivít projektu	19

7.3.1	Podrobný popis projektových aktivít (kritérium 3a)	19

7.3.2	Súlad projektu s horizontálnymi princípmi	37

7.4	Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu	38

7.5	Prevádzková kapacita žiadateľa	43

7.5.1	Zabezpečenie odborných kapacít na realizáciu projektu (kritérium 3b)	44

7.5.2	Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu (kritérium 3c)	53

8	Popis cieľovej skupiny …………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

9	Harmonogram realizácie aktivít…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

9.1	Aktivity projektu	54

10	Merateľné ukazovatele projektu …………………………………………………………………………………………………………………… 56

10.1	Projektové ukazovatele výstupové	56

10.2	Projektové ukazovatele výsledkové	56

11	Rozpočet projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

11.1	Rozpočet žiadateľa	56

11.2	Rozpočty partnerov	56

11.3	Požadovaná výška NFP	56

12	Verejné obstarávanie ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

13	Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu ……………………………………………………………………………………………. 56

14	Zoznam príloh žiadosti o NFP ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

15	Čestné vyhlásenie žiadateľa …………………………………………………………………………………………………………………………. 59

16	Špecifické polia …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

# Identifikácia žiadateľa

# Identifikácia partnera

# Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu

Táto časť (Časť 3) je pre výzvu nerelevantná.

# Komunikácia vo veci žiadosti

# Identifikácia projektu

Názov projektu: VzdelAI: Inovatívny personalizovaný Artificial Intelligence asistent pedagóga pre interaktívne vzdelávanie, efektívnu výučbu a komplexnú podporu vzdelávania

Akronym: VZDELAI

# Miesto realizácie projektu

# Popis projektu

Projekt VzdelAI je zameraný na modernizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom umelej inteligencie. Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať digitálneho asistenta, ktorý bude poskytovať komplexnú personalizovanú podporu pedagógom aj študentom v rôznych fázach vzdelávania na Žilinskej univerzite. Pre pedagógov je kľúčové uľahčiť prípravu a organizáciu výučby efektívnou integráciou nových materiálov a zjednodušením komunikácie so študentmi. Projekt im bude nápomocný pri týchto činnostiach. Študentom budú zas poskytnuté individuálne konzultácie a spätná väzba, čo povedie k zlepšeniu efektivity ich učenia a celkovej interakcie s vyučujúcim. Projekt zahŕňa viacero kľúčových aktivít. V prvej fáze pôjde o vývoj a implementáciu prototypu AI asistenta. Asistent bude integrovaný do vzdelávacej platformy, akou je napríklad MS Teams, čo umožní jeho jednoduché a intuitívne používanie. V rámci pilotnej fázy bude prebiehať testovanie v prostredí Fakulty PEDaS. Počas testovania bude kladený dôraz na zber spätnej väzby od učiteľov a študentov, ktorá bude slúžiť pre následnú optimalizáciu a vylepšenie nástroja. V poslednej fáze projektu bude prebiehať hodnotenie úspešnosti projektu a príprava na jeho širšie nasadenie v rámci celej univerzity. Projekt bude realizovaný v prostredí Žilinskej univerzity, ktorá poskytuje ideálne podmienky vďaka svojej technologickej pripravenosti a odbornosti pedagógov, ako aj študentov. Hlavným výstupom bude funkčný prototyp digitálneho asistenta, ktorý bude po úspešnom otestovaní pripravený na širšie nasadenie v rámci Žilinskej univerzity a potenciálne aj mimo nej. Dôležitou súčasťou projektu je aj výskumná zložka, ktorá prinesie odborné závery o možnostiach a limitoch umelej inteligencie vo vzdelávacom procese. Projekt vygeneruje aj odporúčania na škálovanie projektu na celonárodnej úrovni, čo umožní prípadné rozšírenie úspešného modelu aj na ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

## Účel projektu a jeho očakávané výsledky

### Výstupy projektu (kritérium 3a)

Projekt AI Tútor pre učiteľov generuje zásadné výstupy, ktoré predstavujú významný prínos pre oblasť vzdelávania na národnej i medzinárodnej úrovni. Primárnym cieľom je nielen technologická inovácia, ale aj transformácia pedagogických prístupov prostredníctvom umelej inteligencie (AI), pričom dôraz sa kladie na efektivitu, škálovateľnosť a udržateľnosť aplikovaných riešení. Implementácia AI v pedagogických procesoch predstavuje revolučný krok v metodike vzdelávania, čím sa otvára priestor pre ďalší interdisciplinárny výskum v oblasti didaktiky, kognitívnych vied a technológie vzdelávania.

#### Očakávané výsledky a výstupy projektu

- Adaptované a špecificky optimalizované modely umelej inteligencie
Popis výstupu: Vyvíjané jazykové modely budú prispôsobené špecifickým potrebám akademického a pedagogického prostredia. Dôraz sa bude klásť na presnosť odpovedí, schopnosť generovať relevantný obsah a efektívne spracovanie vzdelávacích údajov. Súčasťou vývoja bude aj rozsiahla evaluačná fáza, ktorá posúdi ich didaktickú efektivitu a interpretovateľnosť výstupov.
TRL: 4 – Experimentálna validácia v relevantnom prostredí

- VzdelAI – digitálna platforma pre interaktívne vzdelávanie
Popis výstupu: Integrovaná online platforma umožní interaktívne vzdelávanie s využitím AI. Bude obsahovať generatívne modely na tvorbu vzdelávacích materiálov, analytické nástroje na hodnotenie študentského pokroku a adaptívne vzdelávacie stratégie, čím sa podporí personalizácia výučby. Platforma bude iteratívne testovaná a zdokonaľovaná na základe spätnej väzby od pedagógov a študentov.
TRL: 5 – Funkčný prototyp overený v reálnych podmienkach

- Automatizovaná produkcia personalizovaných študijných materiálov
Popis výstupu: Platforma bude generovať prispôsobené študijné materiály založené na individuálnych potrebách študentov a metodických požiadavkách učiteľov, čím sa zníži časová náročnosť na prípravu výučby. Vytvorené materiály budú analyzované z hľadiska kvality obsahu a didaktického potenciálu. Výstupy s požadovanou úrovňou pridanej hodnoty budú verejne publikované pre tretie strany (obsah bude šírený pod takto koncipovanou licenciou upravujúcou jeho používanie), aby ich mohli využiť vo vzdelávacom procese.
TRL: 5 – Funkčný prototyp overený v reálnych podmienkach

- Komplexná analýza dopadu implementácie AI vo vzdelávaní
Popis výstupu: Výskumná správa - dokument; bude sumarizovať výsledky testovania platformy VzdelAI a analyzovať pedagogické, metodické a technologické implikácie využitia AI v akademickom prostredí. Dokument poskytne podrobnú analýzu efektivity AI v jednotlivých oblastiach vzdelávania a vytvorí metodický rámec pre ďalšie implementácie.
TRL: 5 – Funkčný prototyp overený v reálnych podmienkach

- Vznik nových vyučovacích predmetov
Popis výstupu: V rámci projektu budú vyvinuté a inkorporované dva nové predmety do vysokoškolských študijných plánov. Tieto predmety budú reflektovať najnovšie poznatky o aplikáciách AI vo vzdelávaní a manažmente. Menovite:

  - 1. predmet bude súčasťou študijného programu Ekonomika a manažment podniku

  - 2. predmet bude zaradený do študijného programu Finančný manažment.

- Publikácie v renomovaných vedeckých časopisoch a monografia v renomovanom zahraničnom vydavateľstve
Popis výstupu: Výskumné výsledky budú publikované vo forme vedeckých článkov v relevantných odborných periodikách. Tieto publikácie prispejú k rozšíreniu akademického diskurzu o využití AI vo vzdelávaní a poskytnú platformu pre medzinárodnú výmenu skúseností. Menovite:

  - 4 články vo vedeckých časopisoch s Article Influence Score (AIS) zaradené do Q1 alebo Q2.

  - 8 článkov vo vedeckých časopisoch s Impact Factor (IF) zaradené do Q1 alebo Q2.

  - 1 vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve uvedenom v Nordic liste.

- Akademické záverečné a kvalifikačné práce
Popis výstupu: Projekt prispeje k vytvoreniu 15 diplomových prác a 1 dizertačnej práci, ktoré budú analyzovať technologické, predovšetkým však pedagogické a etické aspekty AI vo vzdelávaní. Tieto práce umožnia hlbší pohľad do problematiky a podnietia ďalší výskum v danej oblasti.

- Organizácia medzinárodnej konferencie
Popis výstupu: Projekt bude kulminovať medzinárodnou konferenciou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumu a praktické skúsenosti s implementáciou AI vo vzdelávaní. Očakáva sa účasť expertov z oblasti AI, didaktiky a vzdelávacích technológií.

- Inovatívne pedagogické a didaktické metodiky
Popis výstupu: Projekt identifikuje a vyvinie nové didaktické prístupy a metodiky podporené AI, ktoré zefektívnia výučbu a umožnia personalizáciu vzdelávania. Tieto metodiky budú spracované do komplexných metodických príručiek a odporúčaní pre pedagógov.

- Podanie nadväzujúcich iniciatív

Popis výstupu: Predkladaný projekt predstavuje východisko pre zabezpečenie kontinuity rozvoja riešenej oblasti, pretože projekt bude slúžiť ako katalyzátor pre napísanie a podanie ďalších troch projektov. Pôjde o dva projekty VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied) a jeden projekt APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja).

#### Aplikovateľnosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte

Projekt má významný potenciál pre implementáciu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Národne prispieva k digitalizácii a modernizácii vzdelávania prostredníctvom AI, zatiaľ čo medzinárodne ponúka škálovateľný model pre aplikáciu podobných riešení v širšom akademickom prostredí. Očakáva sa, že výsledky projektu budú slúžiť ako referenčný bod pre ďalšie výskumné iniciatívy.

#### Ekonomický prínos projektu

Ekonomické benefity projektu budú zahŕňať:

- Zvýšenie efektivity vzdelávania, optimalizáciu výdavkov na výučbu a lepšiu dostupnosť kvalitných vzdelávacích materiálov.

- Podpora trhu digitálneho vzdelávania, pričom platforma môže byť rozšírená do ďalších sektorov a ponúkaná ako inovatívne edukačné riešenie.

- Zvýšenie kompetencií v oblasti AI a digitálnych technológií, čím sa posilní pripravenosť učiteľov a študentov na digitálnu transformáciu.

## Popis východiskovej situácie

### Stručný profil žiadateľa a partnerov (ak relevantné) (kritérium 1c, 3b, 3c)

Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) so svojou 70-ročnou históriou patrí medzi popredné vzdelávacie a vedecké inštitúcie na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými univerzitami nielen vďaka počtu študentov a atraktívnej ponuke kvalitných študijných programov, ale aj vďaka významnej vedeckej a zahraničnej činnosti. Súčasná univerzita, ktorá už nezameriava svoju činnosť len na dopravu a spojové systémy, je široko koncipovaná a situovaná v unikátnom univerzitnom kampuse Veľký Diel.

Vedecký profil UNIZA pokrýva širokú škálu oblastí – od dopravy (cestnej, železničnej, vodnej, leteckej) a dopravných služieb, cez dopravné a inžinierske stavby, elektrotechniku, telekomunikácie, informatiku a informačné technológie, až po manažment, marketing, strojárstvo, materiály, technológie, robotiku, konštrukciu strojov a zariadení, nízko-uhlíkové riešenia, inteligentnú výrobu, stavebné inžinierstvo, krízový a bezpečnostný manažment, civilnú bezpečnosť, požiarnu ochranu, forenzné inžinierstvo, aplikovanú matematiku, vyučovanie akademických predmetov, knihovníctvo a informačné vedy, sociálnu pedagogiku a vysokohorskú biológiu.

Univerzita kladie tiež veľký dôraz na kvalitné pracovné podmienky vo výskumnom prostredí. V súčasnosti prebieha prípravná fáza na získanie ocenenia HR Excellence in Research, ktoré udeľuje Európska komisia za výnimočnú starostlivosť o zamestnancov vo vedeckom prostredí. Súčasťou tohto procesu je komplexné sebahodnotenie personálnych politík, vypracovanie akčného plánu a následné externé hodnotenie.

Okrem toho UNIZA neustále investuje do modernizácie svojej infraštruktúry, vrátane kampusu, laboratórií, internátov a športových zariadení, čím zabezpečuje prostredie podporujúce inovatívny výskum a kvalitné štúdium. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú významný vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce a prepojenie s praxou, čo dokazuje aj dlhodobý záujem zamestnávateľov o absolventov UNIZA.

Týmto spôsobom si Žilinská univerzita udržiava a posilňuje svoju poprednú pozíciu v slovenskom aj medzinárodnom prostredí. Žilinská univerzita predstavuje významný pilier výskumného a vývojového prostredia na Slovensku, disponujúc rozsiahlymi infraštruktúrnymi kapacitami rôznej kvality. V oblasti vedy a výskumu je v súčasnosti zapojená do riešenia takmer 200 domácich a 74 zahraničných vedeckých projektov (medzi najvýznamnejšie patrí 8 projektov v rámci programu Horizon 2020, 12 projektov Interreg, 9 projektov COST, 4 projekty Vyšehradského fondu (V4), 3 projekty EUREKA, 1 projekt Európskej vesmírnej agentúry a 4 projekty z iných schém), ročne organizuje približne šesťdesiat odborných a vedeckých podujatí. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú významný vplyv nielen na vzdelávaciu a vedeckú činnosť, ale aj na rast medzinárodnej spolupráce a praktickú aplikáciu.

V súvislosti s relevantnosťou výskumnej infraštruktúry UNIZA k oblastiam výskumnej špecializácie RIS3 SK – vrátane jej prepojenia na ekonomickú špecializáciu – možno konštatovať, že súčasné laboratóriá, prístroje a zariadenia, ako aj kontinuálny proces ich modernizácie, plne zodpovedajú cieľom RIS3 SK. Žilinská univerzita v Žiline sa od 50. rokov 20. storočia radí medzi popredné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku. Významné postavenie si udržiava nielen počtom študentov a ponukou kvalitných a atraktívnych študijných programov, ale aj svojím prínosom k významnému výskumu a aktívnemu zapojeniu do medzinárodnej spolupráce.

Žilinská univerzita v súčasnosti vzdeláva takmer 8 000 študentov v 182 akreditovaných študijných programoch, ktoré pokrývajú všetky formy a stupne vysokoškolského vzdelávania na jej siedmich fakultách. Počas svojej histórie sa stala „Alma mater“ pre takmer 84 000 absolventov, ktorí sú kvalitne pripravení odborníci, predovšetkým v oblastiach dopravy a techniky. V posledných rokoch univerzita dosiahla významné výsledky aj v spoločenských vedách, obzvlášť v ekonomike a manažmente, kde sa sústreďuje na aplikáciu matematických a štatistických metód pri ekonomickom modelovaní. Dlhodobý záujem zamestnávateľov o absolventov univerzity svedčí o ich kvalite a pripravenosti na prax. Žilinská univerzita má na Slovensku jedinečný odborný profil, pričom spolupráca s medzinárodnými univerzitami a inštitúciami je pre jej rozvoj nevyhnutná.

Žilinská univerzita podpísala bilaterálne dohody s viac ako 60 krajinami sveta, vrátane krajín v Amerike (Spojené štáty, Mexiko, Brazília, Argentína a Kuba), Ázii (Kórejská republika, Japonsko, Čína a Taiwan) a Afrike (Južná Afrika). Univerzita robí pokroky vo vývoji bilaterálnej spolupráce s ďalšími univerzitami, vysokými školami a inštitúciami na vedecký výskum a výučbu.

Žilinská univerzita patrí medzi najúspešnejšie slovenské univerzity v histórii programu ERASMUS, pokiaľ ide o mobilitu študentov, a je najúspešnejšou slovenskou univerzitou, pokiaľ ide o počet lektorov na zahraničných univerzitách. Rozsiahla medzinárodná spolupráca umožňuje, že ročne vysiela takmer 400 študentov na študijné a výmenné pobyty do zahraničia, čo posilňuje jej globálnu orientáciu.

Žilinská univerzita sa zapája do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom svojich zástupcov v organizáciách, ktorých je členom (Magna Charta Universitatum, EUA, IGIP, ECTRI, FEHRL, EUROSIS, EARPA, SDT).

Žilinská univerzita v prestížnom celosvetovom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2025 sa stala najlepšou univerzitou na Slovensku (hodnotených bolo viac ako 2000 inštitúcií zo 115 krajín). Žilinská univerzita vynikla predovšetkým v oblastiach: výskumné prostredie a kvalita výskumu.

Personálne bude riešiteľský kolektív tvorený najmä zo zamestnancov Katedry ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktorá má rozsiahle skúsenosti s výskumom a vývojom v oblasti aplikácie matematicko-štatistických metód vo financiách a finančnom manažmente, ekonomického modelovania a simulácií založených na operačnom výskume a ekonometrii.  V dôsledku paradigmálnych zmien  sa zamestnanci Katedry ekonomiky začali sústreďovať aj na ekonomické aspekty digitalizácie, umelej inteligencie, internetu veci a INDUSTRY 4inteligentnej výroby. Výskumníci,  ktorí sú zapojení do predkladaného projektu sú, resp. boli vedúcimi riešiteľských kolektívov alebo riešiteľmi viacerých projektov z výziev agentúr The Slovak Research and Development Agency (APVV) and  Scientific grant agency of the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences (VEGA).

V rokoch 2022 až 2024 bola Katedra ekonomiky zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi Výskumné inštitúcie excelentnosti, t. j. bola zaradená do prvého kvartilu podľa výskumnej excelentnosti.

Všetci riešitelia zaradení do projektu pravidelne publikujú svoje vedecké poznatky v prestížnych vedeckých časopisoch registrovaných v renomovaných databázach. Viacerí výskumníci získali prestížne ocenenia Clarivate Analytics Highly Cited Papers (viac ako 30 krát) a Hot Papers (6 krát).

Riešiteľský kolektív svojim profesionálnym zameraním, vekovou štruktúrou a s účasťou samostatných tvorivých osobnosti má predpoklady pre úspešné splnenie cieľov projektu. Miera kompetencií kolektívu dosahuje nadštandardnú úroveň. Veková a aj odborná hierarchia z formálneho pohľadu úspešne podporuje kooperáciu i komplementaritu. V kolektív je primeraný počet mladých pracovníkov, pre ktorých môže byť účasť vo výskume významnou osobnou výzvou. Riešiteľský kolektív je zostavený tak, aby odzrkadľoval interdisciplinárny charakter riešenej problematiky a očakáva sa pozitívny synergický efekt vzájomnej spolupráce. Miera kompetentnosti jednotlivých členov riešiteľského kolektívu na riešenie predkladaného projektu je na dobrej úrovni.

Zodpovedný riešiteľ (vedúci tímu) prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. má za sebou bohatú vedeckovýskumnú činnosť ako aj dostatočné skúsenosti s riešením a vedením vedeckých projektov. Zodpovedný riešiteľ je na riešenie takéhoto projektu adekvátny, je medzinárodne vedecky etablovanou osobnosťou s významnou tvorivou a publikačnou činnosťou v predmetnej výskumnej oblasti. Skúsenosti a preukázané schopnosti zodpovedného riešiteľa sú postačujúce na koordináciu činností spojených s aplikáciou výskumných riešení a splnenie deklarovaných cieľov a zámerov projektu. Zoznam jeho predchádzajúcich riešených projektov dokumentuje jeho dobré organizátorské schopnosti. Jeho scientometrické metriky sú nadpriemerné, v mnohých parametroch najlepšie na Slovensku.

Referencie UNIZA:

Názov projektu: The implementation framework and business model of the Internet of Things, Industry 4.0 and smart transport, Číslo projektu: NFP313011BWN6, Oblasť projektu: doména inteligentnej špecializácie RIS3, Realizácia projektu: 2022-2023, Zdroj financovania: Výskumná agantúra
Názov projektu: Variant comprehensive model of earnings management in conditions of the Slovak Republic as an essential instrument of corporate development and market uncertainty reduction, Číslo projektu: APVV 17-0546, Oblasť projektu: earnings management, Realizácia: 2018-2022, Zdroj financovania: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Názov projektu: Centrum priemyselného výskumu zapojenia inovatívnych riešení IKT technológii na podporu rozhodovania v doprave "CIKT-D", Číslo projektu: NFP313010B650, Oblasť projektu: inovatívne riešenia IKT technológii , Realizácia: 2017-2022, Zdroj financovania: Výskumná agantúra

Názov projektu: Quo vadis, bankruptcy models? Prospective longitudinal cohort study with emphasis on changes determined by COVID–19, Číslo projektu: Vega 1/0677/22, Oblasť projektu: bankruptcy models, Realizácia: 2022
Zdroj financovania: Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR a SAV (VEGA)
Názov projektu: Shift2Rail IP4 na podporu zavádzania mobility ako služby (Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service), Číslo projektu: H2020 101015492, Realizácia: 2020-2023, Zdroj financovania: EU horizon
Názov duševného vlastníctva: Zariadenie na rekonštrukciu dopravných situácií v 3D priestore a spôsob rekonštrukcie , Typ: patent, Číslo: 289059

Názov duševného vlastníctva: Spôsob polohovania strešného okna automobilu v bez-snímačovom režime, Typ: úžitkový vzor, Číslo: 9841

Názov duševného vlastníctva: Zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu, správu a dezinfekciu nositeľnej elektroniky, Typ: úžitkový vzor, Číslo: 9860

Materiálno-technické vybavenie organizácie určené na realizáciu a riadenie projektu:

SERVEROVÉ VYBAVENIE, SW IBM SPSS Statistics vs. 30, SW IBM SPSS Amos vs. 28, SW MATLAB + TOOLBOX, databáza Moodys ako zdroj informácií k vedeckej diseminácii, , Štandardné počítačové vybavenie pracovnej stanice riešiteľa, MS PROJECT.

Serverové vybavenie bude zahŕňať výkonné výpočtové servery s GPU akceleráciou na spracovanie veľkých datasetov, trénovanie AI modelov a analýzu vzdelávacích dát. Tieto servery zabezpečia efektívnu integráciu AI asistenta do výučbového procesu a jeho prepojenie s Learning Management Systems, ako sú Moodle, Blackboard a MS Teams.

Softvér IBM SPSS Statistics 30 umožní komplexnú štatistickú analýzu vzdelávacích dát, zatiaľ čo IBM SPSS Amos 28 bude využívaný na modelovanie vzťahov medzi premennými a optimalizáciu personalizovaných stratégií učenia. MATLAB s toolboxmi poskytne nástroje na pokročilé analýzy, strojové učenie a numerické modelovanie vzdelávacích procesov.

Databáza Moody’s poslúži ako zdroj ekonomických a analytických dát pre vedeckú disemináciu a hodnotenie dopadu AI technológií na vzdelávanie. Štandardné počítačové vybavenie pracovnej stanice riešiteľa bude obsahovať výkonný stolný počítač alebo notebook s perifériami pre efektívnu prácu s dátami a vývoj AI modelov. Súčasťou softvérovej výbavy bude aj MS Project na riadenie projektových aktivít, plánovanie a monitorovanie výstupov.

PARTNER 1 : Aricoma Systems s.r.o.

Aricoma je etablovaná IT spoločnosť so silným zázemím v rámci skupiny KKCG. Od svojho založenia v roku 2001 sa spoločnosť zameriava na digitálnu transformáciu podnikov a verejnej správy, pričom neustále rozširuje svoje portfólio služieb, medzi ktoré patria vývoj podnikových aplikácií, moderné IT infraštruktúrne riešenia, kybernetická bezpečnosť či cloudové služby. Spoločnosť od svojich začiatkov prešla dynamickým vývojom a aktuálne bez pochýb patrí k lídrom v oblasti IT nielen v rámci SR.

Aricoma kladie veľký dôraz na kvalitu a dôveryhodnosť svojich služieb, čo dokazuje získavaním certifikácií ISO. Medzi medzinárodne uznávané normy, ktoré spoločnosť dodržiava, patria napríklad ISO 9001 (systém riadenia kvality), ISO 27001 (bezpečnosť informácií) a ISO 20000 (riadenie IT služieb). Tieto certifikáty potvrdzujú, že Aricoma spĺňa prísne medzinárodné štandardy a neustále sa usiluje o najvyššiu úroveň služieb.

Spoločnosť úspešne buduje strategické partnerstvá s poprednými technologickými firmami, čo jej umožňuje prinášať inovatívne riešenia a reagovať na najnovšie trendy na trhu. Tieto partnerstvá nielenže zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb, ale aj posilňujú dôveru zákazníkov v schopnosť Aricomy zvládať aj tie najnáročnejšie IT projekty. Medzi najdôležitejšie referencie patria spolupráce s významnými subjektmi z rôznych odvetví – od priemyslu a výroby, cez bankovníctvo a poisťovníctvo, až po energetiku, dopravu, verejnú správu či zdravotnú starostlivosť. Vďaka komplexnému portfóliu služieb a bohatým skúsenostiam pomáha Aricoma svojim klientom dosahovať ich obchodné ciele a prispôsobovať sa neustále sa meniacemu technologickému prostrediu.

Referencie Aricoma Systems s.r.o.:

Názov projektu: HQSR 1.0: Health, quality, safety and rotation system for human resources Version 1.0, Zákazník: Kia Slovakia – Kia Automotive Plant,

Popis projektu: V rámci projektu HQSR  je riešená problematika efektívneho plánovania operátorov výrobných podnikov na výrobných linkách, vrátane ich rotácie v rámci jednej linky aj medzi viacerými linkami. Zabezpečený je monitoring reálne odpracovaného času na jednotlivých pracovných pozíciách, pričom z výstupných logov práce zamestnancov sú vypočítavané nároky na príplatky za nadčas a prácu v rizikovom prostredí. Súčasťou riešenia je aj tvorba rôznych tlačových zostáv a reportov, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu a optimalizáciu pracovných procesov.

Názov projektu: KPI: Employees Key Performance Indicators management, Zákazník: Kia Slovakia – Kia Automotive Plant,

Popis projektu: Systém na riadenie KPI zamestnancov poskytuje jednotné prostredie na definovanie a sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v rámci celej spoločnosti. Umožňuje schvaľovanie úloh manažérmi a dynamicky sa prepája s aktuálnou organizačnou štruktúrou, pričom podporuje prenos KPI na vyššie organizačné úrovne. Automatizovaný zber mesačných údajov z rôznych zdrojových systémov zabezpečuje aktuálnosť dát, zatiaľ čo povinné dôkazové materiály zvyšujú transparentnosť a minimalizujú možnosti manipulácie. Systém ponúka jednotné reportovanie, umožňuje zamestnancom vykonávať sebahodnotenie a je integrovaný s HR portálom pre efektívne spracovanie výsledkov hodnotenia KPI.

Názov projektu: HR portál, Zákazník: Kia Slovakia – Kia Automotive Plant,

Popis projektu: Komplexné riešenie určené na správu a optimalizáciu personálnych procesov v organizáciách. Umožňuje centralizovanú evidenciu zamestnancov, správu dochádzky, plánovanie dovoleniek a automatizáciu administratívnych úloh spojených s HR agendou. Poskytuje nástroje na riadenie náboru a výberu nových zamestnancov, hodnotenie výkonnosti, školenia a rozvoj zamestnancov. Súčasťou riešenia je aj generovanie reportov a analytických prehľadov, ktoré umožňujú manažmentu lepšie rozhodovanie na základe dát. Portál podporuje digitalizáciu a zjednodušenie interných procesov, čím zvyšuje efektivitu HR oddelenia a komfort zamestnancov.

Názov projektu: PDAS: Potential Defect Alert System, Zákazník: Kia Slovakia – Kia Automotive Plant,

Popis projektu: Riešenie určené na evidenciu a analýzu defektov lakovanej vrstvy karosérií automobilov identifikovaných počas kontrolného procesu vo výrobe. Integrácia s automatizovanou výrobnou linkou umožňuje presné priraďovanie chýb ku konkrétnym vozidlám na základe identifikátorov. Používateľské rozhranie poskytuje intuitívne nástroje na rýchle a presné zaznamenanie druhu a umiestnenia chyby, pričom na základe týchto záznamov sú vozidlá automaticky smerované na opravu. Systém zároveň ponúka štatistické prehľady a reporty, ktoré slúžia na monitorovanie trendov a podporu neustáleho zlepšovania kvality výrobných procesov.

Názov projektu: Riadenie životného cyklu dokumentácie, Zákazník: Tatra-vagónka Poprad, Lesy SR, Popis projektu: Systém na riadenie životného cyklu dokumentov vo výrobnej spoločnosti zabezpečuje komplexnú správu dokumentácie od jej tvorby až po archiváciu. Umožňuje vytváranie dokumentov zo šablón prepojených s metadátami, hromadné vkladanie príloh a efektívne riadenie pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu, vrátane eskalácií, evidencie pripomienok a zastupovania. Publikovanie dokumentov je oddelené od pracovného priestoru a zahŕňa notifikácie zamestnancov o povinnom oboznamovaní, manažérske prehľady a dodatočné oboznamovanie nových zamestnancov. Revízny proces zabezpečuje automatické verzie dokumentov a pripravené úlohy na ich kontrolu. Archivácia prebieha automaticky s väzbou na životný cyklus dokumentácie, pričom v jednom momente systém spravuje revidovanú, platnú a archívnu verziu dokumentov.

Názov projektu: Portál elektronických služieb občanov, Zákazník: Mesto Zvolen, Mesto Trnava, Žilinský samosprávny kraj, Popis projektu: Riešenie určené na sprístupnenie mestom poskytovaných služieb občanom bez nutnosti fyzickej návštevy mestského úradu. Prostredníctvom portálu je možné jednoducho vybaviť široké spektrum úradných záležitostí, ako je registrácia domáceho zvieraťa, úhrada poplatkov za odpad či získanie výpisov z rôznych registrov na právne účely. Každé elektronické podanie je automaticky spracované príslušnými úradníkmi mesta a občan na prístup k službám nepotrebuje samostatnú registráciu. Celý proces konzumácie služby - overenie identity občana, podpísanie vstupných údajov služby, odoslanie podpísaných údajov a prebratie rozhodnutia; prebieha na základe integrácie so službami ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Identifikácia občana teda prebieha pomocou občianskeho preukazu s eID čipom (ďalej len OP s eID), podania je možné elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (taktiež vlastnosť OP s eID). Občanom vyplnené a podpísané vstupné údaje služby sú následne odoslané do eDesk schránky mesta v rámci ÚPVS ako elektronické podanie a po spracovaní je výstup v podobe tzv. rozhodnutia doručený späť do eDesk schránky občana, čím sa zabezpečuje plne digitálny a efektívny proces komunikácie s úradmi pri zachovaní požiadaviek na dôveryhodnosť a dátovú integritu vymieňaných informácii.

Materiálno-technické vybavenie organizácie určené na realizáciu a riadenie projektu:

Spoločnosť Aricoma systems, s.r.o. disponuje robustnou technologickou infraštruktúrou, ktorá zabezpečuje výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť pri spracovaní údajov a prevádzke AI riešení. Jeho materiálno-technické vybavenie zahŕňa:

Lenovo ThinkAgile VX630 V3 Certified Node (4 ks): Výkonné servery určené na prevádzku virtuálnej infraštruktúry prostredníctvom hypervízora. Každý uzol je vybavený procesorom Intel Xeon Gold 6426Y s 16 jadrami a frekvenciou 2,5 GHz, 8 x 64 GB RAM (2Rx4), dvoma 960 GB NVMe diskami a šiestimi 1,9 TB diskami, čím zabezpečuje vysokú výpočtovú kapacitu a redundantnú dátovú ochranu.

ThinkSystem SR650 V3 (1 ks): Server určený pre vSAN, čím umožňuje efektívne a škálovateľné zdieľanie úložného priestoru pre virtualizované prostredie.

VMWare Hyper-V (1 ks): Softvérová platforma na implementáciu hypervízora, ktorá umožňuje spúšťanie a správu virtuálnych strojov v cloude aj on-premise.

VMWare vSAN (1 ks): Softvér pre implementáciu virtuálnej SAN (Storage Area Network), ktorý zabezpečuje efektívnu a spoľahlivú správu úložného priestoru pre virtualizované aplikácie a služby.

Veeam VCSP (1 ks): Riešenie pre zálohovanie infraštruktúry, ktoré zabezpečuje vysokú úroveň ochrany dát prostredníctvom pokročilých technológií zálohovania, obnovy a replikácie.

Táto kombinácia hardvérových a softvérových riešení umožňuje efektívnu správu výpočtových zdrojov, vysokú dostupnosť služieb a bezpečnosť dát, čo je kľúčové pre implementáciu AI asistentov a analýzu vzdelávacích údajov v projekte VzdelAI.

PARTNER 2 : COMPOTE, s.r.o.

Spoločnosť COMPOTE, s.r.o. je dynamická IT spoločnosť založená v roku 2018, ktorá sa zameriava na vývoj softvérových a hardvérových riešení s vysokou pridanou hodnotou. Vďaka multidisciplinárnemu tímu skúsených inžinierov, s priemernou praxou 12 rokov, sa radí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych riešení v oblasti softvérovej architektúry, dátovej analytiky, umelej inteligencie (AI), strojového učenia a integrácie IT systémov. Spoločnosť sa špecializuje nielen na vývoj robustných softvérových platforiem, ale aj na hardvérové riešenia, ktoré umožňujú komplexnú integráciu moderných digitálnych nástrojov do priemyslu, zdravotníctva a vzdelávania. Expertíza v oblasti databázových systémov, spracovania veľkých dát (Big Data), vývoja pokročilých webových a cloudových riešení a aplikácií umelej inteligencie umožňuje poskytovať technologické inovácie, ktoré sú plne prispôsobené potrebám klientov. V roku 2022 spoločnosť získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, čo potvrdzuje jej schopnosť realizovať výskumno-vývojové projekty s vysokým aplikačným potenciálom.

Spoločnosť sa odlišuje od bežných IT spoločností výskumno-vývojovým prístupom a komplexnou expertízou v AI a dátovej analytike. Jej riešenia sú založené na vysokej interoperabilite s existujúcimi systémami, pokročilých metodikách strojového učenia a NLP (spracovanie prirodzeného jazyka), dôraze na bezpečnosť a ochranu dát a modulárnej a škálovateľnej architektúre, ktorá umožňuje budúce rozšírenia a jednoduchú adaptáciu na nové požiadavky trhu. Vďaka týmto technologickým inováciám prispeje Compote k robustnému riešeniu, ktoré zefektívni vzdelávací proces, prispeje k širšej digitalizácii školstva a zabezpečí, že výsledky projektu VzdelAI budú dlhodobo udržateľné a využiteľné v pedagogickej praxi.

V rámci projektu VzdelAI bude Compote hlavným technologickým partnerom v aktivite č. 2, ktorá sa zameriava na import, spracovanie a generovanie výstupov zo študijných materiálov pre AI asistenta. Táto aktivita predstavuje kľúčovú časť vývoja inteligentného digitálneho asistenta, ktorý bude schopný analyzovať a transformovať vzdelávacie dáta do personalizovaných výstupov pre učiteľov a študentov. Spoločnosť sa bude podieľať na vývoji infraštruktúry pre spracovanie vzdelávacích materiálov, implementácii Retrieval-Augmented Generation (RAG) a integrácii s AI asistentom, pričom zabezpečí bezpečné a efektívne využívanie vzdelávacích dát. Hlavnou úlohou bude návrh a implementácia systému na import, analýzu a kategorizáciu študijných materiálov, využitie pokročilých algoritmov spracovania prirodzeného jazyka (NLP) na identifikáciu kľúčových pojmov a relevantného obsahu, ako aj implementácia technológie vektorového vyhľadávania a inteligentnej augmentácie dát, ktoré umožnia AI asistentovi efektívne kombinovať pred trénované znalosti s aktuálnymi učebnými materiálmi. Dôležitým aspektom je tiež generovanie automatizovaných výstupov pre AI asistenta, vrátane testov, sumarizácií textov, prehľadných diagramov a vizualizácií, s využitím umelej neurónovej siete na transformáciu vstupných dát do formátu vhodného pre vzdelávací proces. Compote sa bude podieľať aj na integrácii s digitálnymi vzdelávacími platformami, najmä MS Teams, a vývoji rozhraní API, ktoré umožnia učiteľom a študentom prístup k personalizovaným odporúčaniam na štúdium a analytickým výstupom o ich pokroku. Systém bude zahŕňať pokročilé mechanizmy zabezpečenia údajov v súlade s normami GDPR a správu prístupových práv, čím sa zabezpečí ochrana citlivých dát. Zapojením do tejto aktivity spoločnosť Compote prispieva k technologickej realizácii kľúčového cieľa projektu – vytvoreniu inteligentného AI asistenta schopného spracovávať a personalizovať vzdelávacie materiály. Tým umožní automatizáciu procesu spracovania a vyhľadávania relevantných informácií, dynamickú adaptáciu výstupov na individuálne potreby študentov, zníženie administratívnej záťaže pedagógov prostredníctvom automatizovaného hodnotenia študentov a generovania vzdelávacích materiálov a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti výstupov projektu vďaka flexibilnej a škálovateľnej technologickej architektúre.

Referencie COMPOTE, s.r.o.:

Názov projektu: Doklady v mobile, Číslo projektu: CP202410, Realizácia: 09/2024 – súčasnosť

Popis projektu: Mobilná aplikácia eDoklady, ktorú spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, prináša občanom možnosť vytvoriť si digitálne rovnopisy svojich dokladov, ako je občiansky a vodičský preukaz. Táto aplikácia je navrhnutá tak, aby zjednodušila používanie oficiálnych dokladov v digitálnej forme, pričom zachováva všetky právne náležitosti a bezpečnostné štandardy.
Názov projektu: IS SAWO, Číslo projektu: CP202401, Realizácia: 01/2024 – 10/2024

Popis projektu: Implementácia procesov na platforme Camunda v rámci projektu s názvom Informačný systém Bezpečná práca (IS SAWO), ktorý je súčasťou elektronizácie služieb Národného inšpektorátu práce.

Názov projektu: MOU (Manažment Osobných Údajov), Číslo projektu: CP202106, Realizácia: 06/2021 – 11/2023

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie prostredia, kde sa občan stane vlastníkom svojich dát, bude môcť o nich rozhodovať a využívať ich pre svoj prospech, v súlade s definovanými pravidlami. Realizáciou projektu sa zvyšuje dátová kvalita v informačných systémoch štátu a napomáha sa aplikácii princípu „1* a dosť“. To následne vedie ku zníženiu byrokracie.

Názov projektu: Nízkoenergetický lokalizátor , Číslo projektu: IP202110, Realizácia: 10/2021 – 5/2025

Popis projektu: Vývoj hardvérového modulu so softvérom na efektívnu lokalizáciu a monitorovanie ľudí, zvierat alebo objektov pomocou nízkoenergetickej siete NB-IoT. Tento inovatívny prístup ponúka energeticky efektívnejšiu alternatívu k bežným 2G a 3G GSM sieťovým lokalizátorom, čo výrazne predlžuje životnosť batérie. Súčasťou projektu je aj mobilná aplikácia na sledovanie polohy zariadenia v reálnom čase.

Názov projektu: Aplikácia na odpočet smart elektromerov, Číslo projektu: CP202304, Realizácia: 04/2023 – 06/2025

Popis projektu: Komplexná mobilná aplikácia pre významnú distribučnú spoločnosť v oblasti elektriny, navrhnutá tak, aby uľahčila svojim pracovníkom v teréne zber dát priamo zo smart elektromerov. Tento inovatívny nástroj využíva hlavicu pripojenú cez Bluetooth, čo umožňuje efektívne odčítanie a prenos dát. Aplikácia podporuje integráciu s elektromermi pomocou komunikačných štandardov

Materiálno-technické vybavenie organizácie určené na realizáciu a riadenie projektu:

Spoločnosť disponuje výskumnou infraštruktúrou, ako aj výskumným cloudom, ktorý bude pre výskumné účely zdieľaný. Na tejto heterogénnej infraštruktúre bude vykonávať nielen vývoj, ale aj testovaciu časť jeho aktivít projektu. V spojení s infraštruktúrou ďalších partnerov a žiadateľa vznikne veľa možností pre nastavenie a zmenu výskumnej infraštruktúry za účelom zistenia možností pre identifikáciu, zber, modelovanie dát, výpočet rizík, a optimalizačné a predikčné úlohy.

SERVEROVÉ VYBAVENIE, Jupyter Notebooks Python with Data Science Libraries, Jetbrains PyCharm, Intel Xeon W-3400 Series, 2x GPU NVIDIA RTX 4090, RAM 64GB DDR5,  TB SSD HD, Water-cooling, Štandardné počítačové vybavenie pracovnej stanice riešiteľa

Partner 3: ESMO Žilina, s.r.o.

Akciová spoločnosť ESMO Žilina pôsobí v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií už od roku 1990. Za tento čas sa jej podarilo vybudovať si stabilnú pozíciu nielen v rámci žilinského regiónu, ale aj celej Slovenskej republiky. V súčasnej dobe pracuje vo firme ESMO Žilina 15 vysokokvalifikovaných odborníkov. Základom činnosti firmy sú komplexné služby zahŕňajúce poradenskú a výskumnú činnosť, štúdie, projekty, kompletnú realizáciu projektov vrátane dodávok techniky a programového a sofvérového vybavenia, ďalej integráciu subdodávok, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Spoločnosť tiež poskytuje potrebné školenia a podporu užívateľov, záručný a pozáručný servis, rozširovanie a inovácie realizovaných systémov. Spoločnosť ESMO Žilina sa zameriava na poskytovanie komplexných IT služieb, ktoré zahŕňajú hlavne poradenstvo a výskum, realizáciu projektov - kompletná realizácia projektov vrátane dodávok techniky, programového a softvérového vybavenia, integrácie subdodávok, inštalácie a uvedenia systémov do prevádzky , podpora a školenia, inovatívne riešenia ako napríklad Liferay portály, znalostné databázy, portály pre štátnu správu, systémy pre správu dokumentov, GIS riešenia, kybernetická bezpečnosť a mnoho ďalších . Spoločnosť sa tiež zaoberá vývojom softvéru na mieru vrátane  aplikácií, webdizajnu, inštalácie a konfigurácie IT infraštruktúry. ESMO Žilina a.s. je etablovaným hráčom na slovenskom IT trhu s bohatou históriou úspešných projektov a významnými referenciami. Spoločnosť ponúka komplexné IT služby, od konzultačných služieb cez vývoj softvéru až po realizáciu a podporu komplexných systémov, pričom jej prístup je postavený na vysokej odbornej kvalifikácii, inováciách a osobnom prístupe k zákazníkovi.

Referencie ESMO Žilina, a.s.:

Názov projektu: FaLC interakcia využívania pôdy a dopravy - model pre Švajčiarsko, Realizácia: 2014 – 2018, Popis projektu: Vývoj softvérového nástroja na analýzu interakcie využívania pôdy a dopravy. Tento nástroj umožňuje efektívne modelovať vzťahy medzi urbanizáciou, infraštruktúrou a dopravnými systémami, čím poskytuje dôležité údaje pre mestské plánovanie, ekologické analýzy a optimalizáciu dopravných tokov. Riešenie integruje dáta z viacerých zdrojov, využíva pokročilé algoritmy umelej inteligencie a ponúka vizualizácie, ktoré pomáhajú odborníkom a samosprávam prijímať informované rozhodnutia.

Názov projektu: Mikrosimulácia pre perspektívu udržateľných miest v Európe, Realizácia: 2016 – 2021, Popis projektu: Rastúce obavy o trvalo udržateľný rozvoj a rast mestských oblastí vyvolali v posledných rokoch obnovené nadšenie a potrebu využívania kvantitatívnych modelov v oblasti dopravy a územného plánovania. Tento projekt navrhuje zlepšiť mestské simulačné modely a ich interakciu s dopravnými modelmi. Zjednotené operačné modely, ktoré uprednostňujú mikroskopický prístup, ako napríklad UrbanSim a ILUTE (Integrovaný systém modelovania využívania pôdy, dopravy a životného prostredia), si nedávno získali veľký záujem v komunitách využívania pôdy aj dopravy. Napriek tomu si tieto modely vo svojej súčasnej podobe stále vyžadujú ďalší rozvoj, aby podporili komplexnú analýzu hlavných environmentálnych a sociálno-ekonomických otázok udržateľnosti mestského rastu a príslušných verejných politík. Cieľom tohto projektu bolo riešiť problémy modelovania a výpočtov integrácie moderných simulácií mobility s najnovšími mikrosimulačnými modelmi využitia územia.

Esmo Žilina dokončilo viac ako 100 výskumných a implementačných projektov pre partnerov, ako napr. Amt für Informatik Kantonale Verwaltung Thurgau, Švajčiarsko, PROMA s.r.o., Žilina, Centrum vedecko technických informácií, MATADOR, a.s. Púchov, Stredoslovenské energetické závody Žilina, Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb Armády Slovenskej republiky, VTÚ Liptovský Mikuláš, Alcatel SEL TLH Liptovský Hrádok

Materiálno-technické vybavenie organizácie určené na realizáciu a riadenie projektu:

Spoločnosť disponuje výskumnou infraštruktúrou, ako aj výskumným cloudom, ktorý bude pre výskumné účely zdieľaný. Na tejto heterogénnej infraštruktúre bude vykonávať nielen vývoj, ale aj testovaciu časť jeho aktivít projektu. V spojení s infraštruktúrou ďalších partnerov a žiadateľa vznikne veľa možností pre nastavenie a zmenu výskumnej infraštruktúry za účelom zistenia možností pre identifikáciu, zber, modelovanie dát, výpočet rizík, a optimalizačné a predikčné úlohy. Serverové vybavenie  Lenovo ThinkSystem SR650 V2, CPU 2x Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHZ, RAM 265GB, Štandardné počítačové vybavenie pracovnej stanice riešiteľa.

Partner 4: COMTEC s.r.o.

Spoločnosť COMTEC s.r.o. je etablovaným poskytovateľom komplexných IT služieb s viac než 20-ročnou tradíciou. Sídli na adrese Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika. Jej portfólio zahŕňa kybernetickú bezpečnosť, správu IT, zabezpečovacie systémy, IT riešenia a digitálne aplikácie. Spoločnosť kladie dôraz na neustále zlepšovanie a prispôsobovanie sa najnovším technologickým trendom, pričom aktívne investuje do inovácií a výskumu v oblasti umelej inteligencie (AI) a moderného programovania. V oblasti vývoja aplikácií sa COMTEC s.r.o. zameriava na tvorbu riešení na mieru pomocou low-code/no-code technológií, čo umožňuje rýchle prototypovanie a implementáciu inovatívnych funkcií. Tieto prístupy sú ideálnym základom pre integráciu AI modulov a strojového učenia, ktoré môžu byť využité na optimalizáciu biznis procesov, automatizáciu a inteligentné rozhodovanie. Implementáciou AI algoritmov a strojového učenia do svojich bezpečnostných systémov dokáže spoločnosť prediktívne identifikovať anomálie a potenciálne hrozby, čím zvyšuje úroveň ochrany kritických dát a systémov. Rovnako aj v oblasti komplexnej správy IT, kde inteligentné monitorovacie systémy a analýza dát umožňujú promptnú reakciu na incidenty, prinášajú pridanú hodnotu pre podniky, ktoré chcú minimalizovať prevádzkové riziká. COMTEC s.r.o. je pripravený byť partnerom nielen pre komerčné subjekty, ale aj pre výskumné projekty a akademické inštitúcie. Spoločnosť využíva svoje skúsenosti a technické znalosti na vývoj prototypov a inovatívnych riešení, ktoré zahŕňajú dátovú analytiku, optimalizáciu procesov a implementáciu inteligentných systémov. Takýto prístup podporuje výskum a experimentovanie s novými technológiami a umožňuje rýchlu adaptáciu na meniace sa potreby trhu. Integrácia AI technológií do existujúcich IT riešení – či už ide o CRM systémy, Service Desk aplikácie, pokladničné systémy alebo VOIP ústredne – prináša významné výhody. Inteligentné riešenia optimalizujú prevádzkové procesy, znižujú náklady a umožňujú podnikateľom robiť informovanejšie rozhodnutia na základe analýzy veľkých dát. Takýmto spôsobom COMTEC s.r.o. pomáha firmám nielen zabezpečiť svoje IT prostredie, ale aj posilniť konkurencieschopnosť prostredníctvom inovatívnych technológií. Rozšírené portfólio COMTEC s.r.o. spája tradičné IT služby s modernými trendmi výskumu a AI programovania. S dôrazom na inovatívne riešenia, individuálny prístup ku klientovi a spoluprácu s výskumnými partnermi poskytuje spoločnosť IT služby, ktoré sú nielen spoľahlivé a efektívne, ale aj pripravené na budúce technologické výzvy.

Referencie COMTEC s.r.o.:

Názov projektu: Evoloop -Inovatívny systém pre automatizovanú generáciu dokumentov a podporu manažérskych rozhodnutí s využitím vektorovej databázy a jazykových modelov, Realizácia: 2025, Popis projektu: Projekt sa zameriava na vývoj pokročilého nástroja, ktorý kombinuje technológie spracovania prirodzeného jazyka a vektorových databáz. Cieľom je automatizovať tvorbu dokumentov a zlepšiť kvalitu manažérskych rozhodnutí prostredníctvom analýzy veľkých objemov dát a generovania relevantných informácií. Tento systém umožní efektívnejšie riadenie podnikových procesov a podporí strategické plánovanie na základe presných a aktuálnych údajov.

Názov projektu: Efektívne riadenie obchodných procesov, zákaziek a servisných požiadaviek, Realizácia: 2021-2024, Popis projektu: Projekt "Evoloop" je navrhnutý pre malé a stredné podniky, ktoré hľadajú efektívne riešenie na riadenie obchodných procesov, zákaziek a servisných požiadaviek. Táto webová aplikácia ponúka komplexný prehľad o vzťahoch so zákazníkmi (CRM), umožňuje rýchlu tvorbu cenových ponúk a efektívnu správu servisných požiadaviek prostredníctvom modulu Service Desk. Medzi kľúčové funkcie patria adresár firiem, správa obchodných prípadov, riadenie zákaziek, register zariadení a bezpečné ukladanie hesiel. Evoloop je ideálnym riešením pre odvetvia ako IT služby, montáže, elektroinštalácie a stavebníctvo, ktoré potrebujú zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi a optimalizovať interné procesy.

Názov projektu: Evidenčný systém pre správu BOZP Realizácia: 2024, Popis projektu: Projekt je navrhnutý pre spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne riadiť agendu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Tento systém, vyvinutý spoločnosťou COMTEC s.r.o. pomocou low-code/no-code platforiem, umožňuje komplexnú evidenciu a správu firiem z hľadiska BOZP. Hlavné funkcie zahŕňajú sledovanie školení zamestnancov, evidenciu pracovných úrazov, plánovanie preventívnych opatrení a generovanie potrebnej dokumentácie. Implementácia tohto systému priniesla klientom rýchlejší vývoj a nasadenie riešenia, čo viedlo k efektívnejšiemu riadeniu procesov BOZP a zníženiu administratívnej záťaže.

Materiálno-technické vybavenie organizácie určené na realizáciu a riadenie projektu:

Spoločnosť COMTEC s.r.o. je pripravená prevziať zodpovednosť za Aktivitu 2 projektu VzdelAI, Ich moderná materiálno-technická infraštruktúra je optimalizovaná pre efektívnu realizáciu a riadenie IT projektov, čo zahŕňa výkonné serverové riešenia, špičkové pracovné stanice a špecializované zariadenia pre kybernetickú bezpečnosť. Konkrétne, spoločnosť využíva serverové systémy ako Lenovo ThinkSystem s procesormi Intel Xeon Silver 4314 a 128 GB RAM, čo umožňuje spoľahlivý výkon pre náročné výpočtové úlohy spojené s vývojom AI asistenta. Okrem toho, COMTEC s.r.o. prevádzkuje výskumnú dátovú infraštruktúru dostupnú pre vývojové a testovacie aktivity, čím podporuje flexibilitu a škálovateľnosť projektu. Táto heterogénna infraštruktúra umožňuje integráciu s technickým vybavením ďalších partnerov, čo je nevyhnutné pre identifikáciu, zber a modelovanie dát, výpočet rizík, ako aj pre optimalizačné a predikčné úlohy v rámci vývoja AI asistenta. Tím odborníkov spoločnosti je vybavený štandardnými, ale výkonnými pracovnými stanicami, ktoré zabezpečujú efektívnu realizáciu projektových aktivít.

### Východisková situácia realizácie predkladaného projektu

Vzdelávacie systémy v 21. storočí čelia čoraz komplexnejším výzvam vyplývajúcim z dynamického technologického pokroku, meniacej sa demografickej štruktúry študentov a rastúcich nárokov na individualizovanú výučbu. Tradičné pedagogické metódy založené na homogénnom prístupe ku všetkým žiakom strácajú na efektivite, pričom čoraz viac sa ukazuje potreba personalizovaných a adaptívnych foriem vzdelávania, ktoré by reflektovali individuálne schopnosti, preferencie a tempo učenia jednotlivých študentov. Jedným z najzávažnejších problémov súčasného vzdelávacieho systému je vysoká administratívna a pedagogická záťaž učiteľov. Pedagogickí pracovníci musia nielen zabezpečiť efektívny prenos vedomostí, ale zároveň aj individuálne pristupovať k študentom s rôznymi úrovňami predchádzajúcich znalostí a odlišnými štýlmi učenia. Tento aspekt nadobúda ešte väčšiu dôležitosť v kontexte digitálnej transformácie, ktorá prináša široké spektrum nových vzdelávacích nástrojov a metód, no zároveň zvyšuje nároky na ich integráciu do bežnej výučby. Učitelia sa často stretávajú s problémami, ako je nedostatok času na prípravu individualizovaných výučbových materiálov, potreba častého hodnotenia výkonu študentov a absencia dostatočných analytických nástrojov na identifikáciu špecifických oblastí, v ktorých jednotliví žiaci zaostávajú.

Na druhej strane, v prostredí študentov narastá trend digitálnej gramotnosti a využívania moderných technológií pri učení. Napriek tomu, že súčasní žiaci a študenti majú prístup k širokému spektru online vzdelávacích zdrojov, efektívne využívanie týchto možností je často problematické. Študenti sa často strácajú v množstve dostupných informácií, pričom im chýba systematické usmernenie a adekvátna spätná väzba na ich výkon. Neexistencia personalizovaného prístupu k spracovaniu učiva môže viesť k demotivácii, neefektívnemu učeniu a v konečnom dôsledku k prehlbovaniu rozdielov vo vzdelanostnej úrovni jednotlivých študentov. V tomto kontexte sa čoraz viac do popredia dostávajú moderné technológie založené na umelej inteligencii (AI), ktoré umožňujú automatizovanú analýzu vzdelávacích potrieb a dynamickú adaptáciu výučby v reálnom čase. V súčasnosti však existujúce AI riešenia vo vzdelávaní čelia viacerým obmedzeniam. Mnohé z nich sú fragmentované, málo interoperabilné s existujúcimi vzdelávacími systémami a často nespĺňajú špecifické požiadavky národných kurikulárnych rámcov. Navyše, mnohé súčasné AI aplikácie sa zameriavajú predovšetkým na testovanie vedomostí, pričom nedostatočne reflektujú potrebu asistencie pri samotnom procese učenia, poskytovaní personalizovanej spätnej väzby a adaptívnej podpory pre študentov i učiteľov.

Vzhľadom na uvedené výzvy je nevyhnutné vytvoriť riešenie, ktoré bude schopné nielen efektívne analyzovať a interpretovať vzdelávacie dáta, ale zároveň aj proaktívne podporovať učiteľov a študentov v rámci celého vzdelávacieho procesu. Práve túto potrebu adresuje projekt VzdelAI: Inovatívny personalizovaný AI asistent učiteľa a študenta, ktorý si kladie za cieľ vývoj inteligentného digitálneho asistenta s pokročilými schopnosťami adaptívneho učenia, personalizácie výučby a poskytovania kontextovej spätnej väzby v reálnom čase. VzdelAI bude predstavovať komplexný nástroj založený na moderných metódach umelej inteligencie, ktorý bude schopný analyzovať individuálne vzdelávacie potreby študentov, identifikovať ich silné a slabé stránky, poskytovať personalizované odporúčania na štúdium a podporovať ich učebný proces prostredníctvom interaktívnych a dynamických vzdelávacích stratégií. Zároveň bude slúžiť ako podporný nástroj pre učiteľov, čím zníži ich administratívnu záťaž, umožní lepšie monitorovanie výkonnosti študentov a poskytne cenné analytické výstupy pre optimalizáciu didaktických prístupov. Tento projekt preto predstavuje inovatívnu odpoveď na kľúčové výzvy súčasného vzdelávania, pričom jeho realizácia prispeje k zvýšeniu efektivity vzdelávacieho procesu, podpore učiteľov pri výučbe a zabezpečeniu vyššej miery individualizácie učenia pre študentov všetkých vekových kategórií. Projekt je plne v súlade s princípmi inteligentnej špecializácie, ktoré stanovuje Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na obdobie 2021–2027 (RIS3 SK 2021+). Tento strategický dokument kladie dôraz na prechod k činnostiam s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom využívania inovatívnych technológií, čím podporuje konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a jej silné stránky.

Projekt prináša aplikáciu pokročilých metód, ako sú Retrieval-Augmented Generation (RAG) a Large Language Models (LLM), ktoré umožňujú automatizáciu analýz a predikcií finančných fundamentov podnikov. Takýto prístup podporuje národné priority v oblasti inovácií, digitalizácie a ekonomickej transformácie a zároveň priamo prispieva k dosahovaniu cieľov RIS3 SK 2021+ prostredníctvom využitia výskumno-vývojových kapacít na tvorbu riešení, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu vo finančnom sektore. Výsledkom je rozvoj digitálnych nástrojov, ktoré transformujú rozhodovacie procesy podnikov a prispievajú k rozvoju inovačného ekosystému Slovenska. Jedným z hlavných princípov RIS3 SK 2021+ je podpora efektívnych partnerstiev medzi súkromným sektorom, verejnými inštitúciami a výskumnými organizáciami. Projekt, ktorý spája ekonomickú teóriu, podnikové rozhodovanie a pokročilé technológie umelej inteligencie, predstavuje ukážkový príklad interdisciplinárneho a multipartnerového prístupu. Tento koncept je plne v súlade so strategickými cieľmi RIS3, ktoré sa zameriavajú na synergické prepojenie akademického sektora, priemyslu a vládnych inštitúcií s cieľom maximalizovať inovačný potenciál Slovenska. Projekt sa prioritne orientuje na využitie pokročilých digitálnych technológií a umelej inteligencie, čím významne prispieva k digitalizácii podnikových procesov. RIS3 SK 2021+ zdôrazňuje, že dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty v slovenskej ekonomike je možné prostredníctvom strategických inovácií v digitálnej oblasti. Nasadenie technológií umelej inteligencie a strojového učenia na predikciu finančných ukazovateľov a tvorbu odporúčaní poskytuje slovenským podnikom konkurenčnú výhodu na globalizovanom trhu. Tento prístup zároveň prispieva k širším cieľom digitálnej transformácie Slovenskej republiky, ktorá je jednou z kľúčových priorít RIS3 SK 2021+. Projekt je taktiež v plnom súlade s prioritami programu Horizon Europe, európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie. Tento program podporuje interdisciplinárne výskumné iniciatívy a technologický rozvoj, pričom kladie dôraz na vývoj technológií s vysokou pridanou hodnotou, ako sú digitálne inovácie, umelá inteligencia a spracovanie veľkých dát. Projekt priamo reflektuje tieto priority tým, že aplikuje pokročilé metódy spracovania dát a umelej inteligencie na podporu strategického rozhodovania podnikov. Navyše, prispieva k posilňovaniu digitálnej suverenity Európskej únie a strategických digitálnych iniciatív, čím ďalej posilňuje svoju relevanciu v európskom výskumnom priestore. Projekt svojím zameraním priamo podporuje dlhodobé priority Slovenskej republiky definované v RIS3 SK 2021+ a ďalších národných stratégiách zameraných na digitalizáciu a inovácie. Jeho implementácia prispeje k zvýšeniu inovačnej kapacity slovenských podnikov a posilní postavenie Slovenska ako významného aktéra v digitálnej ekonomike. Projekt zároveň zabezpečuje, že technologický pokrok v oblastiach umelej inteligencie a spracovania dát bude efektívne využitý na podporu strategického rozhodovania v reálnom čase, čím podporí rozvoj podnikateľského prostredia a inovačného ekosystému Slovenska. Strategické zakotvenie projektu v rámci RIS3 SK 2021+ a Horizon Europe zdôrazňuje jeho prepojenosť s národnými aj európskymi prioritami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Tým, že projekt aplikuje pokročilé technológie, ako sú RAG a LLM, priamo prispieva k digitálnej transformácii slovenskej ekonomiky, zvyšuje jej konkurencieschopnosť a prispieva k napĺňaniu cieľov digitálnej transformácie v širšom európskom kontexte.

Navrhovaný projekt predstavuje významný krok smerom k interdisciplinárnemu výskumu na priesečníku informatiky, umelej inteligencie, dolovania dát a ekonomických vied. Kombináciou týchto oblastí cielime na vývoj nových nástrojov a metód na podporu efektívneho finančno-investičného rozhodovania v podnikoch. Naša bibliometrická analýza publikácií v databáze WoS za posledných 5 rokov (Obrázok č. 1) jasne ukazuje, že hoci počet publikácií na Slovensku v oblasti ekonomických vied je významný (189), potenciál pre hlbšiu integráciu s ďalšími disciplínami, najmä s kvantitatívnymi metódami, zostáva nevyužitý. Tento projekt má ambíciu zaplniť túto medzeru a prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Najviac vedeckých prác zaoberajúcich sa problematikou skúmanou v projekte pochádza z USA. V rámci Európy sú najvýznamnejšími prispievateľmi Anglicko a Španielsko. Zo Slovenskej republiky doposiaľ nebola publikovaná žiadna štúdia ani vedecký článok na túto tému (Obrázok č. 2).

Autorský tím zastáva názor, že v podmienkach Slovenska ide o mimoriadne aktuálnu, no predovšetkým nedostatočne preskúmanú problematiku. Realizácia projektu a splnenie jeho cieľov by mohli teoreticky aj prakticky prispieť k tomu, aby sa slovenská škola digitálneho finančného manažmentu stala plnohodnotnou súčasťou globálnych multidisciplinárnych prúdov v danej oblasti.

Kvalita/relevantnosť projektu vo vzťahu k napĺňaniu cieľa (kritérium 1a):

Projekt VzdelAI: Inovatívny personalizovaný AI asistent učiteľa a študenta predstavuje strategickú odpoveď na aktuálne výzvy a potreby moderného vzdelávacieho systému. Jeho realizácia je v plnom súlade s prioritami digitálnej transformácie vzdelávania, pričom priamo prispieva k zvyšovaniu kvality výučby, individualizácii učebného procesu a podpore pedagogických pracovníkov prostredníctvom využitia pokročilých metód umelej inteligencie (AI).

Relevantnosť projektu v kontexte vzdelávacej transformácie

Jedným zo zásadných cieľov vzdelávacej politiky na národnej aj európskej úrovni je posilnenie individualizovaného a inkluzívneho prístupu k výučbe. Súčasné vzdelávacie modely však čelia problémom, ako je vysoká variabilita vedomostnej úrovne študentov, rozdielne tempo osvojenia si učiva a obmedzené možnosti učiteľov na poskytovanie systematickej a individualizovanej spätnej väzby.

Projekt VzdelAI sa priamo zameriava na riešenie týchto výziev prostredníctvom vývoja inteligentného asistenta, ktorý bude schopný:

- Personalizovať výučbu na základe individuálnych potrieb študenta, jeho výkonu a preferovaného štýlu učenia, čím sa zabezpečí efektívnejšie osvojovanie poznatkov.

- Podporovať učiteľov prostredníctvom automatizovanej analýzy výkonnosti študentov, poskytovania odporúčaní na úpravu didaktických stratégií a redukcie administratívnej záťaže.

- Zabezpečiť vyššiu mieru interaktivity a motivácie študentov prostredníctvom moderných edukačných stratégií založených na AI, gamifikácii a adaptívnom hodnotení.

Tieto aspekty projektu sú plne v súlade s cieľom vytvoriť efektívny, inkluzívny a digitálne transformovaný vzdelávací systém, ktorý reflektuje potreby 21. storočia.

Prínos realizácie projektu k napĺňaniu cieľa a širším strategickým prioritám

Hlavným cieľom projektu VzdelAI je vývoj a implementácia umelej inteligencie do vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšiť jeho efektivitu a prispôsobiť ho individuálnym potrebám študentov. Tento cieľ je v súlade s viacerými strategickými prioritami, medzi ktoré patria:

- Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

  - Implementácia umelej inteligencie do vzdelávacieho prostredia reflektuje strategické smerovanie Európskej únie v oblasti digitalizácie vzdelávania, ako je uvedené v Akčnom pláne digitálneho vzdelávania 2021 – 2027.

  - Výstupy projektu prispejú k modernizácii vzdelávacieho systému, čím podporia širšiu implementáciu inovatívnych technológií do pedagogickej praxe.

- Zvýšenie kvality a efektivity výučby prostredníctvom AI

  - VzdelAI poskytne analytické nástroje pre učiteľov, ktoré im umožnia efektívnejšie monitorovať výkon študentov a prispôsobiť výučbové stratégie na základe dátovo riadených odporúčaní.

  - Personalizované vzdelávanie podporované AI povedie k lepšiemu pochopeniu učiva a redukcii nerovností medzi študentmi s rôznymi vzdelávacími potrebami.

- Zlepšenie dostupnosti a inklúzie vo vzdelávaní

  - Inteligentný asistent umožní individualizovanú podporu pre študentov so špecifickými potrebami, čím prispeje k väčšej inklúzii vo vzdelávacom prostredí.

  - AI technológie pomôžu zabezpečiť rovnaké príležitosti na vzdelávanie bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie študentov.

- Redukcia administratívnej záťaže učiteľov

  - Automatizované hodnotenie úloh, poskytovanie spätnej väzby a analytika výkonnosti študentov výrazne znížia pracovnú záťaž pedagogických pracovníkov, čo im umožní sústrediť sa na individuálnu podporu žiakov.

  - Projekt tak podporuje zlepšenie pracovných podmienok učiteľov a prispieva k vyššej kvalite výučbového procesu.

Inovatívny prístup a udržateľnosť výstupov projektu

Projekt VzdelAI prináša inovatívne riešenia prostredníctvom pokročilých metód umelej inteligencie, ktoré umožňujú:

- Analýzu vzdelávacích vzorcov a predikciu výkonnosti študentov pomocou strojového učenia.

- Automatizované prispôsobenie výučbových materiálov individuálnym potrebám študentov na základe ich predchádzajúcich výsledkov.

- Integráciu s existujúcimi digitálnymi vzdelávacími platformami, čím sa zabezpečí kompatibilita s aktuálnymi pedagogickými nástrojmi.

- Dlhodobú udržateľnosť výstupov projektu, keďže AI asistent bude schopný neustále sa prispôsobovať novým učebným trendom a potrebám vzdelávacieho prostredia.

Kvalita/relevantnosť projektu a jeho ambicióznosť vo vzťahu k súčasnému stavu (kritérium 1b):

Projekt VzdelAI: Inovatívny personalizovaný AI asistent učiteľa a študenta predstavuje vysoko relevantné, inovatívne a ambiciózne riešenie súčasných výziev vo vzdelávacom sektore. Jeho realizácia reaguje na dopyt po efektívnej digitalizácii vzdelávania a využití umelej inteligencie na podporu pedagogického procesu. Projekt ide nad rámec existujúcich riešení prostredníctvom vývoja pokročilých metód personalizácie výučby a inteligentnej spätnej väzby, čím prináša prelomové zlepšenie do súčasnej praxe.

Relevantnosť projektu vzhľadom na jeho zameranie a plánované aktivity

Hlavným zameraním projektu je vývoj a implementácia inteligentného AI asistenta, ktorý bude podporovať učiteľov a študentov prostredníctvom automatizovanej analýzy výkonu, generovania personalizovaných odporúčaní a interaktívnej podpory v reálnom čase. Tento cieľ je v priamom súlade s aktuálnymi výzvami vo vzdelávaní, ako sú:

- Nedostatok individualizácie vo vzdelávacom procese, ktorý spôsobuje rozdiely vo vedomostnej úrovni študentov.

- Vysoká administratívna a pedagogická záťaž učiteľov, ktorá znižuje ich časové možnosti pre individuálnu prácu so študentmi.

- Absencia moderných nástrojov umelej inteligencie, ktoré by mohli efektívne podporovať rozhodovacie procesy učiteľov a personalizovať výučbu.

Projektová koncepcia je založená na multidisciplinárnom prístupe kombinujúcom výskum umelej inteligencie, vzdelávacích metód a didaktiky, pričom jeho aktivity zahŕňajú:

- Vývoj pokročilých AI modelov na analýzu študijného progresu, identifikáciu vzdelávacích potrieb a predikciu možných problémových oblastí.

- Testovanie a validáciu systému v reálnom vzdelávacom prostredí s cieľom zabezpečiť vysokú mieru praktickej využiteľnosti.

- Integráciu s existujúcimi vzdelávacími platformami a ich rozšírenie o funkcie založené na AI.

- Vývoj metodológie adaptívneho učenia, ktorá bude reflektovať individuálne vzdelávacie potreby študentov.

Existencia dopytu po riešení daného problému/danej oblasti

Dopyt po riešeniach založených na umelej inteligencii vo vzdelávaní je značný a rastúci, pričom sa odráža v niekoľkých kľúčových faktoroch:

- Digitalizácia vzdelávacieho procesu je nevyhnutnosťou, pričom moderné technológie môžu výrazne zlepšiť efektivitu učenia a výučby.

- Školy a univerzity čoraz viac využívajú online vzdelávacie platformy, avšak chýbajú im pokročilé analytické nástroje na individualizáciu výučby.

- Národné a európske strategické dokumenty (napr. Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 2027) podporujú rozvoj AI v školskom systéme a financovanie podobných inovatívnych projektov.

Neexistuje žiadny porovnateľný systém na Slovensku, ktorý by na takejto úrovni implementoval umelú inteligenciu do vzdelávacieho procesu v kontexte personalizovaného učenia a podpory učiteľov.

Existencia komparatívnej výhody riešenia projektu na Slovensku

Projekt VzdelAI prináša unikátne riešenie, ktoré sa odlišuje od súčasných prístupov k digitalizácii vzdelávania na Slovensku. Medzi hlavné komparatívne výhody patrí:

- Synergia akademického a priemyselného sektora – projekt využíva expertízu univerzitných výskumníkov v oblasti AI a edukačných technológií v spolupráci s IT spoločnosťami, čo zabezpečí vysokú kvalitu výstupov a ich praktickú implementáciu.

- Škálovateľnosť riešenia – navrhovaná AI infraštruktúra bude modulárna a umožní rozšírenie na rôzne vzdelávacie úrovne (od základných škôl po vysoké školy).

- Adaptabilita na špecifické potreby slovenského vzdelávacieho systému – na rozdiel od zahraničných AI riešení, ktoré sú často generalizované, VzdelAI reflektuje kurikulárne požiadavky a lokálne vzdelávacie špecifiká.

Prekročenie existujúcich riešení a vznik nových konceptov

Projekt nejde len po stopách existujúcich riešení, ale posúva hranice možností využitia umelej inteligencie v pedagogickej praxi prostredníctvom:

- Využitia strojového učenia na predikciu výkonnosti študentov, čím sa umožní včasná intervencia pri vzdelávacích problémoch.

- Adaptívneho nastavovania obsahu na základe individuálnych potrieb študentov, čím sa zabezpečí efektívnejšie učenie v porovnaní s tradičnými metódami.

- Automatizovaného generovania spätnej väzby pre učiteľov, čím sa odbremení ich administratívna záťaž.

Navrhované aktivity predstavujú nový štandard vo využití AI vo vzdelávaní na Slovensku a sú konzistentné s najnovšími výskumnými trendmi v oblasti edukačných technológií.

Využitie existujúcej alebo z projektu obstaranej výskumnej infraštruktúry

Projekt využije existujúcu výskumnú infraštruktúru univerzity a IT partnerov, pričom dôjde aj k jej rozšíreniu o nové technologické komponenty, ako sú:

- Vývojové prostredie pre trénovanie AI modelov na vzdelávacie dáta, ktoré umožní kontinuálne zdokonaľovanie systému.

- Experimentálne testovanie prototypov v školských zariadeniach, ktoré prispeje k validácii riešenia a jeho ďalšiemu rozvoju.

- Integrácia s existujúcimi vzdelávacími platformami, čím sa zabezpečí vyššia kompatibilita a dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu.

Prepojenie s dlhodobými prioritami a strategickými dokumentmi

Projekt VzdelAI je v súlade s viacerými strategickými dokumentmi na národnej aj medzinárodnej úrovni:

- Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 2027 (EÚ) – podporuje využívanie umelej inteligencie a dátovej analytiky vo vzdelávaní.

- Stratégia digitálnej transformácie Slovenska – zdôrazňuje potrebu implementácie AI riešení v školstve.

- Národná koncepcia rozvoja informatizácie vzdelávania – kladie dôraz na využitie digitálnych nástrojov v pedagogickej praxi.

Financovanie projektu z verejných zdrojov je nevyhnutné, keďže ide o výskumno-vývojový projekt so silným dopadom na verejný sektor, ktorý by nebolo možné financovať prostredníctvom súkromných investícií bez ohrozenia jeho dostupnosti pre školy a učiteľov.

Kvalita a vhodnosť navrhovanej metodiky (kritérium 1d):

Projekt VzdelAI: je založený na robustnej vedeckovýskumnej metodológii, ktorá reflektuje interdisciplinárny charakter vzdelávania a umelej inteligencie (AI). Navrhovaná metodika kombinuje metódy umelej inteligencie, edukačnej psychológie, pedagogiky a dátovej analytiky s cieľom zabezpečiť optimálne prispôsobenie vzdelávacieho obsahu individuálnym potrebám študentov a zároveň poskytnúť učiteľom analytické nástroje na podporu rozhodovania v pedagogickej praxi.

1. Použitá vedecká metóda a jej relevantnosť vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov projektu

Metodologický rámec projektu

- Navrhovaný výskumný prístup využíva kombinovanú metodológiu (mixed-methods research approach), ktorá zahŕňa:

- Experimentálny výskum v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia – tvorba modelov personalizovaného učenia na báze neurónových sietí, reinforcement learningu a Bayesian inference.

- Kvantitatívnu analýzu vzdelávacích dát – spracovanie veľkých vzdelávacích datasetov, predikcia výkonnosti študentov, automatizovaná diagnostika vedomostných medzier.

- Kvalitatívny výskum v pedagogickej praxi – pilotné testovanie prototypu v reálnom vzdelávacom prostredí, spätná väzba od učiteľov a študentov, optimalizácia metodiky na základe iteratívnych cyklov testovania.

Tieto metódy sú vysoko relevantné vo vzťahu k cieľom projektu, pretože umožňujú:

- Dynamické prispôsobenie výučbových materiálov na základe individuálneho progresu študenta.

- Presné identifikovanie slabých stránok študentov a poskytnutie cielenej spätnej väzby na zlepšenie ich výkonu.

- Odbremenenie učiteľov od repetitívnych úloh a zlepšenie kvality ich pedagogickej činnosti prostredníctvom analytických nástrojov na hodnotenie študentov.

Metodologický rámec teda zabezpečuje, že projekt VzdelAI nielenže dosiahne plánované ciele, ale zároveň nastaví štandard pre budúce aplikácie AI v oblasti vzdelávania.

2. Jednotlivé výskumné aktivity vrátane ich slabých stránok

Hlavné výskumné aktivity

- Vývoj a trénovanie modelov umelej inteligencie

  - Aplikácia strojového učenia (deep learning, reinforcement learning) na analýzu vzdelávacích vzorcov študentov.

  - Identifikácia individuálnych potrieb a predikcia pravdepodobnosti úspešného zvládnutia konkrétnych učebných tém.

- Dizajn a implementácia adaptívneho systému výučby

  - Dynamická generácia učebných materiálov na základe výkonu študenta.

  - Integrácia interaktívnych metód učenia a automatizovaného hodnotenia.

- Pilotné testovanie v reálnom vzdelávacom prostredí

  - Nasadenie AI asistenta v školských a univerzitných podmienkach.

  - Zhromažďovanie spätnej väzby od učiteľov a študentov.

- Analýza dopadu a optimalizácia modelov

  - Štatistická analýza výsledkov testovania a úprava AI modelov na základe zistených dát.

  - Iteratívne zlepšovanie metodiky učenia a hodnotenia študentov.

Slabé stránky a výzvy

- Závislosť od kvalitných vzdelávacích datasetov – efektivita AI modelov je podmienená dostupnosťou a kvalitou vzdelávacích dát.

- Akceptácia technológie pedagógmi – niektorí učitelia môžu mať obavy z implementácie AI do vzdelávacieho procesu. Tento problém bude riešený školeniami a užívateľsky prívetivým dizajnom systému.

- Etické aspekty a ochrana osobných údajov – zabezpečenie súladu s GDPR a etickými normami pri spracovaní údajov študentov.

3. Kvalita a postupy použité v aktivitách projektu, ich prepojenosť, použité modely a interdisciplinárny prístup

Projekt VzdelAI využíva interdisciplinárny prístup, ktorý prepája oblasti umelej inteligencie, didaktiky, psychológie učenia a dátovej vedy.

Prepojenosť projektových aktivít

- Teoretická analýza a návrh metodológie

  - Identifikácia pedagogických potrieb a definovanie požiadaviek na AI asistenta.

  - Výber vhodných strojových modelov na analýzu vzdelávacích dát.

- Vývoj AI modelov a prototypov

  - Tréning modelov na relevantných datasetoch.

  - Testovanie ich schopnosti predikovať výkonnosť študentov.

- Pilotná implementácia v školskom prostredí

  - Overenie efektivity AI asistenta na reálnych vzdelávacích scenároch.

  - Analýza spätnej väzby a iteratívna optimalizácia riešenia.

- Dlhodobé vyhodnotenie dopadu projektu

  - Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov.

  - Formulácia odporúčaní pre budúci vývoj a širšiu implementáciu.

Použité modely a metodiky

- Neurónové siete na personalizované odporúčania.

- Natural Language Processing (NLP) na automatizovanú analýzu odpovedí študentov.

- Bayesovské modely a pravdepodobnostné metódy na predikciu výkonnosti.

- Clustering a data mining na analýzu vzdelávacích vzorcov.

Tieto modely sú kombinované s poznatkami pedagogiky a psychológie učenia, aby zabezpečili maximálnu efektivitu riešenia.

4. Očakávané výzvy projektu vzhľadom na navrhovanú metódu výskumu

Projekt si uvedomuje viacero potenciálnych výziev, ktoré môžu ovplyvniť jeho realizáciu:

- Zložitosť adaptácie AI modelov na rôzne vzdelávacie kontexty – rôzne školy môžu mať rozdielne pedagogické prístupy, čo si vyžiada flexibilitu v návrhu systému.

- Validácia modelov v reálnom vzdelávacom prostredí – zabezpečenie dostatočného množstva dát pre kvalitnú analýzu a tréning modelov.

- Dôvera učiteľov a študentov voči AI systémom – potreba dôkladného testovania a užívateľsky orientovaného dizajnu na zvýšenie akceptácie technológie.

### Súlad projektu s SK RIS3 2021+

Doména SK RIS3 2021+: Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska

Prioritná oblasť: 3.2 Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz

Zdôvodnenie:

Projekt VzdelAI, zameraný na inovatívne využitie AI asistentov pre učiteľov a študentov, vychádza z potreby efektívne spracovávať a analyzovať kvalitné, neosobné údaje generované v digitálnom prostredí vzdelávania. Vzhľadom na rastúci objem dát je nevyhnutné využiť moderné informačné nástroje – ako sú technológie spracovania prirodzeného jazyka, sentimentálna analýza a koncept digitálnych dvojčiat – ktoré umožnia premeniť tieto údaje na prehľadné analýzy a predikcie. Takýto prístup poskytne podklady pre operatívne a strategické rozhodnutia, optimalizáciu vyučovacieho procesu a podporu well-beingu študentov, čím sa zníži záťaž pedagógov. Integrácia týchto riešení do existujúcich platforiem (napr. MS Teams) je zároveň v súlade s cieľmi RIS3 stratégie, ktorá podporuje využívanie inovatívnych digitálnych technológií pre zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácií.

Transformačný cieľ SK RIS3 2021+: 3.2 Priniesť verejnosti aj podnikateľom služby pokročilých informačných nástrojov na spracovanie textov, obrazu a zvukov z existujúcich digitálnych archívov aj novovznikajúcich rozsiahlych báz údajov, ktoré budú základom riešení s vysokou pridanou hodnotou.

Zdôvodnenie:  Výber cieľa, ktorý sa zameriava na poskytovanie pokročilých informačných nástrojov na spracovanie textov, obrazu a zvukov z digitálnych archívov a rozsiahlych databáz, je pre projekt "VzdelAI" opodstatnený z viacerých dôvodov:

Maximalizácia využitia dostupných dát: Digitalizácia a akumulácia kvalitných, neosobných údajov prebieha v rôznych sektoroch. Tieto dáta sú často nevyužité, hoci obsahujú obrovský potenciál pre tvorbu nových inovatívnych riešení. Poskytnutím nástrojov na ich spracovanie zabezpečíme, že cenné informácie budú pretransformované do podkladov pre rozhodovacie procesy.

Podpora inovatívnych riešení a pridaná hodnota: Pokročilé technológie spracovania údajov (napr. NLP, analýza obrazu a zvuku) umožňujú vytvárať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Tieto riešenia môžu výrazne zlepšiť nielen kvalitu vzdelávacieho procesu, ale aj podporiť operatívne a strategické rozhodovanie v podnikateľskom a verejnom sektore.

Zefektívnenie procesov v digitálnom prostredí: Pre pedagógov a študentov, ale aj pre podnikateľov, predstavuje spracovanie veľkých dát nástroj na zefektívnenie procesov a optimalizáciu zdrojov. Rýchla analýza a predikcia na základe komplexných dátových súborov podporuje adaptáciu na meniace sa požiadavky trhu a vzdelávacieho prostredia.

Synergia s RIS3 2021+ stratégiou: RIS3 stratégia kladie dôraz na využívanie inovatívnych digitálnych technológií a vytváranie riešení s vysokou pridanou hodnotou. Cieľ nášho projektu je v úplnej zhode s touto stratégiou, pretože podporuje prepojenie akademickej výskumnosti s praktickými aplikáciami, čím prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu.

Zlepšenie kvality rozhodovania: Využitie komplexných dátových analýz poskytuje podrobný prehľad o aktuálnom stave a budúcich trendoch. Pre verejnosť a podnikateľov to znamená možnosť robiť informovanejšie a strategicky presnejšie rozhodnutia, čo vedie k celkovému zlepšeniu efektivity a transparentnosti procesov.

Výber tohto cieľa priamo podporuje misiu projektu "VzdelAI" – posilniť digitálnu transformáciu vzdelávania a zároveň priniesť hodnotné a prakticky využiteľné nástroje, ktoré môžu byť prínosné nielen pre vzdelávací sektor, ale aj pre širšiu spoločnosť a podnikateľské prostredie.

Tematická oblasť podpory SK RIS3 2021+:

3.2  -  1  spracovanie prirodzeného jazyka a spracovanie obrazu pri použití rozsiahlych alebo heterogénnych dát vo viacerých oblastiach

3.2 – 2 spracovanie veľkých objemov údajov vrátane automatizovanej klasifikácie a katalogizácie inovatívne formy prezentácie pomocou virtuálnej a rozšírenej reality

Zdôvodnenie:

3.2 – 1  Náš projekt sa zaoberá automatizovaným spracovaním a analýzou textových a obrazových dát s cieľom extrahovať z nich užitočné informácie. V súčasnosti sú dostupné obrovské množstvá neštruktúrovaných dát (texty, dokumenty, obrázky, videá), ktoré sú bez pokročilých analytických nástrojov ťažko spracovateľné. Spracovanie prirodzeného jazyka – využitie moderných metód strojového učenia a umelej inteligencie na analýzu textových dát formou automatizovanej analýzy dokumentov, rozpoznávaním vzorcov v textoch, Prekladom a transformáciou textových údajov, kombináciou textových a iných dátových zdrojov, Tiež pôjde o spracovanie obrazových dát. Projekt využíva moderné metódy na efektívne spracovanie a analýzu textových a obrazových údajov, čo umožní automatizované vyhodnocovanie veľkých datasetov, znižovanie chybovosti manuálneho spracovania a zvyšovanie efektivity rozhodovacích procesov

3.2 – 2  S rastúcim objemom údajov je efektívna organizácia, kategorizácia a analýza dát nevyhnutná pre ich využitie v praxi. Náš projekt sa zameriava na vývoj pokročilých nástrojov na automatizovanú správu a analýzu dát, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie dostupných údajov a ich integráciu do existujúcich procesov. Ide o automatizovanú klasifikáciu a kategorizáciu údajov, dynamickú kategorizáciu údajov, tvorbu inteligentných ontológií a dátových štruktúr, automatizovanú extrakciu metadát, analytické spracovanie veľkých dát (Big Data Analytics) – využitie pokročilých metód na hĺbkovú analýzu dát, predikciu trendov a rozhodovaciu podporu.

Náš projekt sa zaoberá automatizovaným spracovaním veľkých dátových súborov, čo zahŕňa klasifikáciu, kategorizáciu a analytické spracovanie údajov. Cieľom je zvýšiť efektivitu práce s dátami a zlepšiť ich využiteľnosť.

Strategický cieľ SK RIS3 2021+:

Strategický cieľ č.1 : Zvýšiť kvalitu a dostupnosť ľudských zdrojov vo VVaI; Strategický cieľ č.2 : Zlepšiť inovačnú výkonnosť a postavenie SR v medzinárodnom porovnaní; Strategický cieľ č. 3 : Zvýšiť prínos výskumu k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja kvality VVaI.

Zdôvodnenie:

Projekt priamo prispieva k napĺňaniu strategických cieľov RIS3 2021+ tým, že podporuje rozvoj ľudských zdrojov vo výskume, zvyšuje inovačnú výkonnosť Slovenska a posilňuje hospodársky rast prostredníctvom aplikovaného výskumu a vývoja. V oblasti zvyšovania kvality a dostupnosti ľudských zdrojov vo výskume, vývoji a inováciách projekt vytvára priestor pre užšiu spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom, čím zvyšuje praktickú využiteľnosť výskumu a atraktivitu kariéry vo vedeckých a technologických odboroch. Poskytuje príležitosti pre doktorandov a postdoktorandov, pričom zároveň vytvára podmienky na návrat kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia a zvyšovanie mzdovej úrovne výskumníkov. Projekt zároveň podporuje zlepšenie inovačnej výkonnosti Slovenska v medzinárodnom porovnaní tým, že prepája akademickú sféru a priemysel pri vývoji inovatívnych riešení. Výsledky výskumu sú orientované na praktické využitie, čo vedie k rastu počtu publikácií, patentov a technologických riešení s vysokou pridanou hodnotou, čím sa zlepšuje postavenie Slovenska v rámci European Innovation Scoreboard. V rámci podpory hospodárskeho rastu prostredníctvom výskumu a vývoja projekt zvyšuje celkové výdavky na výskum a vývoj, pričom sa snaží o rovnováhu medzi verejnými a súkromnými investíciami. Podporuje aplikovaný výskum a technologický transfer, čo vedie k posilneniu konkurencieschopnosti podnikov a zvyšovaniu ekonomickej hodnoty vedecko-výskumných výsledkov. Vytvorením inovatívnych riešení a ich následnou implementáciou v praxi projekt prispieva k udržateľnému rastu a digitalizácii hospodárstva.

Čiastkový cieľ SK RIS3 2021+:

1.1 Zvýšiť spoluprácu medzi podnikmi a stredným odborným a vysokým školstvom vo vzdelávacom procese; 1.3 Zvýšiť mzdové výdavky na jedného výskumníka o 50 % (bez inflácie) do roku 2027; 1.4 Zvýšiť počet doktorandov a postdoktorandov na domácich vysokých školách a výskumných inštitúciách; 1.5 Zvýšiť počet absolventov zahraničných vysokých škôl; ktorí prídu vykonávať pracovnú činnosť v SR; 1.7 Zvýšiť atraktivitu stredných odborných a vysokých škôl s cieľom znížiť odchod študentov do zahraničia; 1.8 Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu v študijných programoch a študijných a učebných odboroch relevantných pre prioritné oblasti; 1.9 Zvýšiť dostupnosť a relevanciu ďalšieho vzdelávania; 2.2 Zvýšiť mieru spolupráce medzi súkromným a akademickým sektorom na výskumných a inovačných projektoch;2.4 Zlepšiť postavenie Slovenska v European innovation scoreboard; 3.1 Zvýšiť podiel celkových výdavkov na VaV minimálne na 1,20 % z HDP do roku 2024, s cieľom dosiahnuť podiel výdavkov na úrovni 1,64 % z  HDP do roku 2030. V rámci zvyšovania musí pomer výdavkov medzi súkromným a verejným financovaním dosiahnuť pomer 3:2 v súlade spriemerom EÚ; 3.2 Zvýšiť podiel príspevkov publikovaných v časopisoch v 1 kvartile v indexovaných medzinárodných databázach; 3.3 Zvýšiť celkové výdavky na VaV v súkromnom sektore systémovou podporou jeho aktivít.

Zdôvodnenie:

1.1 Projekt vytvára platformu pre spoluprácu akademickej sféry s podnikateľským sektorom, čím podporuje aplikovaný výskum a inovácie. Podporuje zapojenie študentov a výskumníkov do riešenia reálnych výziev prostredníctvom výskumných projektov a stáží v spolupráci s univerzitami.

1.3 Projekt zvyšuje dopyt po kvalifikovaných výskumníkoch v oblasti spracovania veľkých dát a umelej inteligencie, čím vytvára tlak na konkurencieschopné odmeňovanie. Predpokladá sa, že vyššia úroveň financovania výskumných aktivít v rámci projektu povedie k zvýšeniu miezd výskumných pracovníkov zapojených do riešenia projektových úloh.

1.4 Projekt vytvára príležitosti pre doktorandov a postdoktorandov zapojiť sa do špičkového výskumu v oblasti analýzy údajov, umelej inteligencie a automatizácie. Výsledky projektu môžu slúžiť ako základ pre dizertačné a post doktorandské výskumy v oblasti digitalizácie a dátovej analytiky.

1.5 Projekt poskytuje novo vytvorené pracovné pozície v rámci vedy a výskumu, čím môže prilákať slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí späť na Slovensko. Poskytuje možnosti zapojenia pre absolventov zahraničných univerzít do výskumných a vývojových aktivít na Slovensku.

1.7 Tvorba inovatívnych riešení v rámci projektu zvyšuje možnosti uplatnenia absolventov na Slovensku, čím sa znižuje motivácia na odchod do zahraničia. Výstupmi projektu by malo byť zjednodušenie a zefektívnenie výučbových procesov, čo vedie k zvyšovaniu atraktivity štúdia na vysokej škole.

1.8 Projekt prispieva k modernizácii vzdelávacích metód tým, že využíva digitálne nástroje, simulácie a analytické platformy, ktoré umožňujú interaktívnejší a efektívnejší spôsob výučby. Zavádzanie pokročilých technológií do vzdelávania umožňuje študentom pracovať so skutočnými dátami a modelmi, čím sa znižuje priepasť medzi akademickým vzdelaním a reálnymi požiadavkami trhu. Okrem toho projekt vytvára priestor na ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu pedagógov, ktorí sa tak môžu oboznámiť s najnovšími trendmi v digitálnej analytike a dátovej vede a implementovať ich do svojho vyučovacieho procesu. Tým sa zabezpečuje dlhodobá udržateľnosť a neustále zlepšovanie kvality vzdelávania v prioritných oblastiach, čo napomáha celkovej transformácii vzdelávacieho systému smerom k vyššej efektivite a praktickej orientácii.

1.9 Projekt podporuje tvorbu odborných školení a workshopov pre odborníkov aj verejnosť, čím sa zvyšuje dostupnosť digitálneho vzdelávania, Vývoj metodík a analytických nástrojov v rámci projektu môže slúžiť ako podklad pre profesionálne kurzy a certifikácie v oblasti analýzy údajov a AI.

2.2 Projekt podporuje praktickú spoluprácu medzi firmami a výskumnými inštitúciami pri vývoji inovatívnych riešení. Prináša technologický transfer výsledkov výskumu do praxe, čím zvyšuje hodnotu slovenského výskumného ekosystému.

2.4 Projekt prispieva k zvýšeniu počtu výskumných publikácií a aplikovaného výskumu, čo sú kľúčové faktory hodnotenia v rámci European Innovation Scoreboard. Zvyšovanie kvality a kvantity výskumu v oblasti digitalizácie a dátovej analytiky môže pozitívne ovplyvniť hodnotenie Slovenska v medzinárodnom porovnaní.

3.1 Náš projekt generuje dopyt po výskumno-vývojových aktivitách, čo vedie k zvyšovaniu verejných a súkromných investícií do VaV. Spolupráca so súkromným sektorom podporuje finančnú udržateľnosť výskumu a jeho komerčné využitie.

3.2 Projekt má v rámci výstupov plánovaných niekoľko odborných kolokvií a zároveň má plánované publikovanie väčšieho počtu vedeckých príspevkov v časopisoch zaradených do 1. kvartilu indexovaných databáz. Tieto aktivity podporujú šírenie výskumných výsledkov na medzinárodnej úrovni a zabezpečujú ich vysokú odbornú kvalitu.

3.3 Projekt umožňuje spoluprácu so súkromnými spoločnosťami, ktoré môžu profitovať z jeho výsledkov a investovať do ďalšieho výskumu. Vytvára podmienky na komerčné využitie inovatívnych riešení v oblasti digitálnej analytiky a spracovania údajov.

## Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt VzdelAI je komplexnou výskumno-vývojovou iniciatívou zameranou na návrh, vývoj a implementáciu inteligentného AI asistenta pre vzdelávacie prostredie. Realizácia projektu je rozvrhnutá na 36 mesiacov, pričom sa skladá z viacerých logicky previazaných aktivít, ktoré postupne vedú k dosiahnutiu cieľov projektu. Implementácia je navrhnutá tak, aby zohľadnila dynamiku vývoja umelej inteligencie (AI), požiadavky akademického prostredia a potrebu efektívnej integrácie AI asistenta do existujúcich systémov.

Projekt si vyžaduje multidisciplinárny prístup a preto je do jeho realizácie zapojených viacero partnerov so špecializáciou na rôzne aspekty vývoja, integrácie a testovania. Celkový rozsah prác predstavuje 2642 osobo-mesiacov, čo reflektuje vysokú mieru odbornosti a náročnosť jednotlivých vývojových krokov.

Zloženie partnerov reflektuje nasledovné odbornosti:

- Vývoj AI modelov a architektúry – zaistenie škálovateľnosti a správnej adaptácie jazykových modelov na akademické prostredie.

- Integrácia AI asistenta do Microsoft Teams a iných systémov – zabezpečenie bezproblémového používania v reálnom vzdelávacom prostredí.

- Spracovanie vstupných dát a učebných materiálov – umožnenie personalizácie odpovedí AI asistenta pomocou Retrieval-Augmented Generation (RAG).

- Prediktívna analytika a vizualizácia dát – poskytovanie analytických výstupov pre pedagógov a študentov na zlepšenie vzdelávacieho procesu.

- Testovanie a hodnotenie AI asistenta – zapojenie akademických inštitúcií do validácie riešenia.

- Publikácia výsledkov a diseminácia – zabezpečenie vedeckého prínosu a zdieľanie poznatkov s odbornou komunitou.

Dôvod zapojenia viacerých partnerov:

- Komplexnosť problematiky AI – vývoj AI asistenta si vyžaduje odborné znalosti z oblasti strojového učenia, lingvistiky, softvérového inžinierstva, UX/UI dizajnu a vývoja webových a cloudových riešení.

- Rýchlo sa meniace trendy v AI – AI technológie sa dynamicky vyvíjajú, preto je potrebné mať flexibilný výskumno-vývojový tím schopný reagovať na nové výzvy.

- Multidisciplinárny tím – projekt zahŕňa odborníkov z oblastí AI, softvérového vývoja, UX dizajnu, analytiky, testovania, integrácie a dokumentácie.

- Rôznorodosť výskumných kapacít – kombinácia vedecko-výskumných pracovníkov a technických expertov umožňuje pokryť všetky aspekty realizácie.

- Efektívna alokácia zdrojov – nie všetci riešitelia sú využití na plnú kapacitu, čím sa optimalizuje rozpočet projektu.

Podmienky realizácie projektu

- Personálne kapacity:

  - Projekt disponuje jasne definovaným výskumno-vývojovým tímom, ktorý zahŕňa garantov, vedecko-výskumných pracovníkov, softvérových vývojárov, analytikov, UX/UI dizajnérov, testerov a špecialistov na integráciu.

  - Počet riešiteľov zodpovedá náročnosti úloh a zabezpečuje ich efektívnu realizáciu v stanovenom čase.

- Materiálno-technické vybavenie:

  - Projekt využíva moderné výpočtové kapacity, vrátane cloudových služieb Microsoft Azure.

  - Softvérové nástroje a technológie pokrývajú potreby vývoja, testovania a analýzy AI modelov.

  - Vývojové prostredie zodpovedá vysokým štandardom bezpečnosti a škálovateľnosti.

- Výber partnerov:

  - Partneri projektu boli vybraní na základe špecializácie a expertízy v oblasti AI, softvérového vývoja, integrácie IT riešení a akademického výskumu.

  - Každý partner má jasne definovanú úlohu, ktorá je v súlade s cieľmi projektu.

- Riadenie rizík:

  - Identifikované sú technické, organizačné a výskumné riziká, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu projektu.

  - Riziká sú riadené prostredníctvom priebežného monitorovania a prispôsobovania pracovného plánu podľa vývoja AI technológií.

### Podrobný popis projektových aktivít (kritérium 3a)

Vývojová časť projektu sa sústreďuje primárne v rámci hlavných aktivít 1, 2, 3 a 4, ktoré pokrývajú kľúčové aspekty implementácie VzdelAI. Tieto aktivity sa zameriavajú na vývoj AI asistenta, jeho integráciu do vzdelávacieho ekosystému a jeho adaptáciu na špecifické potreby používateľov.

Aktivita č. 5 má prierezový charakter, pretože zachytáva celý proces analýzy a definovania funkčných požiadaviek na platformu VzdelAI. Zohľadňuje nielen technické aspekty, ale aj didaktické a pedagogické požiadavky na výstupnú komunikáciu AI asistenta. Okrem toho sa sústreďuje na testovanie implementácie, stratégiu nasadenia a postupnú adopciu AI asistenta v rámci fakulty. Výstupy tejto aktivity budú slúžiť ako odporúčania a metodická stratégia pre ďalšie fakulty univerzity alebo iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré budú chcieť využiť skúsenosti z tohto projektu.

Aktivita č. 6 sa venuje diseminácii informácií o priebežných aj finálnych výsledkoch projektu. Jej cieľom je efektívne komunikovať získané poznatky odbornej aj širokej verejnosti prostredníctvom publikácií, odborných konferencií a popularizačných podujatí, čím zabezpečí dlhodobý dopad projektu na akademickú i neakademickú komunitu. Celkový pohľad na situáciu najlepšie dokresľuje diagram (Obrázok č. 3).

Aktivita 1: Komplexný návrh, vývoj a nasadenie AI asistenta v cieľovom prostredí

Kód aktivity: P1HM0
Zodpovedný: Aricoma Systems, s.r.o. 
Trvanie: M01 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 761,9

Popis:

Táto aktivita zahŕňa metodiku priemyselného výskumu a pozostáva z  etapy vývoja AI asistenta: od návrhu funkčnej špecifikácie a architektúry, cez výber a prispôsobenie jazykových modelov pre slovenský akademický kontext, až po konečnú implementáciu. Cieľom je vytvoriť škálovateľné, bezpečné a vysoko funkčné riešenie, ktoré zabezpečí efektívnu interakciu učiteľov a študentov s AI nástrojmi.

Ako základnú vrstvu umelej inteligencie vyberáme veľké jazykové modely z katalógu “MS Azure AI Model Catalog”. Ide o robustné, pred tréningom nadobudnuté modely (LLM – Large Language Models), ktoré už obsahujú všeobecné jazykové znalosti z veľkej škály tém a domén. Výhodou je nielen ich vysoká úroveň porozumenia prirodzenému jazyku, ale aj garantovaná podpora, vysoká dostupnosť a škálovateľnosť v rámci cloudového prostredia Microsoft Azure.

Hoci modely z katalógu disponujú rozsiahlymi jazykovými schopnosťami, neobsahujú detailnú znalosť slovenských učebných osnov či konkrétnych názvov, výrazov a reálií relevantných pre rôzne školské predmety. Preto pred ich využitím budeme realizovať ich tzv. “fine-tuning” modelov s dodatočnými trénovacími dátami, ktoré zahŕňajú:

- Slovenskú terminológiu a menné konvencie: Presné názvy vyučovacích predmetov, učebných kapitol či metodických postupov s dôrazom na správne a bežne používané tvary v slovenskom jazyku.

- Učebné materiály a osnovy: Vybrané učebnice, metodické príručky a ďalšie relevantné zdroje, vďaka ktorým sa model „doučí“ typické pojmy, definície a príklady používané na slovenských školách.

Tento proces zabezpečí, že výstupy AI budú používateľsky relevantné, obsahovo korektné a prispôsobené slovenskému školskému prostrediu. Vyladené jazykové modely budú slúžiť ako základ pre tvorbu tzv. AI Agentov implementujúcich konkrétne pracovné postupy podľa rôznych potrieb učiteľov a študentov. Každý AI Agent bude disponovať špecifickým „poslaním“ či úlohou a bude mať zadefinované vstupy a výstupy, na základe ktorých bude komunikovať s používateľmi (učiteľmi a žiakmi). Z určitosťou vieme povedať, že v rámci projektu vzniknú jednotky resp. desiatky postupov spracovania rôznych typov dopytov (prompt-ov), vo všeobecnosti je však možné predstaviť si ich na základe nasledujúceho príkladu:

- Príprava používateľských vstupov (prompt-ov / dopytov)

  - Konverzia netextových foriem vstupu do textu:

    - Obrázky s textom (napr. príklady z písomiek, naskenované poznámky) sa spracujú pomocou podporných OCR modelov, aby sme získali strojovo čitateľný text.

    - Hlasové vstupy (prípadne audiozáznam učiteľa alebo študenta) sa prekonvertujú na text pomocou iných, na tento účel vytrénovaných modelov.

  - Stručná analýza a normalizácia textu: Predtým, než text pošleme do modelu, skontroluje sa formát, jazyk a prípadné špecifické požiadavky (napr. príprava matematickej rovnice).

- Vyhľadávanie doplnkových informácií

  - Znalostné bázy konkrétneho učiteľa: Agenti môžu pristupovať k súkromným či zdieľaným poznámkam, učebným materiálom alebo prípadovým štúdiám, ktoré konkrétny učiteľ používa (napr. materiály uložené v SharePoint, OneDrive alebo štruktúrované DB).

  - Oficiálne/overené učebné materiály: Agenti vedia prehľadávať online repozitáre, knižnice, prípadne národné vzdelávacie portály s overeným obsahom.

  - Celková kontextualizácia prompt-u / dopytu: Zohľadnenie kontextu, v ktorom sa otázka položila (napr. prebiehajúca téma v predmete, požadovaná úroveň vysvetlenia, veková kategória študentov).

- Vygenerovanie odpovede pomocou modelu

  - Po získaní vstupného textu a doplnkových informácií agent vytvára dopyt do jemne doladeného jazykového modelu. Model následne vygeneruje odpoveď, ktorá rešpektuje slovenskú terminológiu a didaktické požiadavky.

- Transformácia a doručenie výstupu

  - Textová podoba: Odpoveď je používateľovi zobrazená buď ako bežný text v chatovacej miestnosti v MS Teams, prípadne vo formáte, ktorý je vhodný na ďalšie spracovanie (napr. Word, PDF, HTML).

  - Hlasová podoba: V prípade požiadavky je možné výstup previesť na reč pomocou služby Text to Speech.

  - Iné formáty: DSL zápisy (napr. XML, JSON, YML, Mark-Down a i.), vhodné pre následnú konverziu resp. deriváciu obsahu do nového, požadovaného formátu.

Ciele:

- Návrh a validácia architektúry AI asistenta:

  - Definovať funkčné požiadavky a technologickú architektúru (cloudové služby, dátové toky, API).

  - Zabezpečiť škálovateľnosť a optimálnu výkonnosť.

- Vytvorenie jazykového modelu optimalizovaného pre slovenské akademické prostredie:

  - Využiť existujúce AI modely v Azure AI Services a Azure AI Model Catalog.

  - Dosiahnuť vyššiu presnosť odpovedí a zrozumiteľnú formu komunikácie v slovenčine.

- Implementácia mechanizmov spracovania vstupov:

  - Zabezpečiť OCR prevod textov z obrázkov, prípadne audio-to-text prevod z hlasových záznamov.

  - Realizovať normalizáciu a prípravu textu pred odoslaním do jazykového modelu.

- Základné testovanie a validácia riešenia:

  - Overiť funkčnosť AI asistenta (bez finalizovanej integrácie do MS Teams) s reálnymi používateľmi alebo testovacími dátami.

  - Získať spätnú väzbu a vykonať iteratívne optimalizácie.

Predpoklady:

- Predchádzajúce a súvisiace aktivity:

  - Dostupnosť základných výstupov z analytickej a návrhovej fázy (funkčné požiadavky, náčrt architektúry).

  - Ukončené čiastkové testy a analýzy potrebné pre fine-tuning jazykových modelov.

- PaaS služby a technologická infraštruktúra:

  - Microsoft Azure AI Services: Fine-tuning, výpočtový výkon a deployment AI modelov.

  - MS Azure AI Model Catalog: Dostupnosť predtrénovaných modelov pre ďalšiu úpravu.

  - Azure Cognitive Search (vektorové databázy).

  - Rôzne nástroje na automatizáciu tzv. „DevOps” procesov.

Kroky realizácie:

- Zber požiadaviek a analýza potrieb používateľov:

  - Identifikácia kľúčových scenárov použitia AI asistenta (interakcia so študentmi, tvorba študijných materiálov, odpovede na otázky).

  - Prieskum existujúcich systémov a platformy univerzity (Microsoft 365, Moodle, vnútorné DB a i.).

- Návrh funkčnej špecifikácie a architektúry:

  - Definovanie základných funkcií asistenta (odpovedanie na otázky, generovanie materiálov, eskalačné mechanizmy).

  - Určenie typov vstupov a výstupov (text, hlas, vizualizácie) a návrh API rozhraní.

  - Definovanie dátového modelu (ukladanie informácií vo vektorových databázach) a integračných bodov (Microsoft 365, Azure Cognitive Search).

  - Vypracovanie technickej dokumentácie a schválenie návrhu s IT tímom a technologickými partnermi.

- Príprava a „fine-tuned” AI modelov:

  - Výber vhodných základných modelov v rámci Azure OpenAI Model Foundation.

  - Zber a predspracovanie relevantných dát pre slovenské akademické prostredie (matematika, biológia, geografia, gramatika).

  - Tréning a optimalizácia modelu na gramatickú správnosť a odborné výrazy.

  - Testovanie modelu na vzorke reálnych interakcií, vyhodnotenie výsledkov a iteratívne doladenie.

- Implementácia základných funkcií AI asistenta:

  - Implementácia identifikovaných druhov / definícii pracovných postupov agenta.

  - Prepojenie AI asistenta so študijnými materiálmi cez RAG (Azure Cognitive Search).

  - Nastavenie eskalačného mechanizmu (postúpenie otázky učiteľovi, ak AI nemá istotu v odpovedi).

  - Integrácia s Microsoft 365 a Power Automate na automatizáciu pracovných postupov.

- Testovanie a validácia so študentmi a učiteľmi:

  - Pilotné nasadenie AI asistenta v kontrolovanom prostredí.

  - Školenia koncových používateľov zapojených do pilotnej prevádzky.

  - Zber spätnej väzby, meranie presnosti odpovedí a hodnotenie používateľskej skúsenosti.

  - Optimalizácia konverzačných tokov a modelu na základe reálnych dát.

- Dokumentácia, školenia a záverečná implementácia:

  - Finalizácia technickej dokumentácie k nasadeniu a údržbe.

  - Školenia koncových používateľov.

  - Vytvorenie príručky pre integráciu modelu do AI asistenta a správu vrstvy agentov.

  - Odovzdanie projektu IT tímu univerzity a technologickým partnerom na ďalšie rozširovanie a údržbu.

Výstupy:

- Funkčná špecifikácia a technologická architektúra:

  - Detailný opis funkcionalít, interakcií a dátových tokov.

- Optimalizovaný jazykový model:

  - Fine-tuned model z “Azure AI Model Catalog” pre slovenský akademický jazyk (dokumentácia k procesu trénovania).

  - Testovacie správy a hodnotenie presnosti odpovedí.

- Základný AI asistent:

  - Konverzačný tok prispôsobený pre akademické prostredie.

  - Napojenie na vektorové databázy a študijné materiály.

- Testovacie správy a pilotné vyhodnotenia:

  - Overenie presnosti odpovedí, merania úspešnosti a používateľská spätná väzba.

- Dokumentácia a usmernenia:

  - Technická dokumentácia k vývoju, nasadeniu a údržbe.

  - Príručka na integráciu, používanie a iteratívne vylepšovanie AI asistenta.

  - Bezpečnostný rámec riešenia v súlade s GDPR a akademickými normami.

Aktivita 2: Integrácia a nasadenie AI asistenta do prostredia Microsoft Teams

Kód aktivity: P4HM02
Zodpovedný: COMTEC, s.r.o.
Trvanie: M04 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 314,9

Popis:

Druhá aktivita sa sústreďuje na implementáciu / integráciu a nasadenie VzdelAI asistenta, vytvoreného v rámci predošlej aktivity (viď, Aktivita č.1), priamo do komunikačného prostredia Microsoft Teams. Hlavným cieľom je dosiahnuť jednoduchú a bezpečnú formu interakcie učiteľov a študentov s AI agentmi v bežných kanáloch a skupinových chatoch v MS Teams, vrátane využívania hlasu, textu či zdieľania výstupov s ostatnými členmi tímu. Metodika výskumu je v súlade s priemyselným výskumom.

Vo finálnom kroku budú implementácie AI Agentov (viď. Aktivita č.1) nasadzovane / prezentované pre koncového používateľa v podobe VzdelAI virtuálnych asistentov – Avatarov (niekedy sa nazývajú aj boti); priamo v prostredí MS Teams. V každej chat-ovej miestnosti (napr. predmetová skupina, trieda, projektový tím) bude pripojený špecifický AI Agent so svojím „poslaním“ a prispôsobeným know-how:

- Avatari / asistenti v predmete: Agent pre predmet Štatistika, Agent pre podnikové financie atď.

- Chatbot rozhranie: V kanáli či v skupinovom chate si učiteľ alebo študent môže kedykoľvek vyvolať asistenta, položiť otázku alebo žiadať generovanie materiálov.

- Kolaborácia a zdieľanie: Výstupy asistentov možno okamžite zdieľať so skupinou študentov, komentovať, upravovať či dopĺňať.

Dôležitou súčasťou integrácie je riešenie autentifikácie a autorizácie všetkých používateľov, aby sa agentské implementácie asistentov riadili príslušnými prístupovými právami a pracovali len s relevantnými dokumentmi a informáciami. Navyše, využívame všetky výhody platformy MS Teams: sledovanie histórie komunikácie, prepojenie na Microsoft 365 aplikácie a škálovateľnú cloudovú infraštruktúru.

Ciele:

- Implementácia chatbota do MS Teams:

  - Umožniť okamžitú interakciu študentov a učiteľov s AI asistentom.

  - Zaistiť prepojenie so študijnými materiálmi, eskalačný mechanizmus (pri neistej odpovedi).

- Príprava avatarov/asistentov v MS Teams:

  - Vytvoriť viacero AI agentov zameraných na rôzne predmety alebo potreby (napr. matematika, štatistika, biológia).

  - Umožniť prítomnosť asistenta v rôznych tímových kanáloch či skupinových chatoch.

- Autentifikácia a autorizácia:

  - Využiť Microsoft EntraID (Azure AD) na správu identít a prístupových práv.

  - Zabezpečiť, že agenti pracujú len s relevantnými dokumentmi a informáciami na základe rolí používateľov.

- Využitie integrácie s Microsoft 365:

  - Prepojenie so službami Microsoft 365 (SharePoint, OneDrive) a Power Automate na automatizáciu pracovných postupov.

  - Sledovanie histórie komunikácie a používanie centrálnej správy práv v MS Teams.

Predpoklady:

- Dokončená Aktivita 1 (Z0HM01), t. j. existujúci „fine-tuned“ jazykový model a základný AI asistent.

- Licencie a prístupy k Microsoft 365:

  - MS Teams: Testovacie a produkčné prostredie.

  - Microsoft EntraID (Azure AD) pre autentifikáciu.

- Pripravené kanály a tímy v MS Teams na pilotné nasadenie AI asistenta.

Kroky realizácie:

- Zber požiadaviek a analýza potrieb používateľov:

  - Identifikácia kľúčových scenárov interakcie AI asistenta (s učiteľmi, so študentmi, výmena obsahu, typy obsahu, spôsob interakcie, odpovede na otázky, kontext a i.).

- Implementácia chatbota (text/hlas) do Microsoft Teams:

  - Využitie Azure Bot Services na vytvorenie bot-ov pre MS Teams.

  - Napojenie implementácie AI agentov (z Aktivity 1) na nové rozhranie MS Teams Bot Framework.

- Konfigurácia avatarov/asistentov:

  - Definovanie „poslania“ každého agenta (napr. Agent pre štatistiku, Agent pre prírodné vedy).

  - Priradenie špecifických zdrojov (študijné materiály, syllaby) podľa potreby daného predmetu.

- Nastavenie prístupových práv a bezpečnostného rámca:

  - Integrácia s Microsoft EntraID na overovanie používateľov.

  - Definovanie pravidiel, aby agent mohol pristupovať iba k povoleným dokumentom.

- Prepojenie so službami Microsoft 365 a Power Automate:

  - Umožniť AI asistentovi zdieľať a ukladať dokumenty v SharePoint/OneDrive.

  - Implementovať scenáre na automatické upozornenia či generovanie úloh (napr. zadanie domácich úloh, kvízov).

- Pilotné nasadenie a testovanie v reálnom prostredí:

  - Spustenie asistenta v testovacej triede/skupine, zber spätnej väzby.

  - Monitorovanie odoziev chatbota, riešenie eskalácií pri nepresných odpovediach.

- Optimalizácia a doladenie:

  - Úprava konverzačných tokov, spracovanie častých chýb.

  - Vylepšenie UX dizajnu (napr. formát odpovedí, rýchle odkazy, emotikony).

  - Záverečné schválenie a nasadenie do produkčnej prevádzky pre väčší počet predmetov/študentov.

Výstupy:

- Funkčný AI chatbot integrovaný do MS Teams:

  - Dostupný pre učiteľov a študentov v rámci určených tímov či kanálov.

- Konfigurácia AI agentov podľa predmetov:

  - Viacerí virtuálni asistenti s rôznymi znalosťami a zdrojmi.

- Nastavená autentifikácia a autorizácia:

  - Asistent pracuje len s relevantnými dokumentmi a prihliada na roly používateľov.

- Možnosť kolaborácie a zdieľania:

  - Výstupy možno okamžite zdieľať s kolegami či študentmi, komentovať a upravovať.

- Dokumentácia a usmernenia pre správu v MS Teams:

  - Manuál na konfiguráciu a údržbu chatbot riešenia.

  - Bezpečnostné usmernenia a odporúčané postupy (GDPR, ochrana osobných údajov).

Aktivita 3: Import vstupných učebných materiálov pre AI asistenta a generovanie výstupov

Kód aktivity: Z0HM03
Zodpovedný: Compote, s.r.o. 
Trvanie: M01 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 357,1

Popis:

Aktivita sa zameriava na architektúru a implementáciu celého procesu importu, spracovania a využívania študijných materiálov pomocou princípov Retrieval-Augmented Generation (RAG). Zahŕňa implementáciu priemyselného výskumu prostredníctvom nasledujúcich kľúčových krokov:

- Príprava a konverzia obsahu na vektorové reprezentácie,

- Indexácia a ukladanie do vektorových databáz,

- Integrácia s AI asistentom cez rozhranie API s možnosťou požadovať rôzne druhy výstupov (dokumenty, testy, prezentácie, videá, atď.),

- Zabezpečenie a ochrana údajov (GDPR, prístupové práva).

I. Príprava a konverzia obsahu na vektorové reprezentácie

Aby bolo možné obsah (študijné materiály, dokumenty, multimédiá a pod.) využiť v RAG postupe, je nutné ho najprv konvertovať do podoby, s ktorou dokážu pracovať vybrané vektorové databázy a vyhľadávacie služby (napr. Azure Cognitive Search). Tento proces zahŕňa:

- Formátovanie a predspracovanie dokumentov: Rozpoznávanie textu (OCR), čistenie a normalizácia textu, extrakcia metadát (napr. názov predmetu, téma, autorské práva), rozdeľovanie na menšie logické bloky („chunky“) pre efektívnejšie vyhľadávanie.

- Konverzia na multidimenzionálne vektorové reprezentácie: Pomocou „retriever“ modelov z MS Azure AI Model Catalog sa každý blok textu alebo iného obsahu prevedie na vektor. Tieto modely boli vycvičené (alebo doladené) tak, aby dokázali identifikovať významové súvislosti a sémantické vzťahy v slovenskom jazyku.

- Uloženie vektorov a metadát: Výsledné vektory sa ukladajú do vektorovej databázy (alebo vektorového indexu v Azure Cognitive Search), pričom každému vektoru sú priradené ďalšie atribúty (ID dokumentu, téma, kľúčové slová a i.).

Takáto príprava obsahu umožní následne rýchle a presné vyhľadávanie relevantných informácií, ktoré obohacujú generovaný text jazykového modelu.

II. Integrácia s RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG v tomto kontexte znamená, že pri generovaní výstupov (odpovedí, dokumentov, testov atď.) sa AI model dotazuje na konkrétne vektory v databáze, čím získa nad rámec svojich vnútorných znalostí aj aktuálne, kontextovo presné a overené údaje z uložených študijných materiálov. Proces prebieha v nasledovných krokoch:

- Vyhľadanie kontextu (retrieval):

  - AI asistent pred finálnym generovaním odpovede spraví dopyt do vektorovej databázy.

  - Na základe podobnostného vyhľadávania (napr. cosine similarity) sa nájdu najrelevantnejšie bloky textu (tzv. top-k).

  - Vybrané bloky sa vrátia ako doplnkový kontext pre jazykový model.

- Augmentácia a generovanie:

  - Jazykový model (fine-tuned LLM) získa všetky potrebné bloky textu spolu s pôvodnou používateľskou otázkou či zadaním.

  - Na základe tohto kombinovaného vstupu vytvorí výsledný výstup, obohatený o citácie či presné údaje z relevantných dokumentov (napr. odkaz na konkrétnu učebnicu, poznámky učiteľa).

- Bezpečnosť a práva na prístup:

  - Pri volaní RAG procedúry sa zohľadňujú prístupové práva a GDPR: používateľ vidí len tie dokumenty a poznámky, na ktoré má oprávnenie.

III. API pre AI asistenta a transformáciu výstupov

Cieľom je, aby doména importu a RAG (t. j. správa a ukladanie obsahu vo vektorovej databáze) poskytovala rozhranie (API), ktoré je schopné komunikovať s AI asistentom. V praxi to znamená:

- Objednávanie transformácie know-how:

  - AI asistent (alebo iný externý systém) môže prostredníctvom API požiadať o vygenerovanie konkrétneho výstupu (napr. kvíz, test, prezentácia) na základe vybraného obsahu.

  - Pri tejto požiadavke asistent odošle do RAG domény DSL opis (napr. v JSON, XML, YML, Markdown, …), ktorý obsahuje špecifikáciu:

    - Druh požadovaného výstupu (test so 4 variantmi odpovede, prezentácia s 10 slidami, krátky náučný text a pod.)

    - Cieľové publikum, úroveň, rozsah, preferovaný jazykový štýl (napr. žiaci 2. stupňa ZŠ, formálny jazyk, dĺžka 1–2 normostrany).

- Konverzia a generovanie výstupu:

  - Na základe definovaného DSL opisu RAG systém extrahuje z indexu relevantné bloky obsahu a následne vyzve jazykový model k vygenerovaniu cieľového formátu.

  - Model môže použiť aj doplnkové funkcie, napr. generovať obrázky, grafy, alebo vložiť odkaz na video, prípadne vygenerovať vhodnú štruktúru (napr. PPTX, PDF).

- Doručenie hotového výstupu:

  - Výsledný formát (text, balík so slide-mi, PDF, kvíz v interoperabilnom formáte SCORM či LTI atď.) sa odovzdá naspäť AI asistentovi alebo priamo do systému, kde si ho používateľ môže stiahnuť, zdieľať, upravovať.

  - V prípade potreby je možné využiť aj konverziu do iných typov súborov či prepojenie na existujúce systémy typu Moodle, SharePoint, OneDrive a ďalšie v rámci ekosystému Microsoft 365.

IV. Bezpečnosť, ochrana osobných údajov a integrácia s M365

Aktivita ráta s využitím existujúcej infraštruktúry Microsoft 365 (SharePoint, Teams) a Moodle. To prináša niekoľko dôležitých aspektov:

- Autentifikácia a autorizácia: Prístup k dokumentom a vektorovému indexu je viazaný na identitu používateľa (Azure AD, Single Sign-On). Tým sa zabezpečí, že učitelia/študenti vidia len tie zdroje, ku ktorým majú oprávnenie.

- Ochrana osobných údajov (GDPR): Pri indexovaní a vyhľadávaní je nutné dodržiavať pravidlá, aby citlivé údaje (napr. osobné informácie študentov) neboli použité alebo spracované bez súhlasu. Dáta musia byť zabezpečené a prípadne pseudonymizované.

Integrácia s nástrojmi na správu obsahu: Učitelia môžu pridávať nové materiály priamo do SharePointu alebo Moodle, odkiaľ sa automaticky (alebo v plánovaných dávkach) spustí proces indexovania a vytvárania vektorových reprezentácií.

Ciele:

- Návrh funkčnej špecifikácie a architektúry importu a generovania dát:

  - Identifikovať dátové toky a procesy súvisiace so spracovaním študijných materiálov.

  - Definovať bezpečnostné opatrenia a ochranu osobných údajov v súlade s GDPR a akademickými štandardmi.

- Implementácia RAG (Retrieval-Augmented Generation) na efektívne vyhľadávanie a spracovanie obsahu:

  - Vytvoriť robustný workflow pre import dokumentov do vektorových databáz (Azure Cognitive Search).

  - Zaviesť mechanizmus, ktorý dokáže obohatiť a skombinovať existujúce materiály do ucelených odpovedí a nových výstupov.

- Automatické generovanie vzdelávacích materiálov a testov:

  - Využiť spracované dáta na tvorbu nových obsahov, ako sú testy, prezentácie či iné študijné podklady.

  - Umožniť pedagógom upravovať a validovať generované materiály.

- Integrácia do ekosystému univerzity:

  - Zabezpečiť plynulú spoluprácu s Microsoft 365 (SharePoint, Teams, OneDrive), Moodle, Power Automate a ďalšími nástrojmi.

  - Vytvoriť rozhrania a API na napojenie externých systémov a služieb (napr. LMS, Power BI).

Predpoklady:

- Technologická infraštruktúra:

  - Microsoft 365 (SharePoint, Teams) na ukladanie a správu študijných materiálov.

  - Azure Cognitive Search ako vektorová databáza pre RAG.

  - Microsoft EntraID (Azure AD) pre správu používateľských oprávnení.

  - MS Azure AKS Service (nasadenie a prevádzka na mieru vytvorených funkcionalít)

  - Rôzne nástroje na automatizáciu tzv. „DevOps” procesov.

- Existujúce a súvisiace aktivity:

  - Výstupy z analytických a návrhových etáp (špecifikácia požiadaviek, definovanie základnej architektúry).

  - Dostupnosť pilotných vzoriek študijných materiálov.

  - Predchádzajúce testy a validácia AI modelov (napr. jazykový model pre slovenčinu).

- Softvérové nástroje:

  - LMS systémy (napr. Moodle) na nahrávanie generovaných testov.

  - Nástroje na API vývoj a integráciu (Postman, Azure API Management).

  - Nástroje na správu obsahu, práv a verzií.

Kroky realizácie:

- Zber požiadaviek a analýza potrieb používateľov:

  - Realizácia konzultácií s pedagógmi, študentmi a IT odborníkmi.

  - Identifikácia kľúčových scenárov využitia AI asistenta a RAG (typy otázok, formáty výstupov).

  - Definovanie bezpečnostných a GDPR požiadaviek.

- Návrh funkčnej špecifikácie a architektúry:

  - Definovanie pravidiel pre spracovanie, ukladanie a vyhľadávanie študijných materiálov.

  - Návrh AI workflow pre získavanie relevantných informácií z vektorových databáz a následnú tvorbu obsahu (dokumenty, testy, grafy, videá atď.).

  - Špecifikácia integračných bodov (SharePoint, OneDrive, Teams, Moodle, Power BI).

  - Vypracovanie dokumentácie pre vývojový tím a schválenie architektúry IT oddelením univerzity a partnermi.

- Implementácia RAG a import obsahu:

  - Analýza formátov a typov študijných materiálov na univerzite.

  - Ukladanie dokumentov v SharePoint lokalitách a transformácia obsahu do vektorovej databázy.

  - Vytvorenie pipeline na kontinuálny import a aktualizáciu nových materiálov (napr. cez Power Automate).

  - Implementácia logiky na spájanie vyhľadaných pasáží z existujúcich materiálov do ucelených odpovedí.

- Generovanie nových študijných materiálov:

  - Implementácia AI modelu na syntézu obsahu do prezentácií, testov, sumarizácií, diagramov či videí.

  - Integrácia s Moodle na automatické nahrávanie testov a učebných materiálov.

  - Možnosť kontroly a úprav výstupov zo strany pedagógov (pripomienkovanie, schvaľovanie).

- Testovanie a vyhodnotenie kvality:

  - Pilotné nasadenie v rámci vybraných kurzov a predmetov.

  - Overenie presnosti, relevance a kvality generovaných výstupov pomocou spätnej väzby od pedagógov a študentov.

  - Iteratívna optimalizácia modelov a vyhľadávacích mechanizmov.

- Bezpečnostný a etický rámec (priebežne počas celého trvania):

  - Definovanie pravidiel pre prácu s citlivými údajmi a osobnými informáciami v súlade s GDPR.

  - Mechanizmy na zabezpečenie transparentnosti rozhodovania AI a právo na vymazanie údajov.

  - Ochrana duševného vlastníctva a autorských práv (výučbové materiály, testy, multimédiá).

- Dokumentácia, školenia a záverečná implementácia:

  - Finalizácia technickej dokumentácie pre vývoj, údržbu a rozširovanie riešenia.

  - Školenia koncových používateľov.

  - Tvorba metodických príručiek pre pedagógov a IT špecialistov.

  - Celouniverzitné nasadenie, školenia pre koncových používateľov (učitelia, administrátori, študenti).

  - Odovzdanie projektu a oficiálne ukončenie aktivity s hodnotením dosiahnutých cieľov.

Výstupy:

- Komplexná funkčná špecifikácia a architektúra riešenia:

  - Detailný opis požiadaviek, dátových tokov, integračných bodov a bezpečnostného rámca.

  - Schválenie návrhu IT tímom a technologickými partnermi.

- Implementovaná RAG vrstva a vektorové úložisko:

  - Pipeline na import a transformáciu študijných materiálov.

  - Mechanizmus na obohatenie odpovedí AI asistenta s využitím relevantných častí dokumentov.

- Generovanie nových obsahov (dokumenty, testy, prezentácie, multimédiá):

  - AI model, ktorý vie syntetizovať a automaticky tvoriť rôzne typy vzdelávacích materiálov.

  - Funkčný systém pre eskaláciu, kontrolu a validáciu výstupov pedagógmi.

- Testovacie správy a hodnotenia kvality:

  - Výsledky pilotného nasadenia a spätná väzba od reálnych používateľov (učitelia, študenti).

  - Záznam o relevancii, presnosti a efektívnosti novovytvorených materiálov.

- Dokumentácia a školenia:

  - Technická dokumentácia k nasadeniu, údržbe a ďalšiemu rozširovaniu riešenia.

  - Príručky pre učiteľov a IT administrátorov na efektívne využitie AI asistenta.

Aktivita 4: Prediktívna analytika a grafická vizualizácia výstupov (Data Intelligence)

Kód aktivity: P3HM04
Zodpovedný: ESMO Žilina a.s.
Trvanie: M04 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 340

Popis:

Aktivita sa zameriava na návrh komplexnej architektúry integrácie konverzácii AI asistenta s učiteľmi resp. študentami a prediktívnej analytiky doplnenej o grafickú vizualizáciu dát, kde budú implementované postupy priemyselného výskumu. Cieľom je poskytnúť učiteľom a univerzitnej administratíve nástroje, ktoré im umožnia získať hlbší pohľad do interakcií študentov s AI asistentom a na základe týchto výstupov poskytovať druhej strane spätnú väzbu o ich úrovni znalostí daného predmetu, rezervách v pochopení látky a pod.. Aktivita zahŕňa nastavenie dátových tokov, ukladanie a štruktúrovanie dát, ako aj vývoj a nasadenie prediktívnych modelov. Výsledky sa budú prezentovať pomocou interaktívnych dashboardov, reportov a vizualizácií v dedikovaných nástrojoch, čím sa zabezpečí prehľadnosť a efektívne využitie získaných dát.

I. Zber a ukladanie interakcií vo vektorovej databáze

Základom tejto domény je uchovávanie konverzácií (resp. ich štruktúrovaných záznamov) medzi AI asistentom a používateľmi v vektorovej databáze. Vysoký-level popis toku dát:

- Generovanie a zachytenie konverzácie

  - Každý dialóg (otázka, odpoveď, doplňujúce komentáre, kontext z RAG postupu) sa na základe nastaviteľných kritérií odosiela do tohto „analytického“ úložiska.

  - Obsah spracovávajú záznamy (logy) z AI asistenta, ktoré obsahujú text konverzácie, ID používateľa, časovú pečiatku a prípadné ďalšie metadáta (napr. predmet, v ktorom interakcia prebiehala).

- Konverzia a indexácia

  - Textové časti konverzácií sa môžu z dôvodu následného sémantického vyhľadávania alebo podobnostných analýz tiež prevádzať na vektorovú reprezentáciu (podobne ako pri obsahu študijných materiálov).

  - Tieto vektory, spoločne so štruktúrovanými metadátami, sú ukladané vo vektorovej databáze alebo vo vektorovom indexe (napr. v Azure Cognitive Search).

- Zabezpečenie a správa prístupov

  - Pri ukladaní interakcií treba dbať na GDPR a všeobecnú ochranu osobných údajov. Vektorizované záznamy je možné pseudonymizovať (odstránenie priamej väzby na identitu konkrétneho študenta).

  - Prístup k historickým interakciám v surovej či spracovanej podobe je riadený cez roly a prístupové práva, aby napr. učiteľ videl len konverzácie vlastnej triedy, administratíva len agregované dáta a podobne.

II. Dáta pre prediktívnu analytiku

Akonáhle sú historické interakcie a metadáta bezpečne uložené, môžu byť spracované a analyzované pomocou širokej škály techník, od štatistickej analýzy až po pokročilé metódy strojového učenia. Typické ciele:

- Identifikácia znalostných medzier a trendov

  - Zo vzoriek otázok, na ktoré študenti často nevedia odpovedať alebo ktoré sa AI asistentovi musia opakovane klásť, je možné odhaliť témy či pojmy, ktoré robia problém väčšiemu počtu študentov.

  - Učiteľom to umožní lepšie sa zamerať na náročné časti učiva a pripraviť dodatočné vysvetlenia či materiály.

- Analýza zapojenia a aktivity

  - Ktoré triedy/predmety komunikujú s asistentom najviac?

  - Ktoré časy dňa alebo týždňa sú pre komunikáciu so študentmi najfrekventovanejšie?

  - Sú v konverzáciách nejaké sezónne trendy (napr. pred písomkami)?

- Predikcie pre výkon a úspešnosť

  - Na základe používania asistenta a typov otázok, ktoré študent kladie, možno štatisticky odhadnúť jeho úroveň pochopenia učiva či ohrozenie neúspechom pri teste.

  - Administratíva získa makro-ukazovatele (napr. prediktívne modely na odhad priemernej úspešnosti z testov v danom krúžku / ročníku).

III. Vizualizácia: data intelligence vrstva

Výstupy z analýz a modelov sa zobrazujú v data intelligence vrstve. Typický výstup tejto vrstvy bude tvorený nasledujúcimi stavebnými prvkami:

- Interaktívne dashboardy a reporty

  - V dedikovanom DI / BI nástroji sa autorizovaným používateľom zobrazujú dynamické grafy, tabuľky, heatmapy, časové rady a pod.

  - Učitelia si môžu pozrieť detailné pohľady na zapojenie svojich tried, problémové okruhy alebo trendy v otázkach.

  - Administratíva môže vidieť agregované štatistiky za celú inštitúciu, napr. počet interakcií za deň, najvyužívanejšie predmety či odhadovanú mieru zvládnutia učiva.

- Tlačové zostavy a e-mail notifikácie

  - Pre vedenie školy alebo iné subjekty sa môžu generovať pravidelné (napr. mesačné) zhrnutia v PDF alebo vo forme komplexného prehľadu o trendoch v používaní AI.

  - Systém môže posielať varovné notifikácie, ak identifikuje prudký nárast nepochopenia určitej témy (alarm pre učiteľa, aby prešiel tému detailnejšie).

- Personalizované zobrazenia

  - Študent môže vidieť len vlastné štatistiky (napr. počet položených otázok, progres v rôznych témach).

  - Učiteľ vidí údaje o triede, ktoré mu pomôžu cielenou formou doobjasniť určité časti učiva.

  - Administratíva má prístup k agregovaným reportom.

IV. Napojenie na AI asistenta a ostatné systémy

Celá táto analytická doména je prepojená s doménou AI asistenta dvoma kľúčovými spôsobmi:

- Zber a ukladanie konverzácií

  - AI asistent pri komunikácii s používateľmi generuje udalosti (logy), ktoré popisujú priebeh konverzácie. Tieto udalosti sa ukladajú do vektorovej DB v reálnom čase alebo v pravidelných dávkach.

- Využitie výsledkov analýz späť v asistentovi

  - Prediktívne modely môžu identifikovať, že určitý študent má dlhodobo problém s konkrétnou oblasťou. Asistent na základe tohto poznatku môže proaktívne ponúkať vysvetlenia, posielať doplnkové zdroje či navrhovať opakovacie cvičenia.

  - Tým dochádza k cyklickému zlepšovaniu interakcie: AI asistent sa nielen pasívne pýta, ale aj aktívne odporúča materiály alebo testy, aby predchádzal prehlbovaniu nepochopenia.

V. Bezpečnosť a prístupové práva

Riadny manažment prístupových práv (Role-Based Access Control, RBAC) a dodržiavanie GDPR pravidiel je kľúčové, pričom bude dosahované nasledujúcimi technikami:

- Anonymizácia príp. pseudonymizácia: Pri anonymných štatistikách pre manažment nie je potrebná identita konkrétnych študentov. Dáta môžu byť pseudonymizované tak, aby sa hodnotenie týkalo len nejakého ID (napr. “Študent ABC123”).

- Role-Based Access:

  - Študent vidí výlučne vlastné interakcie a agregovaný prehľad svojho pokroku.

  - Učiteľ má prístup k dátam triedy alebo predmetu, ktorý vyučuje.

  - Administratíva či vedenie školy vidia makro-štatistiky naprieč inštitúciou bez priamych osobných údajov.

Ciele:

- Definovať architektúru pre dátové toky a API integrácie:

  - Návrh funkčnej špecifikácie AI asistenta tak, aby umožňovala robustný zber a spracovanie dát z interakcií.

  - Zabezpečiť škálovateľnosť, optimalizovaný výkon a jednoduchú integráciu s platformami (Microsoft 365, Moodle, Power BI, atď.).

- Zaviesť prediktívnu analytiku pre zlepšenie vzdelávacieho procesu:

  - Vytvoriť modely, ktoré budú na základe používateľských dát predpovedať výkon alebo úroveň znalostí študentov.

  - Analyzovať frekventované otázky či problémové témy s cieľom navrhnúť cielenejšie vzdelávacie intervencie.

- Implementovať vizualizáciu dát a reportovanie v Power BI (Data Intelligence):

  - Vytvoriť interaktívne prehľady a dashboardy, ktoré uľahčia interpretáciu výsledkov.

  - Poskytnúť učiteľom a univerzitným tímom manažérsky pohľad na metriky a trendy v reálnom čase.

- Zaistiť bezpečnosť a ochranu údajov:

  - Spracovanie dát v súlade s GDPR a univerzitnými štandardmi.

  - Využiť robustnú správu oprávnení prostredníctvom Microsoft EntraID (Azure AD).

Predpoklady:

- PaaS služby a infraštruktúra:

  - Azure Cognitive Search: Vektorové databázy pre spracovanie informácií a ich následnú analýzu.

  - Nástroje na analytiku a Data Intelligence (Power BI, Fabric): Vizualizácia, tvorba dashboardov a interaktívnych reportov.

  - Rôzne nástroje na automatizáciu tzv. „DevOps” procesov.

- Existujúce a súvisiace aktivity:

  - Návrh funkčnej špecifikácie AI asistenta (požiadavky, dátové toky, integračné body).

- Technické a organizačné predpoklady:

  - Schválená metodika pre prácu s osobnými údajmi v rámci univerzity (GDPR).

  - Podpora IT tímu pre nasadenie a správu „Power BI” riešení.

Kroky realizácie:

- Návrh a schválenie architektúry pre zber a spracovanie dát:

  - Definovanie dátových tokov a API integrácií s AI asistentom.

  - Návrh štruktúry databáz a spracovania záznamov interakcií (vektorové databázy, logy).

  - Príprava technickej dokumentácie a validácia návrhu s IT tímom a partnermi.

- Implementácia úložiska interakcií a dát:

  - Zavedenie procesov na ukladanie a tvorbu štruktúry údajov z interakcií AI asistenta s používateľmi.

  - Napojenie na „Azure Cognitive Search” a ďalšie nástroje na spracovanie veľkých objemov dát.

  - Nastavenie bezpečnostných a prístupových politík (Microsoft EntraID).

- Analýza a tvorba prediktívnych modelov:

  - Vývoj modelov strojového učenia zameraných na predikciu výkonnosti študentov, odhaľovanie problémových oblastí, atď.

  - Využitie historických záznamov interakcií a prierezových dát z „ Microsoft 365”, „Moodle” a i..

  - Verifikácia a ladenie modelov na testovacích datasetoch.

- Vizualizácia v „Power BI” a tvorba interaktívnych reportov:

  - Navrhnutie a implementácia dashboardov pre rôzne úrovne používateľov (učitelia, administrátori, vedenie univerzity).

  - Prepojenie „Power BI” s dátovým skladom a vektorovou databázou (Azure Cognitive Search).

  - Vytvorenie interaktívnych panelov na sledovanie kľúčových metrík (počet interakcií, najčastejšie otázky, úspešnosť predpovedí, rizikoví študenti).

- Pilotné testovanie a optimalizácia:

  - Spustenie reportov a prediktívnych modelov v reálnom prostredí pre vybranú skupinu pedagógov.

  - Školenia koncových používateľov zapojených do pilotnej prevádzky.

  - Zber spätnej väzby a vyhodnocovanie účinnosti modelov.

  - Úpravy a optimalizácia „Power BI dashboardov” a analytických funkcií podľa potrieb používateľov.

- Záverečná implementácia a odovzdanie:

  - Široké nasadenie prediktívnej analytiky a „Power BI” reportov pre celú univerzitu.

  - Školenia koncových používateľov.

  - Odovzdanie finálnej dokumentácie a metodiky používania učiteľom a administrátorom.

  - Oficiálne ukončenie aktivity a zhodnotenie prínosu pre vzdelávací proces.

Výstupy:

- Detailná technická a funkčná špecifikácia riešenia:

  - Definícia dátových tokov, API, integračných bodov a bezpečnostných pravidiel.

  - Schválený architektonický návrh s ohľadom na škálovateľnosť a výkon.

- Implementované dátové úložiská a modely:

  - Komplexné úložiská (štruktúrované a vektorové) obsahujúce záznamy o interakciách.

  - Prediktívne modely strojového učenia pripravené na nasadenie v reálnom čase.

- Interaktívne vizualizácie a reporty v Power BI (Data Intelligence):

  - Dashboardy prezentujúce kľúčové metriky (úspešnosť predpovedí, najčastejšie otázky, štatistiky využívania AI asistenta).

  - Možnosť drill-down analýzy pre detailný pohľad na konkrétne kurzy, triedy či skupiny študentov.

- Dokumentácia a metodické príručky:

  - Príručka pre vývojárov, správcov a učiteľov o používaní analytických a vizualizačných nástrojov.

  - Postupy pre optimalizáciu, rozširovanie a správu prediktívnych modelov.

- Optimalizované procesy pre digitálnu podporu vzdelávania:

  - Rýchla identifikácia problémových miest vo vzdelávacom procese.

  - Cielené notifikácie a intervencie na základe dátovo podložených rozhodnutí.

Aktivita 5: Návrh modelu správania AI asistenta, testovanie výstupnej implementácie a príprava metodiky širšieho nasadenia

Kód aktivity: Z0HM05
Zodpovedný: Katedra ekonomiky, Fakulta Prevádzky, Ekonomiky, Dopravy a Spojov, Žilinská univerzita 
Trvanie: M01 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 460

Popis:

Táto komplexná aktivita zahŕňa celý cyklus vývoja, testovania a prípravy širokého nasadenia AI asistenta v akademickom prostredí s možnosťou následnej implementácie aj v prostredí priemyselných podnikov.  V prvej fáze sa univerzita aktívne zapojí do definovania správania a funkcionalít AI asistenta, následne sa uskutoční pilotné testovanie na vybraných predmetoch a so zvolenou skupinou pedagógov a študentov, pričom sa nazbiera spätná väzba a návrhy na optimalizáciu. V záverečnej fáze sa vypracuje ucelená metodika pre rozšírené nasadenie asistenta v rámci fakulty a potenciálne aj celej univerzity, vrátane školení, bezpečnostných opatrení a dlhodobej udržateľnosti projektu.

I. Spolupráca s univerzitou pri definovaní správania a funkcionalít

Zber požiadaviek a formovanie učebných cieľov; Zástupcovia univerzity (odborní garanti, pedagógovia, didaktici) zozbierajú a špecifikujú požiadavky, ktoré sú kľúčové pre úspešné využitie AI asistenta v rámci rôznych študijných odborov a predmetov. Tieto požiadavky pomôžu definovať, aké typy interakcií by mal AI asistent pokrývať (napr. vysvetľovanie teórie, príklady úloh, samostatné testy, praktické cvičenia, diskusné fóra).

Definícia didaktických a pedagogických princípov; Univerzitní pedagógovia a metodici stanovia hlavné pravidlá komunikácie s používateľmi (tón, jazyk, primeranosť a zrozumiteľnosť). Navrhujú, aké didaktické metódy by mal asistent reflektovať (napr. inkluzívny jazyk, podporu kritického myslenia, konštruktívnu spätnú väzbu). Rovnako tak identifikujú nevhodné formy interakcií, ktorých AI asistent musí vyvarovať (napr. príliš abstraktné vysvetlenie pre začiatočníkov, alebo naopak neprimerané zjednodušovanie pre pokročilých).

Príprava podkladov pre fine-tuning modelov; Univerzita poskytne expertné znalosti didaktiky a pedagogiky ako podklad pre vytvorenie tréningových datasetov (učebné materiály, príklady, vzorové otázky, odporúčané formy odpovedí), ktoré sa použijú na doladenie jazykových modelov. Zabezpečí sa, aby tieto dáta zohľadňovali ochranu citlivých údajov (osobné údaje študentov, interakcie, testy) v súlade s GDPR. Odborní garanti posúdia, či generované výstupy modelu spĺňajú didaktickú hodnotu, neobsahujú nepresnosti alebo nevhodný obsah.

Nastavenie základných parametrov modelov; V spolupráci s dátovými vedcami a vývojármi určí univerzita vhodnú hladinu kreativity (temperature), úrovne formálnosti (napr. odborný jazyk vs. prístupnejší štýl) a sentimentu (napr. povzbudivá, neutrálna komunikácia). Definujú sa jazykové mutácie (používanie slovenčiny, prípadne cudzieho jazyka), vrátane špecifických terminológií pre rôzne študijné odbory (právo, medicína, IT, pedagogika atď.).

II. Pilotné testovanie s vybranými predmetmi a skupinou používateľov

Výber pilotných predmetov a tímov; Univerzita identifikuje vhodné študijné programy a predmety, kde bude AI asistent pilotne testovaný. Cieľom je pokryť rôzne druhy kurzov (teoretické, praktické, seminárne). Zvolí sa menšia skupina pedagógov a študentov, ktorí prejdú školením a budú AI asistenta reálne používať v rámci výučby a štúdia.

Zber spätnej väzby a priebežné vylepšovanie; V pilotnej fáze sa monitorujú interakcie (typy otázok, problémy, reakcie študentov) a následne sa vyhodnocuje, či AI asistent poskytuje relevantné odpovede, nerobí gramatické chyby či nešíri nepresnosti. Na základe spätnej väzby sa vypracujú návrhy na optimalizáciu: úpravy parametrov modelov, doplnenie nových tréningových dát, korekcie v definovaní odporúčaných didaktických postupov.

Spolupráca s univerzitnými oddeleniami; IT oddelenie univerzity zabezpečuje technickú infraštruktúru, dohliada na integráciu s LMS systémami, prístupové práva a bezpečnosť. Právne oddelenie a oddelenie pre ochranu osobných údajov dohliadajú na GDPR a ďalšie legislatívne normy. Komunikačné oddelenie univerzity môže pomôcť s propagáciou (napr. informovanie v interných médiách, sociálnych sieťach, univerzitných weboch).

III. Vytvorenie metodiky pre rozšírené nasadenie

Komplexná príručka a metodické materiály; Po úspešnom pilotnom testovaní univerzita zostaví ucelenú metodiku, ktorá bude popisovať:

- Spôsob zavedenia AI asistenta do rôznych kurzov a úrovní štúdia,

- Pravidlá pre didakticky vhodné používanie,

- Etické a právne hľadiská,

- Riešenie incidentov (napr. nevhodný obsah, nesprávne odpovede).

Návrh bezpečnostných a dátových opatrení; Metodika bude obsahovať odporúčania pre správu prístupov, ukladanie konverzácií, nastavenie anonymizácie dát. Bude detailne riešiť ako zaistiť ochranu osobných údajov pri zbere štatistík o používaní AI asistenta (napr. pseudonymizácia, agregácia dát).

Školenia a podpora pre ďalšie fakulty / univerzity;  Vybraní projektový zástupcovia univerzity budú školiť pedagógov z rôznych fakúlt, vysvetľovať princípy fungovania AI asistenta, jeho možnosti a limity. Predpokladaný záber školení:

- Poskytnúť praktické tipy, ako pripravovať a upravovať študijné materiály, ako zadávať otázky AI asistentovi tak, aby generované odpovede mali optimálnu kvalitu a prínos.

- Prezentovať ukážkové scenáre používania AI asistenta (napr. tvorba testov, vysvetlenie komplikovanej látky, poskytovanie spätnej väzby študentom).

Odporúčania a upozornenia pre iné vzdelávacie organizácie; Na základe skúseností z pilotu a následného rozšíreného nasadenia univerzita vydá výstupnú správu / materiál -  odporúčania pre ďalšie vysoké školy, stredné školy či vzdelávacie inštitúcie, ktoré by mohli v budúcnosti chcieť AI asistenta nasadiť. Výstup zdôrazní osvedčené postupy, upozorní na riziká a poskytne checklisty a metodické návody (napr. kontrola kvality dát, nastavenie parametrov modelu, integrácia s existujúcimi školskými systémami).

Ciele:

- Definovať správanie a funkcie AI asistenta v spolupráci s univerzitou:

  - Zapojenie pedagógov a študentov do procesu návrhu interakcií a personalizácie.

  - Zohľadnenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu osobných údajov a transparentnosť rozhodovania.

- Pilotne otestovať AI asistenta v reálnom akademickom prostredí:

  - Overiť efektívnosť a kvalitu asistenta pri bežných výučbových procesoch (odpovedanie na otázky, tvorba podporných materiálov, spracovanie spätnej väzby).

  - Získať štatistické údaje o výkonnosti modelu (presnosť, relevantnosť, spokojnosť používateľov).

- Pripraviť metodiku na širšie nasadenie asistenta:

  - Definovať odporúčané postupy pri využívaní AI asistenta v rôznych predmetoch a na rôznych úrovniach štúdia.

  - Navrhnúť strategický rámec pre škálovanie projektu, bezpečnostné opatrenia a dlhodobý rozvoj.

Predpoklady:

- Existujúca základná infraštruktúra (Microsoft 365, MS Teams, Moodle) a rámcová architektúra vychádzajúca z pôvodných analytických aktivít.

- Podpora a koordinácia s IT tímom univerzity pri zavádzaní, správe a údržbe riešenia.

- Záujem a pripravenosť katedier (najmä Katedry ekonomiky, Fakulta Prevádzky, Ekonomiky, Dopravy a Spojov, Žilinská univerzita) na pilotné testy v reálnych predmetoch.

- Dostupné nástroje na zber spätnej väzby (ankety, dotazníky, logs z interakcií), ako aj na analytiku výkonu AI asistenta.

Kroky realizácie:

- Fáza: Návrh správania a architektúry AI asistenta:

  - Zber požiadaviek a analýza potrieb používateľov:

    - Konzultácie s pedagógmi, študentmi, IT odborníkmi.

    - Identifikácia kľúčových scenárov použitia (typy otázok, formy podpory, možnosti personalizácie).

  - Definícia funkcionalít a bezpečnostného rámca:

    - Stanovenie požiadaviek na ochranu údajov (GDPR, univerzitné štandardy).

    - Návrh mechanizmov transparentnosti rozhodnutí AI a riešenie práva na úpravu/vymazanie údajov.

  - Technologická architektúra a dokumentácia:

    - Spolupráca IT tímu univerzity na tvorbe technickej dokumentácie .

    - Validácia a formálne schválenie celkového návrhu  IT tímom univerzity.

- Fáza: Testovanie a hodnotenie AI asistenta:

  - Príprava pilotného nasadenia:

- Výber predmetov, definovanie rozsahu a trvania testov.

- Nastavenie zberu dát (logy interakcií, dotazníky, rozhovory).

  - Realizácia testovania:

- Zapojenie vybranej skupiny učiteľov a študentov pri reálnom používaní asistenta.

- Analýza výkonu modelu (presnosť odpovedí, rýchlosť, relevancia).

  - Zber a vyhodnotenie spätnej väzby:

- Kvalitatívne (rozhovory, focus groups) aj kvantitatívne (dotazníky, metriky) metódy.

- Identifikácia silných a slabých stránok asistenta.

  - Úprava modelu na základe výsledkov:

- Optimalizácia spracovania otázok, zlepšenie konverzačných algoritmov.

- Finalizácia prototypu pred širším nasadením.

- Fáza: Návrh metodiky nasadenia asistenta do širšieho prostredia:

  - Analýza rozšírenia:

- Mapovanie technických, organizačných a personálnych požiadaviek na nasadenie asistenta v ďalších predmetoch či celých katedrách/fakultách.

  - Príprava školení a metodických materiálov:

- Tvorba podrobných príručiek pre učiteľov a administratívu.

- Navrhnutie harmonogramu a foriem školení (workshopy, e-learning kurzy, tutoriály).

  - Definovanie odporúčaných praktík a bezpečnostných opatrení:

- Ustanovenie postupov na zaistenie súladu s GDPR a univerzitnými pravidlami.

- Nastavenie procesov na zber spätných väzieb a dlhodobé monitorovanie využívania AI asistenta.

  - Stratégia dlhodobej udržateľnosti a rozvoja:

- Plán pravidelných aktualizácií a možných rozšírení funkcionalít.

- Zhodnotenie ekonomických aspektov (náklady, prínosy) a tvorba rozpočtu na ďalšie fázy.

Výstupy:

- Komplexná špecifikácia a architektúra AI asistenta:

  - Obsahujúca detailné opisy funkcionalít, scenárov interakcií a bezpečnostný rámec.

  - Schválená univerzitným IT tímom a partnermi.

- V Pilotnej prevádzke overený AI asistent:

  - Správa o výsledkoch testovania (metriky presnosti, spokojnosti používateľov).

  - Dokumentované silné a slabé stránky, s návrhmi na ich riešenie či zlepšenie.

  - Publikovateľné výstupy na akademické konferencie (napr. články, príspevky).

- Metodika na širšie nasadenie:

  - Podrobná príručka nasadenia AI asistenta v akademickom prostredí (od školenia po technické nastavenia).

  - Stratégia udržateľnosti a rozvoja projektu na ďalšie obdobie.

- Školenia a podpora pre učiteľov a administrátorov:

  - Kurzy, workshopy a e-learning materiály vysvetľujúce využitie, správu a prínosy AI asistenta.

  - Zabezpečená priebežná podpora a servis.

- Podklady pre rozvoj v ďalších oblastiach:

  - Overený pilot poskytne reálne dáta a skúsenosti pre prípadné rozšírenie na iné fakulty či celú univerzitu.

  - Vytvorené metodiky a procesy môžu slúžiť ako základ pre nasadenie ďalších AI projektov.

Aktivita 6: Publikovanie vedeckých výstupov a diseminácia výsledkov projektu

Kód aktivity: Z0HM06
Zodpovedný: Katedra ekonomiky, Fakulta Prevádzky, Ekonomiky, Dopravy a Spojov, Žilinská univerzita 
Trvanie: M01 – M36

Počet osobo/mesiacov určených na realizáciu aktivity: 408,2

Popis:

Táto aktivita sa zameriava na publikovanie vedeckých výstupov projektu a disemináciu výsledkov v akademickej aj odbornej komunite, čím sa zabezpečí šírenie poznatkov získaných počas realizácie projektu. Výsledky budú prezentované prostredníctvom vedeckých článkov, monografií, konferencií, kolokvií a ďalších odborných podujatí.

Ciele:

- Zvýšiť viditeľnosť a odbornú hodnotu projektu v akademickej komunite: projekt VzdelAI sa zameriava na vytvorenie inovatívneho AI asistenta pre vysokoškolské vzdelávanie. Tento cieľ sa týka publikovania vedeckých článkov, monografií a príspevkov v recenzovaných časopisoch, ktoré sa zaoberajú použitím umelej inteligencie v edukačnom prostredí. Dôležitou súčasťou je tiež prezentácia výsledkov na medzinárodných konferenciách, kde sa môžu diskutovať najnovšie trendy v oblasti ed-tech (educational technology) a AI vo vzdelávaní. Cieľom je zabezpečiť, aby projektné výsledky boli vnímané ako dôveryhodný príspevok do globálnej diskusie o digitalizácii vzdelávania.

- Vytvoriť platformu na diskusiu a výmenu skúseností medzi odborníkmi v oblasti AI vo vzdelávaní: ten cieľ sa zameriava na organizáciu workshopov, seminárov a kolokvií, kde sa môžu stretávať pedagógovia, výskumníci, technológovia a študenti, aby diskutovali o možnostiach a limitoch aplikácie AI v edukačnom kontexte. Konkrétne sa budú deliť skúsenosti z pilotného testovania AI asistenta na Žilinskej univerzite, ako aj z iných podobných projektov. Platforma poslúži aj ako priestor pre diskusiu o etických otázkach spojených s využívaním umelej inteligencie vo vzdelávaní, napríklad ochrana osobných údajov študentov alebo transparentnosť rozhodovacích algoritmov.

- Umožniť zapojenie pedagógov, študentov a technologických partnerov do výskumného diskurzu: tento cieľ sa zameriava na inkluzívny prístup pri diseminácii výsledkov projektu. Pedagógovia získajú možnosť diskutovať o tom, ako im AI asistent uľahčuje prácu a pomáha im lepšie reagovať na individuálne potreby študentov. Študenti budú môcť vyjadriť svoje skúsenosti s asistentom a poskytnúť spätnú väzbu o jeho užitočnosti a intuitivite. Technologickí partneri môžu prispievať inovatívnymi riešeniami a nápormi na ďalšie vylepšenie systému. Spoločná diskusia bude podporovať tvorbu strategických partnerstiev medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi.

Činnosti:

1. Publikovanie vedeckých výstupov v renomovaných časopisoch a zborníkoch

Táto časť sa zameriava na vypracovanie a publikovanie vedeckých článkov a monografií, ktoré dokumentujú výsledky projektu VzdelAI.

- Vypracovanie vedeckých článkov na základe výstupov projektu. Bude sa postupovať v štandardných fázach od prípravy rukopisu, cez zapracovanie pripomienok recenzentov v peer review procese, jazykovú korekciu až po finálnu akceptáciu rukopisu zo strany recenzentov a editorov. Články sa budú zaoberať rôznymi aspektmi projektu, ako sú efektivita AI asistenta, jeho aplikácie a analytické metódy.

- Publikácia článkov v recenzovaných vedeckých časopisoch a konferenčných zborníkoch: články budú odoslané ako príspevky na medzinárodné vedecké konferencie a sympóziá a najmä do renomovaných časopisov so širokým dosahom, ako sú Journal of Business Research, Technovation, Technological Forecasting and Social Change, IEEE Transactions on Engineering Management, Business Strategy and the Environment, Decision Support Systems alebo Journal of Innovation & Knowledge.

- Indexácia vo vedeckých databázach: po úspešnom prejdení recenzie v časopisoch v prestížnych vydavateľstvách ako sú Elsevier, Springer, Wiley, Palgrave Macmillan alebo Taylor & Francis sa články oficiálne publikujú a indexujú v databázach Scopus a Web of Science.

- Spracovanie výskumných výsledkov do zahraničnej vedeckej monografie registrovanej v databáze Nordic List minimálne na úrovni 1, s vysokou pravdepodobnosťou na úrovni 2: monografia poslúži ako kompletný prehľad projektu, obsahujúc všetky kľúčové zistenia a metódy. Bude publikovaná jednak v tlačenej ale aj v elektronickej podobe.

2. Organizácia vedeckej konferencie o AI vo vzdelávaní

Konferencia bude platformou na diskusiu o aplikácii AI vo vzdelávaní a prezentáciu výsledkov projektu VzdelAI.

- Príprava a organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie: Konferencia sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach a bude mať program založený na tematických blokoch počas troch dní, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty AI vo vzdelávaní. Budú zapojení technologickí partneri, slovenskí a zahraniční pedagógovia, odborná verejnosť  a študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, aby sa diskutovalo o praktických aplikáciách a výzvach.

- Pozvanie odborníkov z univerzitného a technologického sektora: Pozvaní budú renomovaní odborníci z oblasti AI a Ed-tech (education technology), vrátane predstaviteľov spoločností ako Microsoft. Ich prednášky pomôžu obohatiť diskusiu o inovatívnych aplikáciách umelé inteligencie v edukačnom prostredí.

- Prezentácia výstupov projektu a diskusia o budúcnosti digitálnych vzdelávacích asistentov: Projekt VzdelAI bude prezentovaný v samostatnom bloku, kde sa detailne predstavia jeho výsledky a potenciál. Diskusia sa bude zameriavať na budúcnosť AI asistentov v kontexte zmien v edukačnom sektore.

- Zverejnenie zborníka príspevkov z konferencie: zborník príspevkov obsiahne vybrané práce zo zaslaných abstraktov, ktoré prešli recenzným konaním. Bude vydaný v prestížnom vydavateľstve Peter Lang. Následne bude distribuovaný v tlačenej i elektronickej forme. Poskytne komplexný prehľad aktuálnych trendov v oblasti AI vo vzdelávaní a bude zaslaný na indexáciu vo Web of Science.

3. Organizácia kolokvií a odborných diskusií

Kolokvia poslúžia ako priestor pre diskusiu o rôznych aspektoch projektu a prezentáciu výsledkov pilotného testovania. Pôjde o usporiadanie minimálne 9 kolokvií so zameraním na rôzne aspekty projektu:

- AI a jazykové modely vo vzdelávaní: diskusia o použití generatívnych jazykových modelov pre tvorbu učebných materiálov a personalizovanú podporu študentov.

- RAG (Retrieval-Augmented Generation) v akademickom prostredí: prezentácia výskumov o kombinácii vyhľadávania a generovania obsahu pre lepšiu podporu pedagógov a študentov.

- Automatizovaná tvorba vzdelávacích materiálov: demonštrácia nástrojov pre automatické generovanie testov, cvičení a interaktívnych učebných materiálov.

- Etické a právne otázky AI vo vzdelávaní: diskusia o ochrane osobných údajov, transparentnosti algoritmov a etických dilemách pri používaní AI v edukačnom prostredí.

- Analýza interakcií študentov s AI asistentom: prezentácia výsledkov pilotného testovania, ktoré analyzujú chovanie a preferencie študentov pri používaní AI asistenta.

- AI a podpora pedagógov v digitálnom prostredí: diskusia o tom, ako AI môže uľahčiť prácu pedagógom, napríklad cez automatizáciu administratívnych úloh a poskytovanie okamžitej spätnej väzby.

- Inovácie v digitálnom vzdelávaní: nezmeškanie nových trendov v ed-tech, vrátane integrovania AR (Augmented Reality - rozšírená realita)/VR (Virtual Reality - virtuálna realita) technológii do vzdelávacieho procesu.

- Vplyv AI na motiváciu študentov: analýza psychologických aspektov používania AI a jeho vplyvu na motiváciu a zapojenosť študentov.

- Spolupráca medzi univerzitami a priemyslom: diskusia o strategických partnerstvách medzi vysokoškolskými inštitúciami a IT firmami na rozvoj inovatívnych edukačných riešení.

Uvedené diskusie budú moderované a obsiahnu širokú skupinu účastníkov, vrátane pedagógov, IT odborníkov a študentov. Spätná väzba z týchto diskusií bude kľúčová pre ďalšie vylepšenie systému.

4. Vytvorenie online platformy na zdieľanie výstupov projektu

Online platforma bude centrom pre zdieľanie výstupov projektu a poskytne prístup ku všetkým relevantným materiálom.

- Zverejnenie výstupov na oficiálnej webovej stránke projektu: webová stránka projektu bude obsahovať sekcie pre publikácie, videá, blogy a aktuálne informácie. Pravidelné aktualizácie pomôžu udržať zainteresovaných v projekte informovaných o novinkách.

- Publikovanie videí z konferencií a kolokvií na akademických platformách: záznamy z konferencií a kolokvií budú publikované na YouTube alebo iných akademických platformách. Titulky a transkripty zabezpečia lepšiu prístupnosť pre širokú verejnosť.

- Zabezpečenie open-access prístupu k vybraným výsledkom projektu: open-access licencia umožní slobodný prístup k článkom a materiálom projektu. Digitálne repozitáre Žilinskej univerzity poslúžia ako trvalé uložisko pre všetky dokumenty.

5. Prezentácia výsledkov na externých konferenciách a odborných fórach

Účasť na externých konferenciách pomôže zvýšiť medzinárodnú viditeľnosť projektu a získať spätnú väzbu od odborníkov.

- Účasť členov výskumného tímu na medzinárodných a národných konferenciách: členovia tímu sa budú aktívne  zúčastňovať na konferenciách, kde predstavia výsledky projektu. To im poskytne príležitosť na získanie nových kontaktov a incentív.

- Prezentovanie výskumných výstupov pred odbornou komunitou: prezentácie a posterové prezentácie pomôžu preniesť výsledky projektu širokej i odbornej komunite. Panelové diskusie poskytnú priestor pre hlbšie diskusie o budúcich možnostiach aplikácie AI vo vzdelávaní.

6. Zavedenie nových predmetov do študijných programov

Táto aktivita sa zameriava na návrh, schválenie a implementáciu dvoch nových predmetov. Predmety sa budú zaoberať použitím AI v oblastiach manažmentu, ekonómie a vzdelávania s dôrazom na technologické, pedagogické a etické aspekty.

- Návrh sylabov pre nové predmety: identifikácia kľúčových tém, ktoré predmety budú obsahovať. Formulovanie cieľov a osnov predmetov spolu s učiteľským tímom. Zabezpečenie prípravy učebných materiálov, vrátane interaktívnych cvičení a praktických príkladov.

- Schválenie predmetov na fakultnej úrovni: podanie návrhov predmetov na schválenie, následné upravenie predmetov podľa pripomienok a odporúčaní získaných po konzultácii so študentmi a odborníkmi z praxe.

- Integrácia predmetov do študijných programov: aktualizácia študijných plánov študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment. Informovanie študentov o nových predmetoch prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí univerzity.

7. Obhajoba záverečných a prác

Ide o vedenie a obhajobu diplomových prác a dizertačnej práce. Práce prispejú k hlbšiemu pochopeniu problematiky a podnietia ďalší výskum v tejto oblasti.

- Formulovanie tematických oblastí pre práce: identifikácia relevantných tematických oblastí pre diplomové práce a dizertačnú prácu. Konzultácia so školiteľmi prác, ako aj externými odborníkmi a partnermi.

- Riadenie a podpora študentov pri písaní prác: organizácia pravidelných konzultácií medzi študentmi a ich vedúcimi pre sledovanie postupu. Poskytnutie spätnej väzby pre zlepšenie kvality prác.

- Obhajoba záverečných prác: výber recenzentov, zostavenie komisií a prezentácia prác.

Výstupy:

- Minimálne 4 publikácie v časopisoch Q1 alebo Q2 podľa Article Influence Score a minimálne 8 publikácií v časopisoch Q1 alebo Q2 podľa Impact Factor v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.

- Jedna vedecká monografia zhŕňajúca výstupy projektu vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve uvedenom v Nordic liste level 1 skôr však v Nordic liste level 2 podľa metodiky evidencie publikačnej činnosti v zmysle Zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

- Medzinárodná vedecká konferencia o AI vo vzdelávaní výstupom ktorej bude zborník z konferencie s minimálne 50 článkami.

- Minimálne 9 odborných kolokvií na špecifické témy súvisiace s projektom.

- Online platforma na zdieľanie výstupov a iných typov materiálov z podujatí.

- Účasť na externých konferenciách a prezentovanie výsledkov širšej odbornej komunite. Predpokladá sa diseminácia poznatkov vo forme minimálne 10 vedeckých článkov.

- Zavedenie dvoch nových predmetov, ktoré budú súčasťou študijného programu Ekonomika a manažment podniku a  študijného programu Finančný manažment.

- Obhájenie 15 diplomových prác a 1 dizertačnej práce spojených s predmetnou problematikou.

### Podrobný popis projektových míľnikov

Míľniky projektu sú definované tak, aby zodpovedali plánovaným aktivitám a výstupom jednotlivých partnerov v rámci celého implementačného plánu. Sú navrhnuté tak, aby logicky reflektovali kľúčové etapy vývoja a nasadenia AI asistenta, jeho integráciu do cieľového prostredia a následnú optimalizáciu, analytické spracovanie dát, testovanie a validáciu riešenia. Každý míľnik predstavuje zásadný bod v realizácii projektu, ktorý umožňuje priebežné hodnotenie pokroku, identifikáciu potenciálnych rizík a následnú iteráciu podľa vývoja výskumno-vývojových potrieb.

Plánovanie míľnikov bolo realizované s dôrazom na optimálnu koordináciu všetkých partnerov, pričom jednotlivé výstupy sú zosúladené s časovou osou realizácie projektu. Každý míľnik nadväzuje na predchádzajúce výstupy a vytvára predpoklad pre úspešné pokračovanie projektu až po jeho finálne nasadenie a publikovanie výsledkov. Tento prístup zaručuje efektívne rozloženie zdrojov a kapacít, pričom reflektuje komplexnosť výskumno-vývojového procesu a potrebu prispôsobovania sa dynamicky sa meniacemu prostrediu v oblasti umelej inteligencie.

Miľník M1: Dokončená analýza požiadaviek a vstupných dát

Tento míľnik predstavuje prvý zásadný krok v rámci projektu, ktorý sa zameriava na dôkladný zber a analýzu požiadaviek koncových používateľov. Výstupy zahŕňajú definovanie kľúčových scenárov použitia AI asistenta a špecifikáciu vstupných dát potrebných na trénovanie modelov. Tieto výstupy zabezpečia, že následný vývoj bude reflektovať skutočné potreby akademického prostredia a pedagogických procesov.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q2/2026 (30.6.2026)

Výstupy:

- Zber a analýza požiadaviek používateľov.

- Špecifikácia potrieb a scenárov použitia AI asistenta.

- Definícia kľúčových vstupných dát pre trénovanie modelov.

Miľník M2: Finalizovaná funkčná špecifikácia a architektúra riešenia

Po ukončení analytickej fázy sa projekt posúva do technologického návrhu. V tomto bode bude dokončená funkčná špecifikácia AI asistenta, pričom dôjde k návrhu a validácii technologickej architektúry. Súčasťou bude aj definovanie API rozhraní a integračných bodov s existujúcimi systémami. Výstupom bude tiež schválený bezpečnostný a autentifikačný rámec, ktorý zaručí ochranu citlivých dát a bezpečnosť interakcií.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q4/2026 (31.12.2026)

Výstupy:

- Návrh a validácia technologickej architektúry AI asistenta.

- Definovanie integračných bodov a API rozhraní.

- Schválenie bezpečnostného a autentifikačného rámca.

Miľník M3: Dostupné dotrénované AI modely a vektorové databázy

Po dokončení architektúry prebehne trénovanie a optimalizácia jazykových modelov prispôsobených vzdelávaciemu prostrediu. Súčasťou výstupov budú aj implementované vektorové databázy na obohatenie znalostnej bázy modelov, čím sa zvýši kvalita odpovedí asistenta. Zároveň sa sprístupnia rozhrania na import, deriváciu a export obsahu vektorových databáz, čím sa zabezpečí efektívna práca s učebnými materiálmi.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q2/2027 (30.6.2027)

Výstupy:

- Optimalizované jazykové modely prispôsobené vzdelávaciemu prostrediu.

- Implementované vektorové databázy na obohatenie znalostnej bázy modelov.

- Testovanie presnosti a relevancie odpovedí modelov.

- Dostupné rozhranie importu obsahu vektorových databáz.

- Dostupné rozhranie pre deriváciu a export obsahu z vektorových databáz.

Miľník M4: Integrovaná vrstva AI agentov

V tomto bode bude ukončená implementácia AI agentov a ich integrácia do cieľového prostredia, predovšetkým do Microsoft Teams a ďalších akademických platforiem. AI agenti budú schopní spracovávať otázky študentov a učiteľov, generovať relevantné výstupy a interagovať s používateľmi v akademickom kontexte. Súčasne sa budú testovať a dolaďovať jednotlivé funkcionality v reálnych podmienkach.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q4/2027 (31.12.2027)

Výstupy:

- Optimalizované jazykové modely prispôsobené vzdelávaciemu prostrediu.

- Implementované vektorové databázy na obohatenie znalostnej bázy modelov.

- Testovanie presnosti a relevancie odpovedí modelov.

- Dostupné rozhranie importu obsahu vektorových databáz.

- Dostupné rozhranie pre deriváciu a export obsahu z vektorových databáz.

Miľník M5: Pripravená metodika nasadenia, prediktívna analytika a publikácia analytických výstupov

Po úspešnej integrácii AI asistenta sa projekt dostáva do fázy širšieho nasadenia a validácie. Vypracuje sa metodika nasadenia do vzdelávacieho prostredia, pričom sa budú analyzovať výsledky jeho používania na základe prediktívnych modelov. Zároveň budú pripravené finálne reporty s analytickými výstupmi, ktoré budú slúžiť ako podklad pre budúce využitie AI asistenta v školskom systéme.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q2/2028 (30.6.2028)

Výstupy:

- Finalizované reporty a zostavy s výsledkami projektu.

- Dokončená metodika nasadenia AI asistenta do vzdelávacieho prostredia.

- Ukončenie pilotného nasadenia a odporúčania na širšie využitie.

Miľník M6: Záverečné hodnotenie projektu a diseminácia výstupov

Záverečným krokom projektu bude vyhodnotenie dosiahnutých cieľov, pripravenie odporúčaní pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie a publikovanie vedeckých výstupov. Výsledky projektu budú prezentované akademickej aj odbornej verejnosti prostredníctvom vedeckých článkov, konferencií a metodických materiálov. Tento míľnik uzatvára projekt a sumarizuje jeho celkový prínos pre digitalizáciu vzdelávania.

Termín dosiahnutia míľníka:  Q4/2028 (31.12.2028)

Výstupy:

- Pripravená záverečná správa s odporúčaniami pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

- Publikovanie vedeckých výstupov a metodických materiálov.

- Kompletné ukončenie projektu a vyhodnotenie dosiahnutých cieľov.

### Súlad projektu s horizontálnymi princípmi

V rámci realizácie projektu bude dôsledne zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov, a to v súlade s Chartou základných práv EÚ a zásadami rovnosti, nediskriminácie a prístupnosti. Na dosiahnutie tohto súladu budú implementované konkrétne opatrenia a mechanizmy na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých účastníkov projektu.

Dodržiavanie základných práv a súlad s Chartou základných práv EÚ

Projekt bude realizovaný v súlade s Chartou základných práv EÚ, pričom všetky aktivity budú rešpektovať základné ľudské práva, slobodu prejavu, ochranu súkromia a zákaz diskriminácie. Systém riadenia projektu bude nastavený tak, aby sa všetky aktivity vykonávali transparentne, s dôrazom na spravodlivé a rovné podmienky pre všetkých účastníkov. Zároveň budú prijaté interné etické pravidlá, ktoré zabezpečia, že pri riešení výskumných a implementačných úloh nebude dochádzať k zásahom do práv jednotlivcov alebo skupín.

Presadzovanie rovnosti mužov a žien, uplatňovanie rodovej rovnosti

Projekt bude podporovať rovnoprávne zastúpenie mužov a žien vo všetkých aktivitách. Pri výbere výskumných a administratívnych pracovníkov budeme sledovať rodovú vyváženosť, pričom kritériá výberu budú založené výlučne na odbornej spôsobilosti a kvalifikácii. Všetky vzdelávacie a výskumné aktivity budú prístupné rovnako pre mužov aj ženy, pričom sa budú aktívne podporovať ženy v technologických a dátových oblastiach.

Zabezpečíme rodovo citlivý jazyk vo všetkých projektových dokumentoch a výstupoch a budeme podporovať flexibilné pracovné podmienky pre osoby s rodinnými povinnosťami. Taktiež vytvoríme podmienky na podporu žien vo výskume prostredníctvom mentorstva a odborných podujatí, kde sa budú prezentovať úspešné príklady z praxe.

Prijatie opatrení na zabránenie akejkoľvek diskriminácie

Všetky aktivity projektu budú realizované s dôrazom na rovnaké zaobchádzanie so všetkými účastníkmi bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, zdravotné postihnutie alebo iné charakteristiky. Pri výbere účastníkov vzdelávacích a výskumných aktivít bude použitá transparentná a objektívna metodika, ktorá bude zabezpečovať, že nikto nebude znevýhodnený.

Súčasťou projektu bude aj mechanizmus na podávanie podnetov v prípade podozrenia na diskrimináciu. Tento mechanizmus umožní anonymné nahlásenie akýchkoľvek prípadov nerovnakého zaobchádzania, ktoré budú posudzované nezávislou komisiou v rámci projektového tímu.

Zohľadňovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Projekt zabezpečí, aby všetky vytvorené výstupy, vzdelávacie materiály a informačné zdroje boli plne dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Konkrétne opatrenia zahŕňajú:

- Prispôsobenie digitálneho obsahu v súlade so štandardmi WCAG 2.1, aby boli webové stránky a elektronické materiály čitateľné aj pre osoby so zrakovým postihnutím.

- Možnosť účasti na vzdelávacích a odborných podujatiach formou online prenosu, čím sa zabezpečí účasť aj pre osoby so zníženou mobilitou.

- Fyzická prístupnosť pri organizácii podujatí – zabezpečenie bezbariérových priestorov, možností tlmočenia do posunkovej reči a prispôsobených študijných materiálov.

- Asistenčné technológie – v prípade potreby zabezpečíme nástroje podporujúce prístupnosť, ako napríklad čítačky obrazovky, zvukové popisy či konverziu textov do Braillovho písma.

Zabezpečenie rovnosti pri výbere odborných a administratívnych kapacít

Pri výbere odborných a administratívnych pracovníkov zapojených do projektu bude dodržiavaný princíp rovnosti príležitostí. Výberové procesy budú otvorené, transparentné a založené výlučne na odborných kritériách, pričom sa zabezpečí rodová vyváženosť a rovnaké šance pre všetky skupiny obyvateľstva. Projekt bude zároveň dôsledne sledovať mzdovú rovnosť, pričom nebude dochádzať k rozdielom v odmeňovaní na základe pohlavia alebo iných osobných charakteristík. Všetky pracovné zmluvy budú obsahovať ustanovenia o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu, čím sa predíde akýmkoľvek formám diskriminácie v mzdových podmienkach. Projekt aktívne podporuje a integruje horizontálne princípy do všetkých svojich činností, pričom garantuje rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov a zapojené subjekty. Implementované opatrenia zabezpečia dodržiavanie zásad nediskriminácie, rodovej rovnosti a prístupnosti v súlade s európskymi a národnými normami. Týmto spôsobom projekt nielenže podporí inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie, ale aj prispeje k vytvoreniu spravodlivého, inkluzívneho a rovnoprávneho pracovného a vzdelávacieho prostredia.

## Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Nasadenie VzdelAI, Inovatívneho personalizovaného AI asistenta pedagóga pre interaktívne vzdelávanie, efektívnu výučbu a komplexnú podporu vzdelávania, prinesie zásadné zlepšenia v oblasti vysokoškolského vzdelávania. VzdelAI bude schopný slúžiť / asistovať ako inteligentný digitálny partner pedagógov, študentov príp. administratívy univerzity, čím umožní efektívnejšiu organizáciu výučby, individualizáciu vzdelávacieho procesu a bude môcť (pri správnom použití) pozitívne prispieť aj k podpore pri zabezpečení komunikácie univerzity s externými inštitúciami.

Hlavné prínosy VzdelAI:

- Zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu; vďaka automatizácii administratívnych a obsahových úloh.

- Personalizovaná podpora študentov; AI asistent sa prispôsobí individuálnym potrebám a učebným štýlom.

- Zjednodušenie integrácie zahraničných študentov; vďaka multilingválnym AI modelom prispôsobeným / dotrénovaným pre využitie v akademickom prostredí.

- Podpora univerzitnej administratívy; pri zlepšovaní kvality vzdelávania na základe analýzy uskutočnených interakcií študentov s AI.

- Vytvorenie pevného prepojenia medzi univerzitou a verejnými inštitúciami; lepší prístup a efektívnejšie využitie dát na strategické rozhodovanie o vzdelávacej politike.

Pozitívne predpoklady vývoja po nasadení VzdelAI:

#### Dopad implementácie projektu na rozvoj kariéry výskumníkov a rozvoj zručností

Nasadenie VzdelAI prispeje k zásadnému rozvoju kariér výskumníkov zapojených do projektu. Vďaka interakcii s pokročilými AI technológiami získajú nové kompetencie v oblasti analýzy vzdelávacích procesov, využitia umelej inteligencie vo výučbe a spracovania veľkých dát.

Projekt podporí interdisciplinárnu spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti IT, pedagogiky a kognitívnych vied, čím sa posilní vedecký výskum v oblasti AI vo vzdelávaní a inováciách v akademickom prostredí. Výsledkom bude zvýšenie konkurencieschopnosti výskumných pracovníkov a lepšie možnosti získavania medzinárodných grantov a partnerstiev.

#### Súlad, rozsah a vhodnosť výberu monitorovaných údajov

#### Monitorované údaje budú zahŕňať kvantitatívne a kvalitatívne metriky, ktoré reflektujú efektívnosť implementácie VzdelAI a jeho vplyvu na vzdelávací ekosystém. Očakávané výsledky budú hodnotené kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi ukazovateľmi. V rámci kvantitatívnych ukazovateľov budú posudzované:  počet zapojených študentov (minimálne 250 študentov), počet zapojených pedagógov (minimálne 70 pedagógov), počet analyzovaných materiálov (minimálne 900 materiálov), počet generovaných materiálov (minimálne 1 500 materiálov), komparácia výsledkov a progresu zapojených študentov oproti nezapojeným študentom prostredníctvom štatistickej indukcie. V rámci kvalitatívnych ukazovateľov budú posudzované: spokojnosť používateľov prostredníctvom Likertovej škály a dotazníkov, zlepšenie adaptácie zahraničných študentov prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov a dotazníkov, efektivita správy akademických dát prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov a dotazníkov.

Dáta budú systematicky analyzované a výsledky budú zodpovedať rozsahu projektu, výške nenávratného finančného príspevku a stanoveným cieľom.

#### Vedecké, inovačné, ekonomické, technologické a environmentálne dopady

- Vedecké a inovačné dopady: VzdelAI prispeje k rozvoju výskumu v oblasti umelej inteligencie vo vzdelávaní, personalizovaného učenia a adaptívnych výučbových metód. Výsledky projektu poskytnú základ pre nové akademické publikácie a výskumné spolupráce.

- Ekonomické a technologické dopady: Automatizácia administratívnych procesov a podpora personalizovaného vzdelávania povedie k optimalizácii nákladov na vzdelávacie služby. Využitie AI technológií umožní univerzitám efektívnejšie riadiť svoje zdroje a zlepšiť kvalitu poskytovaného vzdelania.

- Environmentálne dopady: Digitalizácia študijných materiálov a znižovanie potreby tlače povedie k ekologicky priaznivejšiemu vzdelávaciemu procesu, čím sa podporí udržateľný rozvoj akademického prostredia.

#### Finančná udržateľnosť projektu

Prijímateľ projektu disponuje mechanizmami a stratégiami na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti VzdelAI. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu budú zabezpečené prostredníctvom:

- Grantových schém a výskumných projektov, ktoré umožnia kontinuálny rozvoj a zdokonaľovanie systému.

- Univerzitného financovania, pričom projekt bude začlenený do strategických plánov digitalizácie a modernizácie výučby.

- Možností komercializácie vybraných častí riešenia v spolupráci s inými akademickými inštitúciami alebo súkromným sektorom.

Projekt tak nebude len jednorazovou inováciou, ale dlhodobým riešením s vysokou pridanou hodnotou pre akademickú komunitu aj širšiu spoločnosť.

Nasledujúce podkapitoly detailne opisujú benefity nasadenia VzdelAI z pohľadu rôznych zainteresovaných skupín na univerzite.

Perspektíva pedagóga:

Pedagógovia sú jednou z hlavných cieľových skupín, pre ktoré VzdelAI poskytuje podporné nástroje na zlepšenie výučby a zníženie administratívnej záťaže. Vďaka AI asistencii môžu učitelia lepšie plánovať hodiny, analyzovať pokrok študentov a automatizovať rutinné úlohy.

Praktické príklady využitia VzdelAI pre pedagógov:

- Automatizovaná tvorba študijných materiálov:

  - Učiteľ nahrá prednáškové poznámky do SharePointu, kde VzdelAI automaticky vygeneruje prezentáciu, testové otázky a sumarizáciu hlavných bodov.

  - VzdelAI dokáže prispôsobiť materiály rôznym úrovniam študentov (napr. základná, pokročilá úroveň).

- Podpora pri opravovaní testov a seminárnych prác:

  - AI asistent analyzuje odpovede študentov a upozorní učiteľa na časté chyby.

  - V prípade seminárnych prác môže AI poskytovať predbežnú spätnú väzbu ešte pred odovzdaním.

  - V neposlednom rade, VzdelAI bude schopná identifikovať umelou inteligenciou generovaný materiál, ktorý by sa prípadne študenti snažili prehlasovať za svoju prácu.

- Analýza pokroku študentov:

  - Učiteľ získa prehľad o tom, ktorí študenti majú najväčšie problémy s konkrétnymi témami.

  - VzdelAI vytvorí personalizované odporúčania pre individuálnu prácu so študentmi.

- Interaktívne konzultácie a odpovede na otázky študentov:

  - VzdelAI odpovedá študentom na často kladené otázky, čím ušetrí čas pedagógom.

  - Ak AI nedokáže odpovedať, eskaluje otázku priamo na pedagóga.

Implementácia výstupov vo vzťahu k pedagógovi:

A) Konzultácie na zlepšenie spolupráce a synergie medzi učiteľom a AI asistentom

VzdelAI pomáha učiteľovi správne nastaviť očakávania od AI asistenta a pochopiť jeho možnosti a limity. Tento dialóg môže prebiehať formou konzultácií, napríklad:

- Učiteľ: „Ako môžem čo najefektívnejšie využiť tvoju podporu pri výučbe predmetu Finančné trhy a cenné papiere?“

- VzdelAI: „Na základe štruktúry Tvojich prednášok môžem:

  - Pripravovať sumarizácie a testovacie otázky.

  - Odpovedať na bežné otázky študentov a upozorniť Ťa na nejasnosti v učive.

  - Vytvárať personalizované materiály pre študentov podľa ich výkonu a potrieb.“

- Učiteľ: „Ako môžem kontrolovať kvalitu Tvojich odpovedí?“

- VzdelAI: „Môžeš ma požiadať o zobrazenie zdrojov, ktoré používam na tvorbu odpovedí, a upraviť môj prístup v prípade potreby.“

Cieľom týchto konzultácií je vybudovanie vzájomného porozumenia a nastavenie jasných pravidiel pre spoluprácu.

B) Konzultácie o správnom začlenení novej látky do výučby

VzdelAI môže pomôcť učiteľovi pri správnom a logickom zakomponovaní novej látky do existujúcej výučby.

- Učiteľ: „Mám v pláne pridať do predmetu kapitolu o ETF (Exchange-Traded Funds) fondoch. Ako by som ju mal zaradiť do sylabu, aby logicky nadväzovala na predchádzajúce témy?“

- VzdelAI: „Na základe štruktúry Tvojho predmetu odporúčam:

  - Pridať úvodnú prednášku o indexových fondoch, nadväzujúcich na problematiku akcií, ako prechodový bod medzi investičnými fondmi a ETF fondmi.

  - Využiť paralelu medzi akciami, investičnými fondmi a ETF fondmi.

  - Poskytnúť študentom príklady vyhľadávaných ETF fondov na globálnych trhoch.“

Táto interakcia pomáha učiteľovi vidieť väzby medzi témami a vhodne ich zaradiť do výučby.

C) Konzultácie o stratégiách vedenia prednášky a podpore interakcie so študentmi

Učiteľ môže využívať VzdelAI na návrh metodiky vedenia prednášky s dôrazom na diskusiu, kritické myslenie a aktívne zapájanie študentov.

- Učiteľ: „Ako môžem viesť najbližšiu prednášku na tému ETF fondy tak, aby podporovala kritické myslenie?“

- VzdelAI: „Odporúčam nasledovnú štruktúru prednášky:

  - Úvodné otázky: Je investovanie do ETF fondov bezpečné? Sú ETF fondy skutočne lepšie ako konvenčné indexové fondy? Aké sú skryté náklady ETF fondov? Môžu ETF fondy negatívne ovplyvniť trhy?

  - Komparatívna analýza: Predstaviť ETF fondy objektívne, kde sa zdôraznia ich výhody aj nevýhody, možnosti dlhodobého investovania i krátkodobej špekulácie.

  - Praktická úloha: Študenti analyzujú reálne prípady ako úlohu ETF fondov vo finančnej kríze v roku 2008, otázky okolo kontroverzného EFT fondu ARK Innovation ETF, či následky masového obchodovania s ETF fondmi.

  - Krátka simulácia: role play, kedy študenti prevezmú úlohy a identifikujú motívy aktérov obchodného vzťahu. Investorovi musia vysvetliť, prečo by investovali do konkrétnych ETF fondov. ETF správcovia musia vysvetliť, ako sa riadia pri vytváraní a správe ETF fondov. Regulátor vysvetľuje, ako postupuje pri schvaľovaní ETF fondu a ako zabezpečuje transparentnosť a bezpečnosť.

  - Záverečná diskusia: Na záver sa otvorí diskusia, kde môžu študenti vyjadriť svoje vlastné závery o ETF fondoch, či považujú ETF fondy za významnú inováciu vo finančnom svete a aké riziká vidia pri rastúcich ETF fondoch na globálnych trhoch.”

Táto konzultácia pomáha učiteľovi lepšie pripraviť prednášku, stimulovať diskusiu a zvýšiť angažovanosť študentov.

D) Konzultácie o vytváraní praktických cvičení a príkladov

VzdelAI môže pomôcť učiteľovi pri vytváraní praktických cvičení na základe obsahu prednášky.

- Učiteľ: „Chcem, aby študenti pochopili princíp ETF fondov. Akú štruktúru cvičení by si mi odporučil?“

- VzdelAI: „Odporúčaná štruktúra cvičenia:

  - Úvod  (10-15 minút) obsahuje teoretické základy ETF fondov. Táto časť obsahuje definíciu, charakteristiky, konkrétne príklady ETF fondov.

  - Interaktívna diskusia (10-15 minút), počas ktorej budú  študenti rozdelení na malé skupiny a diskutujú o rozdieloch medzi investovaním do ETF fondov a investovaním do jednotlivých cenných papierov. Následne analyzujú konkrétny ETF fond.

  - Simulácia (20-25 minút) zahŕňa vytvorenie vlastného ETF fondu. Študenti navrhnú vlastný ETF fond. Musia definovať index, ktorý bude sledovať, typ spoločností, ktoré bude obsahovať a očakávané náklady.

  - Reflexia (10-15 minút) slúži na sumarizáciu a podporu osvojených vedomostí.“

Táto spolupráca medzi učiteľom a VzdelAI povedie k inovatívnejším a interaktívnejším výučbovým metódam.

Perspektíva študenta:

VzdelAI bude predstavovať inteligentného sprievodcu študijným procesom, ktorý pomôže študentom efektívne sa pripravovať na skúšky, organizovať si študijné materiály a získať okamžitú podporu 24/7 pri nejasnostiach v učive. Vďaka jeho schopnosti analyzovať individuálne potreby každého študenta zabezpečí personalizovanú formu vzdelávania a bude schopný dodať podklady na zlepšenie študijných stratégií.

Praktické príklady využitia VzdelAI pre študentov:

- Personalizovaná príprava na skúšky:

  - AI asistent vytvorí študijné plány a testovacie otázky na mieru pre každého študenta.

  - Poskytne sumarizácie hlavných bodov a odporučí doplňujúce študijné zdroje.

- Pomoc s domácimi úlohami a seminárnymi prácami:

  - AI analyzuje študentské práce a poskytuje okamžitú spätnú väzbu o logickej štruktúre, argumentácii a jazykovej presnosti.

  - Navrhuje doplňujúce informácie a zdroje na prehĺbenie poznatkov.

- Zlepšenie študijného plánovania:

  - AI pomáha študentom organizovať si študijný čas na základe nadchádzajúcich skúšok a zadaní.

  - Automaticky generuje pripomienky a odporúčania pre efektívne rozvrhnutie učenia.

Implementácia výstupov vo vzťahu k študentovi:

A) Konzultácia pred skúškou

- Študent: "VzdelAI, ako sa mám najlepšie pripraviť na skúšku z Finančných trhov a cenných papierov?"

- VzdelAI: "Odporúčam Ti začať sumarizáciou hlavných téz a následne si precvičiť príklady zo starých skúšok. Chceš, aby som Ti vygeneroval cvičenia na nečisto?"

B) Pomoc s definovaním a štylistikou otázok dotazníka do semestrálnej práce

- Študent: "VzdelAI, potrebujem vytvoriť dotazník na tému využívania ETF fondov v podnikoch. Aké otázky by som mal zahrnúť, aby som získal kvalitné odpovede?"

- VzdelAI: "Môžem Ti pomôcť formulovať otázky, ktoré budú jasné, neutrálne a zacielené na relevantné informácie. Napríklad: 1. Používa váš podnik ETF fondy ako súčasť svojho investičného portfólia? (áno/nie) 2. Ak áno, aký je hlavný dôvod, prečo používate ETF fondy? (Viaceré odpovede sú možné) (diverzifikácia portfólia/ nízke náklady/ likvidita/ prístupnosť k širokému spektru trhov/ iné (doplňte). 3. Ktoré typy ETF fondov preferujete? (otvorená otázka). 4. Chceš zahrnúť aj Základné informácie o podniku ?"

- Študent: "Áno, mohol by si navrhnúť, ktoré sú najdôležitejšie?"

- VzdelAI: "Odporúčam zaradiť otázky ako ročný obrat podniku, veľkosť podniku, NACE, existencia investičného portfólia v podniku. Pomôže to pri analýze výsledkov. Chceš, aby som Ti vytvoril šablónu dotazníka v Microsoft Forms alebo inom formáte?"

C) Pomoc s riešením praktického príkladu týkajúceho sa investície

- Študent: "VzdelAI, mám vyčísliť celkové náklady na ETF fond. Môžeš mi pomôcť?"

- VzdelAI: "Samozrejme. Aké sú vstupné údaje? Napríklad veľkosť investície, sledovaný akciový index, expense ratio, poplatok brokerovi a doba držania ETF fondu?"

- Študent: " Chcem investovať 10 000 € do ETF fondu, ktorý sleduje S&P 500 index. ETF fond replikujúci výkonnosť S&P 500 indexu má ročné expense ratio  0,20 % a broker vyberá pevný obchodný poplatok 10 € za každú transakciu (nakupovanie alebo predávanie). Ak plánujem tento ETF fond držať 3 roky, koľko celkovo zaplatím nákladov?."

- VzdelAI: " Ak investuješ 10 000 € do ETF fondu s expense ratio 0,20 % a držíš tento ETF fond 3 roky, celkové náklady na túto investíciu budú 80 € (z toho 60 € na správcovské náklady a 20 € na obchodné poplatky). Chceš, aby som Ti presne vysvetlil postup?"

- Študent: "Rád by som pochopil postup, vrátane čiastkových výpočtov."

- VzdelAI: "Tu je detailný výpočet"

  - Výpočet ročných správcovských nákladov (expense ratio):

    - Expense ratio je percentuálny náklad, ktorý platíš každý rok za správu ETF fondu. Vypočítame ho takto: Ročné náklady = Investovaná suma × expense ratio = 10 000 × 0,002= 20 € ročne. Za 3 roky: Celkové ročné náklady = 20 × 3= 60 €

  - Výpočet obchodných poplatkov:

    - Broker požaduje 10 € za každú transakciu. Ak nakupuješ ETF fond jednorazovo a predáš ho po 3 rokoch, budeš mať 2 transakcie (nakupovanie + predávanie). Celkové obchodné náklady = obchodný poplatok ×  počet tranzakcií = 10 × 2 = 20 €. Celkové náklady: Celkové náklady sú súčtom ročných správcovských nákladov a obchodných poplatkov. Celkové náklady = Celkové ročné náklady + Celkové obchodné náklady =  60 + 20 =  80 €.

D) Nájdenie relevantných externých študijných materiálov

- Študent: "VzdelAI, potrebujem podrobnejšie pochopiť fungovanie ETF fondov. Môžeš mi odporučiť nejaké odborné články alebo knihy?"

- VzdelAI: "Samozrejme! Tu sú niektoré odporúčané zdroje. Ide o knihu The ETF Book: How to Use Exchange-Traded Funds to Pursue Your Investment Goals od Richard A. Ferri a knihu ETF for the Long Run: Why Index Fund Investors Come Out Ahead od John C. Bogle. Odporúčam aj tieto vedecké články Exchange-Traded Funds (ETFs): Structure, Mechanics, and Uses od platformy Morningstar a The Role of ETFs in Portfolio Construction od ETF sprácvu BlackRock.

- Chceš aj nejaké bezplatné open-access materiály?"

- Študent: "Áno, to by bolo ideálne."

- VzdelAI: "Na Google Scholar som našiel niekoľko relevantných článkov. Tu sú odkazy: [https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110716-032538], [https://doi.org/10.1257/000282802320191732]. Ak chceš, môžem Ti poskytnúť aj vysvetlenie hlavných bodov z týchto článkov. Chceš krátke zhrnutie?"

- Študent: "Áno, prosím, pomôže mi to rýchlejšie pochopiť kľúčové koncepty."

Pohľad externého zahraničného študenta:

Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na univerzitu v rámci výmenných programov (napr. Erasmus+), bude VzdelAI predstavovať  zásadnú podporu pri adaptácii na akademické prostredie, jazykové výzvy a orientáciu v študijnom procese. AI asistent pomôže  so zrozumiteľnosťou učebných materiálov, administratívnymi procesmi a integráciou do študentskej komunity.

Praktické príklady využitia VzdelAI pre zahraničných študentov:

- Preklad a sumarizácia študijných materiálov:

  - Automatický preklad prednášok a poznámok do rodného jazyka študenta.

  - Sumarizácia dôležitých častí textov s možnosťou interaktívnej konzultácie.

- Navigácia v akademickom systéme univerzity:

  - AI bude schopná asistovať poskytnúť pokyny pre registráciu predmetov, prihlasovanie na skúšky a komunikáciu s administratívou.

  - Pomoc pri pochopení akademických pravidiel a štruktúry štúdia.

- Podpora pri sociálnej integrácii:

  - Informovanie o študentských aktivitách a kultúrnych podujatiach.

  - Pomoc s orientáciou v univerzitných priestoroch a lokalitách mesta.

Implementácia výstupov vo vzťahu k zahraničnému študentovi:

Upozornenie: Kvôli autentickosti a vizualizácii pridanej hodnoty bol nasledujúci text lokalizovaný do rôznych svetových jazykov (menovite angličtina, nemčina, španielčina a ruština). Pri preklade textu týchto príkladov interakcii bol využitý generatívny model „OpenAI GPT-4o“.

- Preklad a vysvetlenie študijného materiálu (Angličtina)

- Študent: "VzdelAI, I need to understand this article on Exchange-Traded Funds, but I am unsure about some of the terms. Can you translate and summarize it for me?"

- VzdelAI: "Of course! Here is its English translation and a brief summary of the key points. Want a more detailed explanation of specific terms?"

- Pomoc s administratívnym procesom na univerzite (Nemčina)

- Študent: "Wie kann ich mich für die Prüfung in Wirtschaftswissenschaften anmelden? Ich habe keine Erfahrung mit Ihrem System."

- VzdelAI: "Du kannst dich über das Universitätsportal anmelden. Hier sind die Schritte, die du durchführen musst. Möchtest du, dass ich dir eine Erinnerung vor dem Registrierungstermin schicke?"

- Odporúčania na sociálne aktivity a integráciu (Španielčina)

- Študent: "Soy nuevo en la ciudad y me gustaría conocer a otros estudiantes. ¿Hay algunas actividades en las que pueda participar?"

- VzdelAI: "La universidad organiza reuniones semanales para estudiantes internacionales. Este viernes habrá una velada cultural. ¿Quieres que te envíe los detalles y la dirección del lugar?"

- Navigácia v kampuse a meste (Ruština)

- Študent: "Где находится библиотека и как добраться туда из общежития?"

- VzdelAI: "Университетская библиотека находится в здании C. Туда можно дойти пешком за 10 минут или доехать на автобусе № 12. Я вышлю вам точный маршрут на карте. Хотите узнать также часы работы библиотеки?"

Pohľad univerzity:

Implementácia VzdelAI na univerzitnej úrovni predstavuje významný krok k modernizácii akademického prostredia, zvýšeniu efektivity vzdelávacieho procesu a lepšej koordinácii medzi jednotlivými fakultami, katedrami a výskumnými ústavmi. AI asistent umožňuje zdieľanie informácií naprieč univerzitnými systémami, poskytuje analytické nástroje na hodnotenie vzdelávacieho výkonu a napomáha k prepojeniu univerzity so študentmi a verejnými inštitúciami.

Praktické príklady využitia VzdelAI pre univerzitu:

- Publikovanie informácií z univerzitných portálov:

  - Automatizovaná aktualizácia správ a oznamov jednotlivých fakúlt, katedier, výskumných ústavov a oddelení.

  - AI analyzuje a filtruje relevantné informácie pre študentov a zamestnancov.

- Podpora vedeckej a akademickej činnosti:

  - Automatizovaná správa databáz publikácií, grantových výziev a výskumných projektov.

  - Návrhy pre potenciálne výskumné spolupráce na základe analýzy publikácií a grantových programov.

- Analýza a optimalizácia výučbového procesu:

  - Analýza anonymizovaných dát o výkonnosti študentov a efektivite jednotlivých predmetov.

  - Identifikácia oblastí na zlepšenie, návrh optimalizácie sylabov a výučbových metód.

- Automatizovaná administratíva:

  - Podpora pri organizácii rozvrhov, registrácii predmetov a prihlasovaní na skúšky.

  - Inteligentné spracovanie požiadaviek od študentov smerovaných pre akademických pracovníkov.

Pohľad univerzity vo vzťahu ku komunikácii s tretími stranami:

Nasadenie VzdelAI nemusí predstavovať prínos len pre univerzitu a jej študentov, ale aj pre široké spektrum verejných inštitúcií – tretích strán; ktoré s univerzitou komunikujú a zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti vzdelávania, výskumu, tvorby metodík príp. politík. Univerzita bude môcť pri komunikácii napríklad s Ministerstvom školstva, výskumu a inovácií, akreditačnými komisiami, verejnými výskumnými organizáciami či regionálnymi vzdelávacími centami využiť analytické a podporné schopnosti VzdelAI na efektívnejšie rozhodovanie, tvorbu výkazov v súvislosti s hodnotením kvality vzdelávania a strategického plánovania.

Praktické príklady využitia VzdelAI pri komunikácii s tretími stranami:

- Analýza výkonnosti vzdelávacieho systému:

  - Na základe uchovávaných údajov bude možné analyzovať anonymizované štatistiky o študijných výsledkoch a úspešnosti rôznych skupín / klasifikácii absolventov.

  - Poskytovať interaktívne prehľady výkonnosti jednotlivých odborov, fakúlt a univerzít.

- Podpora pri tvorbe vzdelávacích stratégií a politík:

  - Identifikovať trendy v akademickom prostredí a odporúčať optimálne prístupy pre reformy vzdelávania rôznych odborov.

  - Analyzovať medzinárodné vzdelávacie štandardy a možnosti ich aplikácie v domácom prostredí.

- Zjednodušenie akreditačných a hodnotiacich procesov:

  - Pomáhať pri spracovávaní podkladov pre akreditačné komisie.

  - Generovať analytické reporty o kvalite výučby a vedeckej produkcii univerzity.

- Efektívnejšia koordinácia medzi univerzitami a štátom:

  - Pomôcť pri zabezpečení rýchlejšej a presnejšej výmeny informácií medzi univerzitou a tretími stranami.

  - Pomáhať pri plánovaní podkladov na financovanie výskumu a rozvoja vzdelávacej infraštruktúry.

## Prevádzková kapacita žiadateľa

Žilinská univerzita v Žiline disponuje rozsiahlymi výskumnými a vývojovými kapacitami, ktoré umožňujú realizáciu projektových aktivít v oblasti vývoja pokročilých AI riešení pre vzdelávanie. Projekt bude realizovaný najmä vo vlastných priestoroch žilinskej univerzity, kde sa nachádzajú moderné výskumné laboratóriá a IT infraštruktúra nevyhnutná pre vývoj a testovanie inteligentných softvérových riešení. Medzi kľúčové prvky patrí laboratórium strojového učenia vybavené výpočtovými klastrami vhodnými na tréning jazykových modelov a analýzu vzdelávacích dát, digitálne laboratórium pre spracovanie prirodzeného jazyka zamerané na vývoj algoritmov textovej analýzy a sentimentálnej analýzy, ako aj cloudová výpočtová platforma a dátové úložiská umožňujúce správu veľkých datasetov a distribuované testovanie AI systémov.

Žilinská univerzita zároveň disponuje interdisciplinárnym tímom odborníkov pokrývajúcim široké spektrum odborností od umelej inteligencie cez pedagogiku až po dátovú analytiku. Výskumný tím zahŕňa expertov na strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka, odborníkov na vzdelávacie technológie, ktorí zabezpečujú pedagogickú efektívnosť navrhovaných riešení.

Projekt bude ďalej využívať infraštruktúru a odborné kapacity partnerov. Spoločnosť ESMO Žilina, a.s. poskytne priestorové a technické zázemie v rámci Výpočtového ústavu výpočtovej techniky, kde sú umiestnené výskumné a vývojové laboratóriá zamerané na cloud computing, big data, dátové centrá umožňujúce bezpečné uchovávanie a spracovanie veľkých objemov dát a testovacie prostredie na overovanie funkčnosti adaptívneho učenia v simulovaných vzdelávacích scenároch. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s implementáciou IT riešení pre akademický aj priemyselný sektor, čím zabezpečuje synergické prepojenie výskumu a praktického nasadenia AI technológií.

Ďalším partnerom projektu je spoločnosť Aricoma Systems s.r.o., ktorá bude realizovať svoje aktivity v prenajatých priestoroch Inovačného centra na Bratislavskej 29 v Žiline. Táto spoločnosť sa špecializuje na vývoj IT riešení využívajúcich umelú inteligenciu a jej hlavnou úlohou v projekte bude vývoj AI modelov na spracovanie prirodzeného jazyka a automatizované hodnotenie výkonu študentov, testovanie a validácia algoritmov na pilotných datasetoch a integrácia AI riešení do existujúcich edukačných platforiem. Aricoma Systems disponuje modernými serverovými a výpočtovými kapacitami potrebnými na efektívny vývoj a škálovanie AI riešení.

Spoločnosť Compote, s. r. o. realizuje svoju výskumno-vývojovú činnosť v prenajatých priestoroch administratívnej budovy na adrese Veľká okružná 2719/38, Žilina, kde sa nachádzajú kancelárie a zasadacia miestnosť. Kancelárske priestory slúžia vedecko-výskumným pracovníkom na vývoj AI riešení, analýzu dát a programovanie, zatiaľ čo zasadačka je využívaná na stretnutia tímu a odborné konzultácie. Spoločnosť disponuje vlastným technologickým vybavením, vrátane výkonných pracovných staníc a audiovizuálnej techniky, pričom využíva prenajaté cloudové služby na škálovateľné výpočtové operácie a spracovanie veľkých dát. Spoločnosť má zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu výskumných údajov a disponuje potrebnými softvérovými nástrojmi na trénovanie a optimalizáciu AI modelov. Tieto prevádzkové kapacity umožňujú efektívnu realizáciu vedecko-výskumných aktivít v rámci projektu VzdelAI.

Posledným partnerom konzorcia je spoločnosť COMTEC s.r.o.. Spoločnosť je pripravená prevziať zodpovednosť za Aktivitu 2 projektu VzdelAI. V prenajatých priestoroch na adrese Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, disponuje modernou materiálno-technickou infraštruktúrou, ktorá je optimalizovaná pre efektívne riadenie IT projektov. Táto infraštruktúra zahŕňa výkonné serverové riešenia, špičkové pracovné stanice a špecializované zariadenia pre kybernetickú bezpečnosť. Konkrétne, spoločnosť využíva serverové systémy Lenovo ThinkSystem s procesormi Intel Xeon Silver 4314 a 128 GB RAM, čo zabezpečuje spoľahlivý výkon pre náročné výpočtové úlohy spojené s vývojom AI asistenta. Okrem toho spoločnosť prevádzkuje výskumnú dátovú infraštruktúru dostupnú pre vývojové a testovacie aktivity, čím podporuje flexibilitu a škálovateľnosť projektu. Táto heterogénna infraštruktúra umožňuje integráciu s technickým vybavením ďalších partnerov, čo je nevyhnutné pre identifikáciu, zber a modelovanie dát, výpočet rizík, ako aj pre optimalizačné a predikčné úlohy v rámci vývoja AI asistenta. Tím odborníkov spoločnosti je vybavený štandardnými, no výkonnými pracovnými stanicami, ktoré zabezpečujú efektívnu realizáciu projektových aktivít.

Konzorcium projektu tak spája akademický sektor, výskumné inštitúcie a technologických partnerov s cieľom vytvoriť robustné zázemie pre vývoj pokročilých AI riešení vo vzdelávaní. Navrhovaná infraštruktúra a odborné kapacity umožnia efektívnu realizáciu projektu v súlade so strategickými cieľmi Programu Slovensko 2021 – 2027 a Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK 2021+).

### Zabezpečenie odborných kapacít na realizáciu projektu (kritérium 3b)

Riešiteľský kolektív projektu pozostáva zo 143 riešiteľov, pričom jeho rozsiahla štruktúra je odôvodnená komplexnosťou a multidisciplinárnosťou projektu. Hlavným cieľom je vývoj a implementácia inovatívneho AI asistenta pre vzdelávacie prostredie, čo si vyžaduje odborníkov z oblasti umelej inteligencie, vzdelávania, pedagogiky, informačných technológií a ďalších súvisiacich disciplín.

Za žiadateľa sa na projekte podieľa 73 riešiteľov, z čoho 7 sú technickí pracovníci, 62 vedecko-výskumní pracovníci s odbornými znalosťami v oblastiach relevantných pre projekt, 4 sú kľúčoví riešitelia, ktorí majú zásadnú zodpovednosť za strategické riadenie projektu. Z tohto počtu sa 13 pracovných miest vytvára nanovo, pričom 3 sú na 100 % pracovný úväzok a 10 je na 50 % úväzok.

Zároveň sa na projekte podieľajú štyria partneri, každý s jasne definovanou úlohou.

Partner Aricoma má 25 riešiteľov, z toho 2 odborní garanti,23 vedecko-výskumných pracovníkov a 3 nové pracovné pozície na 100 % úväzok.

V rámci projektu bude spoločnosť Compote, s. r. o. disponovať tímom 15 riešiteľov, z čoho 2 sú kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci, 11 vedecko-výskumných pracovníkov a 2 technickí pracovníci. Z celkového počtu bude 5 osôb z radov existujúcich zamestnancov, zatiaľ čo 10 riešiteľov budú novoprijatí zamestnanci, pričom ich angažovanie je nevyhnutné pre úspešnú realizáciu výskumno-vývojových aktivít v projekte. Spoločnosť Compote, s. r. o. je mikropodnik s obmedzeným počtom interných zamestnancov, pričom jej existujúce kapacity sú primárne alokované na realizáciu komerčných projektov. Tieto projekty sú okrem interných zamestnancov zabezpečované aj subdodávateľsky prostredníctvom kontraktorov, ktorí sú dlhodobo zapojení do zákazníckych riešení. Vzhľadom na túto situáciu nebolo možné plne presunúť existujúce zdroje na výskumno-vývojový projekt, a preto bolo nevyhnutné rozšíriť tím o nových odborníkov. Zabezpečenie dodatočných vedecko-výskumných a technických kapacít umožní efektívne pokrytie všetkých úloh v projekte, vrátane vývoja a trénovania AI modelov, softvérovej integrácie, UX/UI dizajnu, testovania, analytiky a dokumentácie.

Partner Esmo má 13 riešiteľov, z čoho 2 sú odborní garanti, 8 vedecko-výskumných pracovníkov, 3 technickí pracovníci,

6 nových pracovných pozícií (2 na polovičný úväzok a 4 na plný úväzok).

Partner COMTEC má 17 riešiteľov, z toho 2 sú kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci, 11 vedecko-výskumných pracovníkov,

4 technickí pracovníci, 5 nových pracovných pozícií (3 na 60 % úväzok a 2 na 100 % úväzok).

Celkovo je teda v rámci projektu vytvorených 37 nových pracovných miest, pričom 14 je na plný úväzok a 23 na čiastočný úväzok.

Tento počet riešiteľov je opodstatnený, pretože ide o rozsiahly výskumno-vývojový projekt, ktorý zahŕňa veľký objem práce v oblasti vývoja, testovania a optimalizácie AI riešení, ich integrácie do vzdelávacích platforiem, ako aj hodnotenia ich efektívnosti v reálnom pedagogickom prostredí. Mnohí riešitelia sú zároveň zapojení do viacerých výskumných projektov a na tomto projekte budú pracovať obmedzeným počtom hodín ročne, čo si vyžaduje širšiu participáciu odborníkov, aby sa zabezpečila kvalita a efektivita výstupov....

Na pozícii kľúčového vedecko-výskumného pracovníka sú za žiadateľa Žilinskú univerzitu navrhnutí štyria významní slovenskí vedci: prof Ing. Tomáš Klieštik, PhD, doc. Ing. Katarína Valašková, PhD., doc. Ing. Ján Dvorský, PhD a doc. Ing. Pavol Ďurana, PhD.,. Pod ich vedením bude kreovaný tak  špičkový, jedinečný a endemický tím, ktorý ma za sebou bohatú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť ako aj dostatočné skúsenosti s riešenia a vedením vedeckých projektov. Predmetný tím má za sebou bohatú vedeckovýskumnú činnosť ako aj dostatočné skúsenosti s riešením a vedením vedeckých projektov. Pre ilustráciu uvádzame základné kolektívne scientometrické údaje tímu v databáze WoS: počet publikácií 286, počet citácií bez samo citácií  3526 a kolektívny Hirschov index na úrovni 36! V predmetnej oblasti vedy a výskumu ide o stredoeurópsky unikát. Skúsenosti a preukázané schopnosti menovaných špičkových vedeckých pracovníkov sú postačujúce na koordináciu činností spojených s aplikáciou výskumných riešení a splnenie deklarovaných cieľov a zámerov projektu.

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník)

Prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., je výraznou vedeckou osobnosťou a medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti aplikácie matematicko-štatistických metód vo finančnom manažmente a financiách na báze operačného výskumu a ekonometrie. Jeho odborný profil sa formoval po štúdiu Operačného výskumu a ekonometrie na FHI EU Bratislava v prostredí FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, kde absolvoval doktorandské štúdium, habilitoval a bol vymenovaný za profesora. Prierezovo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na pentalógiu fundamentálnych problémov, resp. otázok finančného manažmentu: i) predikciu finančného zdravia, ii) earnings manažment, iii) náklady kapitálu, iv) kvantifikáciu a diverzifikáciu rizík a v) optimalizáciu podnikových outputov na báze daňových štítov. V poslednej dobe, v dôsledku reakcie na paradigmálne zmeny v spoločnosti sa venuje ekonomickým aspektom digitalizácie a SMART ekonómii s akcentom na Artificial Intelligence, predovšetkým však Digital Twins. Je alebo bol vedúcim riešiteľského kolektívu 2 projektov všeobecnej výzvy APVV a 5 projektov VEGA. Bol kľúčovým vedecko-výskumným pracovníkom Projektu NFP313011BWN6 Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle. Absolvoval študijné pobyty na významných zahraničných univerzitách. Je vedúcim Katedry ekonomiky FPEDAS Žilinskej univerzity. Je členom viacerých vedeckých rád doma a v zahraničí. Taktiež je členom viacerých redakčných rád renomovaných indexovaných a impaktovaných zahraničných časopisov. Je členom významných celosvetových profesných združení ako: American Economic Association, the American Association for Economic Research, the Royal Economic Society, the World Economics Association, and the European Economic Association. V neposlednej rade je garantom a editorom zborníka najväčšej medzinárodnej vedeckej konferencie v spoločenských vedných disciplínach na Slovensku a v strednej Európe „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“. V roku 2020 získal ocenenie Literárneho fondu, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy - Cena za trojročný vedecký ohlas 2020 v kategórii spoločenské vedy. V roku 2019 získal prestížne ocenenie najlepší vedecký pracovník na Žilinskej univerzite. Za mimoriadne úspech je možné považovať aj tú skutočnosť, že viaceré vedecké články v ktorých figuruje ako autor získali viac ako 20 krát prestížne ocenenie Highly Cited Papers, a dokonca aj 4 krát ocenenie Hot Papers vo Web of Science. V prestížnom a celosvetovo akceptovanom rebríčku World Scientist and University Rankings AD Scientific Index v súčasnosti figuruje na 37 mieste na Slovensku. Pravidelne diseminuje a publikuje vedecké výstupy v najvýznamnejších svetových impaktovaných časopisoch z renomovaných vydavateľstiev ako Springer, Elsevier, Taylor & Francis, Oxford Press, John Wiley & Sons, Cambridge Univ Press  a iné.

Scientometrické údaje:

WoS H index: 	27

WoS citácie: 	2262

WoS počet záznamov: 	100

SCOPUS H index: 	33

SCOPUS citácie: 	3302

SCOPUS počet záznamov: 	87

Google Scholar H index 	45

Google Scholar i index 	105

Google Scholar citácie: 	6537

Google Scholar počet záznamov: 	208

5 najvýznamnejších publikácii:

Kliestik, T., Misankova, M., Valaskova, K., & Svabova, L. (2018). Bankruptcy prevention: New effort to reflect on legal and social changes. Science and Engineering Ethics, 24(2), 791–803. (Q1, WoS IF = 2,7, Q1 AIS = 1,109).

Kliestik, T., Nica, E., Durana, P., & Popescu, G. H. (2023). Artificial intelligence-based predictive maintenance, time-sensitive networking, and big data-driven algorithmic decision-making in the economics of Industrial Internet of Things. Oeconomia Copernicana, 14(4), 1097–1138. (Q1, WoS IF = 7,6, Q2 AIS = 0,570).

Kliestik, T., Kral, P., Bugaj, M., & Durana, P. (2024). Generative artificial intelligence of things systems, multisensory immersive extended reality technologies, and algorithmic big data simulation and modelling tools in digital twin industrial metaverse. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 19(2), 429–461. (Q1, WoS IF = 5, Q3 AIS = 0,351).

Capestro, M., Rizzo, C., Kliestik, T., Peluso, A. M., & Pino, G. (2024). Enabling digital technologies adoption in industrial districts: The key role of trust and knowledge sharing. Technological Forecasting and Social Change, 198, Article 123003. (Q1, WoS IF = 12,9, Q1 AIS = 2,152).

Bargoni, A., Kliestik, T., Jabeen, F., & Santoro, G. (2023). Family firms’ characteristics and consumer behaviour: An enquiry into millennials’ purchase intention in the online channel. Journal of Business Research, 156, 113462. (Q1, WoS IF = 10,5, Q1 AIS = 2,105).

doc. Ing. Katarína Valašková, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník)

Doc. Ing. Katarína Valášková, PhD. od roku 2014 pôsobí na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ. V roku 2021 získala vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Manažment na Prešovskej univerzite v Prešove. Dlhodobo sa zaujíma o trilógiu zásadných problémov, resp. otázok finančného riadenia: i) predikcia finančného zdravia podnikov, ii) riadenie ziskov, iii) kvantifikácia a diverzifikácia rizík. V poslednom období je jej vedecký zámer doplnený o skúmanie implementácie digitalizácie a stratégie industry 4.0 (čiastočne i 5.0), využívania big data či aplikácie AI vo finančnom riadení i vo všetkých troch kľúčových oblastiach finančného riadenia. Absolvovala študijné a výskumné mobility/pobyty v Českej republike, Rumunsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Fínsku, Frčancúzsku a Ruskej federácii. Je autorkou alebo spoluautorkou 120 pôvodných vedeckých prác registrovaných v medzinárodných databázach Web of Science a Scopus. Jej významnú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť, dokumentovanú exaktnými a relevantnými scientometrickými hodnotami v príslušnej oblasti výskumu, potvrdzujú nielen citácie na jej publikácie (viaceré práce majú status Hot paper alebo Highly cited paper v databáze WoS), ale aj široká medzinárodná spolupráca a viaceré vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách či zahraničných univerzitách. Okrem publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje aj recenznej a redakčnej činnosti, o čom svedčí viac ako 250 overených recenzií vo Web of Science a členstvo v redakčných radách viacerých časopisov registrovaných v databázach Scopus či Web of Science, ale i významného stredoeurópskeho časopisu Oeconomia Copernicana. Bola spoluriešiteľkou dvoch projektov APVV, spoluriešiteľkou alebo vedúcou riešiteľkou siedmych projektov VEGA. V roku 2020 získala ocenenie „Vedec UNIZA“ za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť. V roku 2021 jej bola udelená Cena rektora v kategórii „Najcitovanejší záznam publikačnej činnosti UNIZA za rok 2021“. V roku 2023 jej udelil Slovenský literárny fond Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 v kategórii technické a matematické vedy za dielo Finančné modely v podnikovej praxi. V rokoch 2023 a 2024 bola zaradená do rebríčka Top 2% najcitovanejších vedcov od Stanfordskej univerzity, ktorý na základe citácií identifikuje najlepších výskumníkov z celého sveta. Od roku 2023 je riadnou členkou Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society, americkej čestnej spoločnosti pre vedcov a výskumníkov.

Scientometrické údaje:

WoS H index: 	23

WoS citácie: 	1741

WoS počet záznamov: 	102

SCOPUS H index: 	30

SCOPUS citácie: 	2920

SCOPUS počet záznamov: 	108

Google Scholar H index 	37

Google Scholar i index 	92

Google Scholar citácie: 	5262

Google Scholar počet záznamov: 	98

5 najvýznamnejších publikácii:

Balcerzak, A. P., & Valaskova, K. (2024). Artificial intelligence: Financial management under pressure of transformative technology. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 19(4), 1127–1137. (Q1, WoS IF = 5, Q3 AIS = 0,351).

Lazaroiu, G., Gedeon, T., Rogalska, E., Valaskova, K., Nagy, M., Musa, H., Zvarikova, K., Poliak, M., Horak, J., Cretoiu, R. I., Krulicky, T., Ionescu, L., Popa, C., Hurloiu, L. R., Nistor, F., Avram, L. G., & Braga, V. (2024). Digital twin-based cyber-physical manufacturing systems, extended reality metaverse enterprise and production management algorithms, and Internet of Things financial and labor market technologies in generative artificial intelligence economics. Oeconomia Copernicana, 15(3), 837–870. (Q1, WoS IF = 7,6, Q2 AIS = 0,570).

Valaskova, K., Nagy, M., & Grecu, G. (2024). Digital twin simulation modeling, artificial intelligence-based Internet of Manufacturing Things systems, and virtual machine and cognitive computing algorithms in the Industry 4.0-based Slovak labor market. Oeconomia Copernicana, 15(1), 95–143. (Q1, WoS IF = 7,6, Q2 AIS = 0,570).

Cordeiro, E. R., Lermen, F. H., Mello, C. M., Ferraris, A., & Valaskova, K. (2024). Knowledge management in small and medium enterprises: A systematic literature review, bibliometric analysis, and research agenda. Journal of Knowledge Management, 28(2), 590–612. (Q1, WoS IF = 6,6, Q1 AIS = 1,335).

Valaskova, K., Nagy, M., Zabojnik, S., & Lazaroiu, G. (2022). Industry 4.0 wireless networks and cyber-physical smart manufacturing systems as accelerators of value-added growth in Slovak exports. Mathematics, 10(14), Article 2452. (Q1, WoS IF = 2,3, Q3 AIS = 0,374).

doc. Ing. Ján Dvorský, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník)

Doc. Ing. Ján Dvorský, PhD., je výraznou vedecko-výskumnou osobnosťou a uznávaným výskumníkom v oblasti aplikovania pokročilých matematicko-štatistických metód a využívania analyticko-matematických softvérov so zameraním na modelovanie štrukturálnymi rovnicami (SEM metóda) v ekonómií, finančnom manažmente a risk manažmentu. Jeho profesijný profil sa formoval po štúdiu poistnej matematiky/štatistiky na FMFI UK a aktuárstve na FHI EU Bratislava v prostredí fakulty managementu a ekonomiky (FAME) Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, kde habilitoval v oblasti Managementu a ekonomika podniku. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na otázky udržateľnosti a finančných aspektov podnikov v podnikateľskom prostredí v segmente MSP krajín V4: i) modelovanie finančného managementu v kontexte budúcnosti podniku, ii) identifikovanie a kvantifikovanie kľúčových faktorov s dôrazom na digitalizáciu a úroveň využívania Artificial Intelligence iii) analyzovaniu a predikcii Big Data a Digital Twins. Je a bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľov viacerých domácich (VEGA, KEGA, APVV) a zahraničných kolektívov (GAAA, TACR, VISEGRAD FUND). Bol členom strategického projektu UTB ve Zlíně CZ.02.2.69/0.0/0.016_015/0002204 z operačného programu Výskum, vývoj, vzdelávanie MŠMT ČR spolufinancovaného z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu Európskej Únie. Absolvoval viacero študijných pobytov a vedecko-výskumných stáži na významných zahraničných univerzitách. Je akademickým pracovníkom na pozícií senior Katedry ekonomiky FPEDAS Žilinskej univerzity v oddelení financií a finančného manažmentu. Je členom viacerých vedeckých rád doma a v zahraničí. doc. Ing. Ján Dvorský, PhD. je štatistickým recenzentom a členom viacerých redakčných rád indexovaných a impaktovaných časopisov zaradené v kategóriách ekonomika, business a financie. Pravidelne recenzuje vedecké články, diseminuje a publikuje výsledky svojich empirických vedeckých výskumov v najvýznamnejších celosvetovo uznávaných časopisoch z renomovaných vydavateľstiev ako Springer, Elsevier, Taylor & Francis, John Wiley & Sons.

Scientometrické údaje:

WoS H index: 	17

WoS citácie: 	760

WoS počet záznamov: 	66

SCOPUS H index: 	21

SCOPUS citácie: 	1149

SCOPUS počet záznamov: 	71

Google Scholar H index 	28

Google Scholar i index 	60

Google Scholar citácie: 	2636

Google Scholar počet záznamov: 	133

5 najvýznamnejších publikácii:

Dvorský, J., Švihlíková, I., Kozubíková, Ľudmila, Frajtova Michalíková, K., & Balcerzak, A. P. (2023). Effect of CSR implementation and crisis events in business on the financial management of SMEs. Technological and Economic Development of Economy, 29(5), 1496–1519. (Q1, WoS IF= 4,8, Q2 AIS = 0,562)

Dvorský, J., Bednarz, J., & Blajer-Gołębiewska, A. (2023). The impact of corporate reputation and social media engagement on the sustainability of SMEs: Perceptions of top managers and the owners. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 18(3), 779-811. (Q1, WoS IF= 5, Q3 AIS = 0,351).

Svatošová, V., & Dvorský, J. (2025). Modelling of online shopping behavior in the Czech online environment. PLoS ONE, 20(1), e0308725. (Q1, WoS, IF= 2,9, Q2 AIS = 0,886).

Belas, J., Škare, M., Gavurova, B., Dvorsky, J., & Kotaskova, A. (2022). The impact of ethical and CSR factors on engineers’ attitudes towards SMEs sustainability. Journal of Business Research, 149, 589–598. (Q1, WoS IF= 10,5, Q1 AIS = 2,105).

Belas, J., Çera, G., Dvorský, J., & Čepel, M. (2021). Corporate social responsibility and sustainability issues of small- and medium-sized enterprises. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(2), 721–730. (Q1, WoS IF= 8,3, Q1 AIS = 1,459).

doc. Ing. Pavol Ďurana, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník)

Doc. Ing. Pavol, PhD., patrí medzi známe vedecké osobnosti v oblasti aplikácie robustných matematicko-štatistických metód v ekonómií a špecializuje sa na oblasť finančného zdravia podnikov a riadenia zisku podnikov. Jeho odborný profil sa formoval počas štúdia Ekonomiky a manažmentu podniku na FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, kde absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, ako aj habilitáciu. V reakcii na súčasné výzvy sa venuje aplikáciám umelej inteligencie a spracovaniu big data v ekonometrickom modelovaní. Bol vedúcim riešiteľského kolektívu projektu VEGA s názvom Quo vadis, bankrotné modely? Prospektívno-longitudinálna kohortová štúdia s akcentom na zmeny determinované COVID 19, ako aj zástupcom vedúcej riešiteľského kolektívu projektu VEGA Výskum inovatívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych fundamentov oportunistického modelovania zisku. Absolvoval študijné pobyty na významných zahraničných univerzitách. Je vedúcim oddelenia  mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu na Katedre ekonomiky FPEDAS Žilinskej univerzity. Je členom The European Economic Association a The Econometric Society. Taktiež je členom viacerých redakčných rád a hosťujúcom editorom renomovaných indexovaných a impaktovaných zahraničných časopisov. Je spolu garantom  najväčšej medzinárodnej vedeckej konferencie v spoločenských vedných disciplínach na Slovensku a v strednej Európe „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“. Participuje aj ako člen vedeckého výboru a člen programového výboru viacerých medzinárodných konferencií. V roku 2022 získal prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru. V roku 2022 získal cenu rektora za najcitovanejší záznam publikačnej činnosti na Žilinskej univerzite. Jeho spoluautorské vedecké články získali 23krát prestížne ocenenie Highly Cited Papers a  2krát ocenenie Hot Papers vo Web of Science. Pravidelne publikuje vedecké výstupy v najvýznamnejších svetových impaktovaných časopisoch v prestížnych vydavateľstvách ako Springer, Elsevier, Taylor & Francis.

Scientometrické údaje:

WoS H index: 	16

WoS citácie: 	889

WoS počet záznamov: 	59

SCOPUS H index: 	20

SCOPUS citácie: 	1509

SCOPUS počet záznamov: 	64

Google Scholar H index 	29

Google Scholar i index 	57

Google Scholar citácie: 	2703

Google Scholar počet záznamov: 	101

5 najvýznamnejších publikácii:

Singh, B., Srivastava, A. P., Chatterjee, S., Durana, P., & Kliestik, T. (2024). Assessing digital capability for twin transition and profitability: From firm and people perspectives with leadership support as moderator. Business Ethics, the Environment & Responsibility. (Q1, WoS IF = 3,6, Q3 AIS = 0,572).

Bugaj, M., Durana, P., Blazek, R., & Horak, J. (2023). Industry 4.0: Marvels in profitability in the transport sector. Mathematics, 11(17), Article 3647. (Q1, WoS IF = 2,3, Q3 AIS = 0,374).

Durana, P., Valaskova, K., Siekelova, A., & Michalkova, L. (2022). Appraisal of earnings management across the sectors. Journal of Business Economics and Management, 23(2), 399–425. (Q2, WoS IF = 2,5, Q3 AIS = 0,382).

Kliestik, T., Kral, P., Bugaj, M., & Durana, P. (2024). Generative artificial intelligence of things systems, multisensory immersive extended reality technologies, and algorithmic big data simulation and modelling tools in digital twin industrial metaverse. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 19(2), 429–461. (Q1, WoS IF = 5, Q3 AIS = 0,351).

Kliestik, T., Nica, E., Durana, P., & Popescu, G. H. (2023). Artificial intelligence-based predictive maintenance, time-sensitive networking, and big data-driven algorithmic decision-making in the economics of Industrial Internet of Things. Oeconomia Copernicana, 14(4), 1097–1138. (Q1, WoS IF = 7,6, Q2 AIS = 0,570).

Aricoma Systems, s.r.o.

RNDr. Daniel Buchta, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník ARICOMA Systems s.r.o.)

IT architekt s bohatými skúsenosťami v oblasti digitálnej transformácie, podnikovej architektúry a vývoja dátovo orientovaných riešení. Počas svojej kariéry sa podieľal na viacerých významných projektoch v oblasti telekomunikácií, bankovníctva a poisťovníctva.

Ako „Enterprise Architect“ v „O2 Slovakia“ viedol nastavenie podnikovej architektúry smerom k digitálnej transformácii. Sústreďoval sa na technologické princípy a rozhodovanie založené na dátach (DDDM), čím zabezpečil lepšiu strategickú súladnosť technológií s obchodnými cieľmi spoločnosti.

V pozícii „Lead Data Architect“ v „Softec s.r.o.“ sa venoval aplikácii moderných technológií dátovej vedy, AI a ML na podporu obchodných procesov. Viedol technologické tímy a transformoval interné procesy s dôrazom na agilné metodológie. Bol aj lídrom Softec Academy, kde sa venoval mentoringu a rozvoju talentov v oblasti dátovej vedy.

V Slovenskej sporiteľni vytvoril jednu z prvých predikčných pipeline strojového učenia v strednej Európe, založenú na vlastnom algoritme v rámci operačného dátového skladu (ODS). Tento projekt bol prelomový v implementácii dátovej vedy v bankovníctve.

Ako „Lead Integration Architect“ v spoločnosti „Tempest s.r.o.“ bol kľúčovým expertom pri integrácii dát pre popredného telekomunikačného operátora na Slovensku, čím výrazne prispel k jeho vedúcej pozícii na trhu. Zastrešoval technologické rozhodnutia a koordinoval ďalších dodávateľov pri implementácii komplexných riešení.

Daniel Buchta tiež participoval na vývoji a implementácii Big Data a Data Streaming riešení v rámci viacerých projektov, napríklad Kafka streaming Informix pre „Generali Česká poisťovňa“, kde viedol tím pri nastavovaní streamingu a spracovania dát v reálnom čase.

V oblasti akademického a odborného vzdelávania sa angažoval ako lektor a mentor v oblasti Big Data, AI/ML a Agile metodológií na viacerých slovenských univerzitách a konferenciách. Viedol workshopy a prednášky pre korporátne spoločnosti v oblastiach bankovníctva, telekomunikácií a poisťovníctva.

Ako „IT Solution Architect“ v „Aricoma Systems s.r.o.“ sa v súčasnosti venuje prepojeniu teoretického výskumu a praktickej implementácie v oblasti kvantových technológií a umelej inteligencie, pričom sa sústredí na rozvoj strategických partnerstiev a odborné vzdelávanie.

Svojím bohatým portfóliom projektov a expertízou v oblasti podnikovej architektúry, dátových technológií a umelej inteligencie predstavuje Daniel Buchta kľúčového odborníka pre IT vývoj a technologické inovácie.

Ing. Ivan Doboš  (kľúčový vedecko-výskumný pracovník ARICOMA Systems s.r.o.)

IT architekt a presales expert s viac ako 30-ročnou praxou v IT a rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti cloudových riešení, digitálnej transformácie a podnikovej architektúry. Počas svojej kariéry pôsobil v medzinárodných technologických spoločnostiach, kde sa podieľal na vývoji a implementácii inovatívnych riešení pre globálnych klientov.

V súčasnosti pracuje ako „Senior IT Architekt“ v „Aricoma Systems s.r.o.“, kde sa venuje identifikácii a analýze potrieb klientov, návrhu technologických riešení a inovácií, technologickému vedeniu a mentoringu. Jeho úlohou je tiež podpora predaja a tvorba obchodných stratégií.

Predtým pôsobil v spoločnosti „Canonical“ (Francúzsko), kde v rokoch 2016 – 2023 zastával rôzne vedúce pozície v oblasti cloudovej infraštruktúry a open-source riešení. Ako „Technical Engagement Program Manage“r riadil globálny tím inžinierov a zabezpečoval správu projektov spojených s nasadením Ubuntu na hardvérových platformách IBM a budovaním privátnych cloud-ov pre klientov po celom svete. V rámci tejto role pracoval na nasadení cloudových riešení založených na OpenStack, Kubernetes a MLOps.

Medzi jeho významné projekty patrí nasadenie privátnych cloud prostredí pre „Kadokawa Connected“ (Japonsko), „FDJ“ (Francúzsko) a „KSat – Kongsberg Satellite Services“ (Nórsko), kde viedol tímy softvérových inžinierov a zabezpečoval koordináciu všetkých fáz vývoja a implementácie.

Pred pôsobením v „Canonical“ pracoval v spoločnosti „IBM“ (2003 – 2016), kde zastával viacero technických a manažérskych pozícií. Ako „Advanced Technical Sales“ člen IBM Wave Tiger Teamu bol kľúčovým expertom pri vývoji komplexných riešení pre správu virtuálnych serverov Linux. Ako „ITSO Project Leader“ viedol tvorbu „IBM Redbook“-ov, kde sa podieľal na publikovaní 12 technických dokumentov pre odbornú komunitu. Okrem toho pôsobil ako „Mainframe Technical Sales Manager“ pre strednú a východnú Európu, kde riadil tím technickej podpory predaja IBM mainframov a zabezpečoval technické školenia a certifikácie.

Ivan Doboš je tiež držiteľom viacerých odborných certifikátov, vrátane AWS Certified Solutions Architect, CompTIA Linux+, Kubernetes Fundamentals a AgilePM Practitioner. Počas svojej kariéry získal ocenenia Best Session Award na SHARE konferenciách a bol členom prestížneho IBM Hundred Percent Club.

Compote, s.r.o.

Za spoločnosť Compote, s. r. o. boli na pozíciu kľúčových vedecko-výskumných pracovníkov vybraní Ing. Roman Hauptvogel, PhD. a Ing. Stanislav Cúg. Ich výber bol založený na dlhoročných odborných skúsenostiach v oblasti informačných technológií, umelej inteligencie a riadenia inovatívnych projektov, ako aj na ich schopnosti efektívne prispieť k výskumnej a vývojovej činnosti predkladaného projektu. Kombinácia týchto dvoch odborníkov prinesie do projektu jedinečné prepojenie vývoja pokročilých AI riešení a ich efektívneho nasadenia v praxi. Ich vedecká a výskumná činnosť bude kľúčová pre úspešnú realizáciu aktivít v zodpovednosti partnera Compote, s. r. o..

Ing. Roman Hauptvogel, PhD.  (kľúčový vedecko-výskumný pracovník Compote, s. r. o.)

Skúsený IT analytik, systémový architekt a technologický konzultant s viac ako 18-ročnou praxou v oblasti informačných technológií. Počas svojej kariéry sa venoval vývoju a návrhu IT riešení, integrácii systémov, analýze požiadaviek a implementácii umelej inteligencie (AI) do podnikových a verejných služieb. Svoju kariéru začal v roku 2005 ako JAVA vývojár v spoločnosti Cleverlance, kde sa podieľal na návrhu architektúry IT systémov a vývoji webových riešení. Následne pôsobil ako technologický konzultant v spoločnosti Aqbis, kde zastával aj pozíciu konateľa. Tu sa zameriaval na návrh riešení pre mobilné a webové platformy, analýzu podnikových procesov a systémovú integráciu. V rokoch 2011 – 2018 pracoval v spoločnosti GlobalLogic Slovakia ako IT analytik, architekt a technologický konzultant. V tejto pozícii sa podieľal na návrhu IT systémov, vývoji mobilných aplikácií a implementácii pokročilých technologických riešení. Od roku 2016 pôsobí v spoločnosti Compote, s. r. o., kde sa zameriava na analýzu a návrh komplexných IT riešení, vývoj systémov s využitím AI, integráciu technológií tretích strán a návrh dátových modelov. Počas svojej kariéry sa podieľal na viacerých významných projektoch, ktoré mali priamy vplyv na digitálnu transformáciu verejného a podnikateľského sektora. Medzi jeho kľúčové projekty patria: eDoklady – Doklady v mobile (DXC Technology Slovakia) – vývoj mobilnej aplikácie na správu digitálnych dokladov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, kde zastával pozíciu IT analytika a architekta. Implementácia procesu pre IS SAWO (InterWay, a. s.) – projekt elektronizácie služieb Národného inšpektorátu práce, kde navrhoval systémové riešenia pre procesnú automatizáciu. Správa osobných údajov – MOU (Alistiq, s. r. o.) – návrh a vývoj infraštruktúry pre bezpečné digitálne služby a správu osobných údajov. MVP Alfresco – Správa dokumentov pre manažment elektriny (InterWay, a. s.) – vývoj systému na správu dátových objektov v rámci ÚPVS. Zhiva (Alistiq, s. r. o.) – mobilná aplikácia pre pacientov s post-COVID syndrómom. RD1812 (GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH) – vývoj novej generácie modulárnych defibrilátorov pre zdravotníctvo. Roman Hauptvogel je odborník na implementáciu umelej inteligencie do informačných systémov, vizualizáciu dát a návrh AI-powered riešení. V rámci predkladaného projektu bude zodpovedný za návrh jazykových modelov umelej inteligencie (LLM), integráciu AI do vzdelávacieho prostredia a výskum efektivity AI vo výučbe. Jeho rozsiahle skúsenosti s návrhom systémov umožnia vytvorenie komplexného AI asistenta pre pedagógov a študentov, ktorý prispeje k personalizovanému a efektívnejšiemu vzdelávaniu.

Ing. Stanislav Cúg (kľúčový vedecko-výskumný pracovník Compote, s. r. o.)

Skúsený projektový manažér a analytik s viac ako 20-ročnou praxou v oblasti informačných technológií. Počas svojej kariéry pôsobil na kľúčových manažérskych a vývojových pozíciách v spoločnostiach Compote, GlobalLogic, REC Global a Siemens, kde riadil strategické IT projekty zamerané na digitalizáciu, bezpečnostné riešenia a softvérové inovácie. Svoju profesionálnu dráhu začal ako IT vývojár v spoločnosti Siemens (2004 – 2011), kde sa venoval vývoju softvéru, testovaniu a návrhu IT riešení. Následne pôsobil ako projektový manažér v spoločnosti REC Global, kde riadil vývoj softvérových riešení pre medzinárodných zákazníkov. Od roku 2016 do 2018 viedol vývojové centrum IT spoločnosti GlobalLogic Slovakia, kde bol zodpovedný za obchodný rozvoj, riadenie IT tímov a rozvoj podnikania v oblasti bezpečnostných a embedded riešení. Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Compote, s. r. o. ako projektový manažér, kde má na starosti riadenie vývojových tímov, koordináciu IT projektov a implementáciu inovatívnych softvérových riešení. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patria: eDoklady – Doklady v mobile (DXC Technology Slovakia) – vedúci vývojového tímu pre mobilnú aplikáciu Ministerstva vnútra SR.Implementácia procesu pre IS SAWO (InterWay, a. s.) – projekt elektronizácie služieb Národného inšpektorátu práce, kde pôsobil ako projektový manažér. Kiosky ZVJS (essential data, s. r. o.) – systém na elektronické podávanie žiadostí väzňov a odsúdených, integrovaný do riadiacej infraštruktúry Zboru väzenskej a justičnej stráže. Smartwalk (InterWay, a. s.) – vývoj mobilnej aplikácie napojenej na senzory v teniskách, ktorá analyzuje chôdzu užívateľov. SightPAS (Virtual Run Co) – vývoj riešenia na správu objektov a integráciu IoT zariadení. Vývoj platformy E20 pre čipové karty (NXP Semiconductors) – návrh systému na správu operačných systémov čipových kariet.Stanislav Cúg je odborník na projektový manažment (PRINCE2, Agile, Lean), analýzu IT riešení a strategické plánovanie vývoja softvérových produktov. V rámci projektu bude zodpovedný za koordináciu výskumno-vývojových aktivít, optimalizáciu procesov a efektívne nasadenie AI asistenta do akademického prostredia. Jeho analytické schopnosti a dlhoročné skúsenosti s riadením vývojových tímov na národnej aj medzinárodnej úrovni zabezpečia efektívne zavedenie AI technológií do vzdelávania, ich vyhodnotenie a následnú optimalizáciu na základe výskumných výstupov.

ESMO Žilina, a.s.

Za spoločnosť ESMO Žilina, a.s. boli na pozícii kľúčových vedecko-výskumných pracovníkov nominovaní dvaja odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti IT vývoja, procesného a projektového riadenia. Ich dlhoročná prax v implementácii digitálnych riešení a nasadzovaní AI technológií do reálnych aplikácií predstavuje významný prínos pre realizáciu projektu. Svojimi odbornými znalosťami v oblasti správy dynamických objektov, plánovania IT infraštruktúry a automatizácie procesov prostredníctvom AI chatbotov zabezpečia efektívnu integráciu inovatívnych technologických prvkov do navrhovaného riešenia.

Ing. Milan Frátrik, PhD. (kľúčový vedecko-výskumný pracovník ESMO Žilina, a.s.)

Kľúčový garant pre IT vývoj má značné skúsenosti v oblasti vývoja a riadenia IT služieb. Počas svojho pôsobenia na projekte GEOINFO spol. GEOInfra Ingenieure AG sídliacej vo Švajčiarsku, sa kľúčový expert podieľal na tvorbe GEOInfra, GIS portálu na správu dynamických objektov na báze mikroslužieb. Obsahom portálu bola správa objektov, podporné nástroje na plánovanie zdrojov, procesne riadené služby a manažment príloh. Pri riešení systému bolo zohľadnené aj to, aby systém umožnil integráciu do externých GIS systémov prostredníctvom WMS a WFS.

Taktiež  sa podieľal na vývoji systému Strassenzustand, ktorý slúži na sledovanie kvality komunikácií podľa SN 40 925b na báze mikroslužieb. Dodané boli aj integrácie 3D náhľadov s vysokou presnosťou aj s využitím GPS. Ďalším projektom, na ktorom sa expert podieľal bol Zivilschutz, GIS systém pre monitorovanie krytov CO a monitorovanie obsadenosti s vyhodnotením rizík. Ďalším podprojektom v projekte GEOINFO bol ZubiGo, ktorý migroval služby za použitia Golang, boli implementované webové služby a integrácia autentifikačných poskytovateľov. Expert zabezpečil implementáciu administrátorskej časti riešenia.

Ing. Milan Frátrik, PhD. pôsobil ako garant za vývoj v projekte Migrácia mikroslužieb a vývoj nových mikroslužieb, kde zastrešoval technologické rozhodnutia, krízový manažment a koordináciu vývojového tímu. Jeho hlavnou úlohou bolo navrhnúť a riadiť proces migrácie existujúcich mikroslužieb na novú architektúru, optimalizovať ich výkon a zabezpečiť integráciu do existujúceho ekosystému. Okrem migrácie sa podieľal aj na vývoji nových mikroslužieb, ktoré rozšírili funkcionalitu systému, pričom dohliadal na dodržiavanie princípov čistého kódu, škálovateľnosti a bezpečnosti. Zabezpečoval tiež code review, mentoring vývojárov a komunikáciu s ostatnými tímami v rámci projektu.

Taktiež zabezpečoval a koordinoval IT vývoj na portáli pre investovanie do nehnuteľností. Svoju pozíciu zastával od tvorby myšlienky, vývoja, odovzdania projektu a následnú udržateľnosť.

Mgr. Petra Gašparová (kľúčový vedecko-výskumný pracovník ESMO Žilina, a.s.)

Kľúčový expert má značné skúsenosti v oblasti procesného i projektového riadenia v oblasti IT. Počas svojho pôsobenia vo VŠZP v pozícii experta v oblasti zavádzania procesov riadila projekt, ktorého cieľom bolo zavedenia AI chatbota nad interné predpisy (smernice a metodiky). Predchádzalo tomu prečistenie inicializačných dát a nastavenie logiky ukladania, boli definované pilotné dáta, nad ktorými sa chatbot učil. Prostredníctvom testovacích scenárov bol systém postupne zdokonaľovaný. Taktiež sa podieľala na projekte, ako garant za výstupy, ktorého cieľom bola analýza využívaných service deskových nástrojov v prostredí VŠZP, optimalizácia využívania daných nástrojov a zvolenie jednotného nástroja a jeho implementácia. Súčasťou projektu bol aj návrh workflow jednotlivých procesov do uvedeného nástroja.

V štátnom inštitúte odborného vzdelávania riadila tím expertov, ktorého cieľom bol projekt vybudovania dátovej a informačnej základne SDV, elektronizácia procesu spracovania všetkých typov zmlúv súvisiacich s implementáciou SDV, elektronizácia procesu overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch alebo aj elektronizácia procesu overovania spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP. Súčasťou dodávky bolo aj vybudovanie kooperačnej platformy na podporu spolupráce riešiteľov a partnerov zapojených do SDV.

V rámci projektu Komplexný informačný systém získavania, spracúvania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a publikácií, a zabezpečenie prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu (KOMIS) riadila tím expertov, ktorých cieľom bol upgrade existujúcich a realizácia nových informačných systémov (implementácia, vývoj, nasadenie). Riešenie pozostávalo z viacerých technológií ako PRIMO – discovery systém pre elektronické informačné zdroje, OpenURL/SFX – linkovací server, Systém pre vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov, CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti, CREUČ – Centrálny register evidencie umeleckej činnosti, SK CRIS / CIP VVI – Informačný systém o vede a výskume / Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie. Absolvované a získané certifikácie: Interný audítor podľa ISO 9001 a ISO 19011, Interný audítor podľa ISO 27001, Prince2 Practitioner v oblasti projektového riadenia , Prince2 Foundation dg

COMTEC s.r.o

Za spoločnosť COMTEC s.r.o. boli na pozíciu kľúčových vedecko-výskumných pracovníkov nominovaní odborníci s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti informačných technológií, digitálnej transformácie a IT bezpečnosti. Ich dlhoročná prax v správe IT infraštruktúry, vývoji a implementácii technologických riešení pre B2B segment a optimalizácii podnikových procesov im umožňuje efektívne prepájať inovatívne technologické nástroje s praktickými potrebami organizácií. V rámci svojej profesijnej dráhy sa aktívne podieľali na návrhu a implementácii pokročilých digitálnych riešení, pričom ich expertíza zahŕňa široké spektrum oblastí od kybernetickej bezpečnosti, cloudových riešení až po nasadzovanie umelej inteligencie a automatizáciu procesov. Ich schopnosť identifikovať potreby organizácií a prispôsobiť im IT infraštruktúru a digitálne systémy zabezpečuje efektívnejšie fungovanie podnikov a vyššiu úroveň dátovej ochrany. Ich znalosť v oblasti správy dynamických objektov, plánovania IT infraštruktúry a vývoja softvérových riešení na mieru umožňuje efektívnu integráciu moderných technologických prvkov do navrhovaného riešenia.

Denis Christov (kľúčový vedecko-výskumný pracovník COMTEC s.r.o.)

Skúsený IT špecialista s viac ako 30-ročnou praxou v správe IT infraštruktúry, implementácii digitálnych riešení a technickej podpore. Počas svojej kariéry sa podieľal na vývoji a optimalizácii IT systémov pre široké spektrum zákazníkov, pričom jeho expertíza zahŕňa správu počítačových sietí, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a cloudové riešenia. V spoločnosti COMTEC s.r.o. sa zameriava na návrh a implementáciu IT riešení na mieru, ktoré umožňujú firmám efektívne riadiť svoje digitálne prostredie a posilniť ochranu dát. Jeho hlboké porozumenie moderným technológiám mu umožňuje zavádzať inovácie v oblasti automatizácie podnikových procesov, pričom sa aktívne venuje aj sledovaniu trendov v umelej inteligencii a strojovom učení. Má skúsenosti s využívaním AI nástrojov na analýzu dát, predikciu rizík a optimalizáciu firemných procesov. Pracuje s platformami ako Microsoft Azure AI, TensorFlow a IBM Watson na implementáciu inteligentných riešení do IT infraštruktúry podnikov. Okrem technologickej expertízy je tiež skúsený v riešení bezpečnostných výziev, nastavovaní IT politiky a strategickom plánovaní IT infraštruktúry. Vďaka jeho schopnosti analyzovať a implementovať pokročilé IT riešenia zohráva kľúčovú úlohu pri integrácii moderných technológií do podnikových procesov, čím prispieva k ich dlhodobej udržateľnosti a inovačnému rastu.

Ing. Miroslav Kapuš (kľúčový vedecko-výskumný pracovník COMTEC s.r.o.)

Skúsený IT konzultant a obchodný manažér so špecializáciou na digitálnu transformáciu, kybernetickú bezpečnosť a automatizáciu podnikových procesov. S viac ako 18-ročnou praxou v oblasti B2B riešení pomáha spoločnostiam optimalizovať ich IT infraštruktúru, zvyšovať bezpečnostné štandardy a efektívne implementovať nové technologické riešenia. Jeho konzultačný prístup spočíva v porozumení špecifických potrieb klientov a navrhovaní inovatívnych stratégií na zlepšenie efektivity a ochrany firemných údajov. V rámci svojho pôsobenia sa venuje integrácii umelej inteligencie do IT riešení, pričom pracuje s pokročilými analytickými nástrojmi a AI platformami, ako sú IBM Watson, Microsoft Azure AI či Sophos Intercept X, ktoré umožňujú prediktívnu analýzu hrozieb a automatizovanú ochranu citlivých údajov. Jeho odborné znalosti zahŕňajú aj implementáciu DLP (Data Loss Prevention) systémov a cloudových riešení, ktoré zvyšujú úroveň bezpečnosti v organizáciách. Ako obchodný riaditeľ sa podieľa na rozvoji B2B partnerstiev, riadení obchodného tímu a identifikovaní nových príležitostí na trhu v oblasti IT bezpečnosti a digitálnej transformácie. Jeho cieľom je prepájať moderné technologické inovácie s biznis stratégiami firiem, čím zabezpečuje nielen ochranu firemných aktív, ale aj ich dlhodobý rast a konkurencieschopnosť v digitálnom prostredí.

### Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu (kritérium 3c)

Projekt bude manažovaný skúseným projektovým manažérom, ktorý bude koordinovať všetky aktivity medzi žiadateľom a partnermi, zabezpečovať plnenie cieľov a dodržiavanie časového harmonogramu. Finančné riadenie bude mať na starosti finančný manažér, ktorý bude sledovať rozpočet, kontrolovať výdavky a pravidelne reportovať finančný stav projektu Riadiacemu výboru.

Štruktúra riadenia projektu - projekt bude riadený prostredníctvom jasne definovanej organizačnej štruktúry, ktorá zabezpečí efektívnu komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami (Obrázok č. 4).

Popis organizačného diagramu

- Riadiaci výbor projektu - najvyšší riadiaci orgán projektu, ktorý zabezpečuje strategické smerovanie, dohľad nad realizáciou a celkovú koordináciu medzi partnermi.

Členovia:

- Zástupca žiadateľa

- Zástupcovia partnerov

- Projektový manažér

- Kľúčoví odborníci podľa potreby

- Projektový manažér - zodpovedný za riadenie projektu po administratívnej a metodologickej stránke. Zabezpečuje koordináciu medzi všetkými partnermi, dodržiavanie harmonogramu a efektívne využívanie zdrojov.

- Finančný manažér – dohliada na rozpočtové plnenie projektu a efektívne čerpanie finančných prostriedkov. Zodpovedá za dodržiavanie pravidiel financovania a reportovanie výdavkov.

- Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci - zodpovední za odborné smerovanie projektu a jeho vedecký obsah Každý partner má svoj tím kľúčových výskumných pracovníkov, ktorí vedú odborné a technické úlohy v rámci svojich špecifických aktivít.

- Vedecko-výskumní a technickí pracovníci - tieto tímy sa skladajú zo špecialistov a výskumníkov, ktorí zabezpečujú samotnú realizáciu projektu v jednotlivých oblastiach (vývoj AI asistenta, integrácia s MS Teams, analytika a vizualizácia výstupov, diseminácia výsledkov). Každý partner disponuje samostatným tímom, ktorý sa venuje konkrétnym činnostiam podľa rozdelenia aktivít v projekte.

Predkladaný projekt je komplexný výskumno-vývojový projekt, ktorý zahŕňa návrh, vývoj, integráciu a optimalizáciu AI asistenta pre akademické prostredie. Vzhľadom na jeho široký rozsah, multidisciplinárny charakter a potrebu neustáleho prispôsobovania sa vývoju v oblasti umelej inteligencie, je potrebné zapojenie viacerých partnerov a širokej škály odborníkov.

Umelá inteligencia (AI) predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť, ktorá vyžaduje zapojenie viacerých špecialistov, aby bol zabezpečený efektívny vývoj, integrácia a dlhodobá udržateľnosť riešenia. Z toho dôvodu sú do projektu alokovaní partneri so špecifickou expertízou, ktorí sa venujú nasledujúcim oblastiam:

- Výskum a vývoj AI modelov – AI experti a dátoví vedci špecializovaní na jazykové modely a ich fine-tuning pre slovenské akademické prostredie.

- UX/UI dizajn – Odborníci na používateľskú skúsenosť a dizajn interakcií pre zaručenie intuitívneho používania AI asistenta pedagógmi a študentmi.

- Softvérový vývoj a integrácia – Tím vývojárov, ktorí implementujú AI asistenta do existujúcich platforiem (Microsoft Teams, SharePoint, Moodle).

- Testovanie a validácia – Zabezpečenie funkčnosti, presnosti odpovedí AI asistenta a jeho použiteľnosti v akademickom prostredí.

- Analytika a vizualizácia dát – Prediktívna analytika pre sledovanie využívania AI asistenta a poskytovanie cenných podkladov pre pedagógov.

- Technická dokumentácia a publikácie – Vedecké výstupy, články, príručky a odporúčania pre implementáciu AI riešení v akademickom prostredí.

Bez zapojenia odborníkov z viacerých oblastí by nebolo možné efektívne riešiť všetky aspekty projektu, čo by viedlo k neúplnej alebo nefunkčnej implementácii.

Umelá inteligencia sa neustále vyvíja, pričom nové modely a technológie vznikajú v krátkych časových intervaloch. To znamená, že výskumný tím musí byť schopný rýchlo reagovať na nové trendy a prispôsobovať vývoj projektu aktuálnym možnostiam a požiadavkám. Táto dynamika si vyžaduje:

- Priebežné vylepšovanie AI modelu, aby bol v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti NLP (Natural Language Processing).

- Integráciu nových technológií a rozšírenie funkcionalít, aby bol AI asistent schopný reagovať na meniace sa potreby akademického prostredia.

- Monitorovanie a optimalizáciu výkonu na základe spätnej väzby od pedagógov a študentov.

Z tohto dôvodu sú na projekte alokovaní viacerí odborníci v oblasti AI a softvérového vývoja, ktorí zabezpečia agilný prístup k riešeniu a prispôsobeniu systému najnovším technologickým trendom.

Projekt VzdelAI vyžaduje kombináciu viacerých odborností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu. Do projektu sú preto zapojení vedecko-výskumní pracovníci s rôznymi špecializáciami, medzi ktorých patria:

- AI experti a výskumníci – Špecialisti na vývoj a optimalizáciu jazykových modelov.

- Softvéroví vývojári – Implementácia AI asistenta a vývoj softvérových komponentov.

- UX/UI dizajnéri – Návrh používateľského rozhrania a interakčných modelov.

- Testeri – Overovanie funkčnosti a spoľahlivosti AI riešenia.

- Dokumentační špecialisti – Tvorba príručiek a návodov pre používateľov.

- Publikační pracovníci – Výskumné články, vedecké publikácie a diseminácia výsledkov.

- Analytici a architekti – Návrh systémovej architektúry a dátových modelov.

- Integrátori – Prepojenie AI asistenta s univerzitnými systémami a platformami.

Táto multidisciplinárna skladba tímu zabezpečuje, že AI asistent bude nielen technologicky pokročilý, ale aj reálne použiteľný v akademickom prostredí. Hoci je do projektu zapojených viacero odborníkov, nie všetci sú využívaní na plnú kapacitu. Niektoré úlohy vyžadujú intenzívnu prácu v určitých fázach projektu, zatiaľ čo v iných obdobiach sa ich zapojenie redukuje. Tento flexibilný model alokácie zdrojov umožňuje optimalizovať náklady na personálne výdavky, pričom sa zabezpečí, že odborníci sú využívaní presne vtedy, keď je to potrebné.

# Popis cieľovej skupiny

Táto časť (Časť 8) je pre výzvu nerelevantná.

# Harmonogram realizácie aktivít

# Merateľné ukazovatele projektu

## Projektové ukazovatele výstupové

## Projektové ukazovatele výsledkové

# Rozpočet projektu

## Rozpočet žiadateľa

## Rozpočty partnerov

## Požadovaná výška NFP

# Verejné obstarávanie

# Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Riziko 1

Názov rizika: Nedostatočná adaptácia AI asistenta na vzdelávacie potreby

Popis rizika: Riziko, že vyvinutý AI asistent nebude dostatočne reflektovať špecifiká vzdelávacieho procesu a individuálne potreby študentov a učiteľov.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia pre elimináciu rizika: Vykonanie dôkladného testovania prototypu v pilotných školách, iteratívna optimalizácia na základe spätnej väzby pedagógov a študentov.

Riziko 2

Názov rizika: Neakceptácia technológie pedagógmi a študentmi

Popis rizika: Možný odpor voči implementácii AI riešenia zo strany učiteľov a študentov z dôvodu nedôvery alebo obáv zo zníženia autonómie vyučovania.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia pre elimináciu rizika: Organizácia školení a workshopov na zvýšenie akceptácie, zapojenie učiteľov do vývoja asistenta, prispôsobenie UI rozhrania ich potrebám.

Riziko 3

Názov rizika: Nedostatok kvalitných vzdelávacích datasetov

Popis rizika: Efektivita AI modelov je podmienená dostupnosťou a kvalitou vzdelávacích dát pre trénovanie modelov.

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia pre elimináciu rizika: Spolupráca s relevantnými inštitúciami na zabezpečení anonymizovaných datasetov, využitie syntetických údajov na trénovanie modelov.

Riziko 4

Názov rizika: Regulačné a etické prekážky pri spracovaní údajov

Popis rizika: Riziko nesúladu s GDPR a etickými normami pri spracovaní osobných údajov študentov.

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia pre elimináciu rizika: Zabezpečenie dôsledného súladu s legislatívou EÚ, implementácia anonymizácie údajov, transparentná správa dát v AI systéme.

Riziko 5

Názov rizika: Technická a systémová integrácia s existujúcimi vzdelávacími platformami

Popis rizika: Problémy pri prepojení AI asistenta s MS Teams alebo inými vzdelávacími systémami.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia pre elimináciu rizika: Použitie štandardizovaných API, priebežné testovanie interoperability, spolupráca s IT administrátormi škôl.

Riziko 6

Názov rizika: Nedostatok odborných kapacít a fluktuácia zamestnancov

Popis rizika: Riziko, že projekt nebude mať dostatok kvalifikovaných odborníkov na vývoj AI modelov, integráciu do vzdelávacieho prostredia a podporu implementácie. Vysoká fluktuácia IT a výskumných pracovníkov môže spôsobiť oneskorenia a stratu know-how.

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia pre elimináciu rizika: Spolupráca s univerzitami a technologickými partnermi, školenia pre interných odborníkov, prilákanie talentov prostredníctvom grantov a stáží, vytvorenie atraktívnych pracovných podmienok na minimalizáciu fluktuácie.

Riziko 7

Názov rizika: Nedostatočná udržateľnosť a škálovateľnosť riešenia

Popis rizika: Riziko, že projekt bude funkčný len počas pilotnej fázy bez možnosti dlhodobej udržateľnosti a rozšírenia.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia pre elimináciu rizika: Návrh modulárnej architektúry umožňujúcej rozšírenie, identifikácia možných finančných modelov pre ďalší rozvoj.

Riziko 8

Názov rizika: Nízka presnosť AI modelu pri analýze študijných výkonov

Popis rizika: Možnosť, že algoritmy AI asistenta nebudú dostatočne presne analyzovať progres študentov a poskytnú nesprávne odporúčania.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia pre elimináciu rizika: Priebežné testovanie modelov na reálnych dátach, iteratívne doladenie algoritmov na základe spätnej väzby, validácia odporúčaní odborníkmi.

Riziko 9

Názov rizika: Závislosť na externých technologických partneroch

Popis rizika: Riziko, že AI riešenie bude závislé od služieb veľkých IT spoločností (napr. cloudové služby Microsoft Azure), čo môže viesť k dodatočným nákladom alebo problémom pri zmene dodávateľa.

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia pre elimináciu rizika: Vyvinúť architektúru, ktorá umožní flexibilitu pri zmene poskytovateľa, hľadať open-source riešenia tam, kde je to možné, zabezpečiť dlhodobé licenčné podmienky s partnermi.